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ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"
 за 2023 год

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Подгорненского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	374,0
	160,5
	
	
	
	
	374,0
	160,5
	
	
	160,5
	х
	х
	х
	160,5

	1.1.
	Основное мероприятие 1
Строительство распределительного газопровода в с Подгорное Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не поступление запланированных доходов

	1.2.
	Основное мероприятие 2
Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	374,0
	160,5
	
	
	
	
	374,0
	160,5
	
	
	160,5
	В течение года, %
	100
	42,9
	160,5

	1.2.1
	Мероприятие 1
Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
- приобретение щебня, песка;
-услуги по грейдерованию дорог:
- услуги по птсыпке дорог песком и щебнем;
- услуги по обкосу обочин у дорог;
- услуги по очистке дорог от снега;
-разработка проектов и схем организации дорожного движения
- услуги по перевозке щебня, песка,кирпичного боя.
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	374,0
	160,5
	
	
	
	
	374,0
	160,5
	
	
	160,5
	В течение года, %
	100
	42,9
	160,5

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	-

	1.2.3.
	Мероприятие 
Развитие систем уличного освещения:
-  развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения;
- приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке;

	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие
Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов
-вывоз мусора
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Мероприятие
Ремонт памятников воинам землякам
-приобретение строительных и хозяйственных товаров
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Мероприятие
Содержание и благоустройство кладбищ
-приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров,
- ремонт ограждений

	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года

, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Мероприятия по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Мероприятие 
Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета
- приобретение щебня, песка;
-услуги по грейдерованию дорог:
- услуги по птсыпке дорог песком и щебнем;
- услуги по обкосу обочин у дорог;
- услуги по очистке дорог от снега;
-разработка проектов и схем организации дорожного движения
- услуги по перевозке щебня, песка,кирпичного боя.
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	374,0
	160,5
	
	
	
	
	374,0
	160,5
	
	
	160,5
	х
	х
	х
	160,5

	2.
	Подпрограмма 2
Развитие культуры в Подгорненском сельсовете
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Подгорненский КДЦ»
	769,4
	769,4
	
	
	
	
	769,4
	769,4
	
	
	769,4
	х
	х
	х
	769,4

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	769,4
	769,4
	
	
	
	
	769,4
	769,4
	
	
	769,4
	х
	х
	х
	769,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Подгорненский КДЦ»
	769,4
	769,4
	
	
	
	
	769,4
	769,4
	
	
	769,4
	В течение года, %
	100
	100
	769,4

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, 
работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	769,4
	769,4
	
	
	
	
	769,4
	769,4
	
	
	769,4
	х
	х
	х
	769,4

	3.
	Подпрограмма 3
Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	2057,2
	1943,6
	
	
	
	
	2057,2
	1943,6
	
	
	1943,6
	х
	х
	х
	1943,6

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	2057,2
	1943,6
	
	
	
	
	2057,2
	1943,6
	
	
	1943,6
	х
	х
	х
	1943,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	2057,2
	1943,6
	
	
	
	
	2057,2
	1943,6
	
	
	1943,6
	В течение года, %
	100
	94,5
	1943,6

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	2057,2
	1943,6
	
	
	
	
	2057,2
	1943,6
	
	
	1943,6
	х
	х
	х
	1943,6
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Подгорненского сельсовета по итогам 2023 года
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 
	Ответственный исполнитель
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 

	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	38
	38
	0
	100
	площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в плановом объеме

	2
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	Чел.
	1
	1
	
	100
	

	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в Подгорненском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения»
	%
	38
	38
	0
	100
	площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	70
	70
	0
	100
	

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	0
	100
	

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	21
	21
	0
	100
	

	1.5
	Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета
	шт.
	1
	1
	0
	100
	

	2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»
	

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	1
	1
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	1
	0
	100
	

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	


	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	35
	51
	16
	146
	Увеличение количества внесения изменений в правовые акты


[bookmark: P3644]
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ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Подгорненского сельсовета по муниципальной программе
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "
 за 2023 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Подгорненского  сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма  «Развитие культуры в Подгорненском  сельсовете»

	Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

	Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	-Удовлетворение общественных потребностей жителей Подгорненского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов.
- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	
	
	
	
	



Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.Н.Левашова
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СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	75
	75
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	3200,5
	2873,4
	89,8
	1,0


где:
Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);
d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
E МП – эффективность реализации МП












	
	



Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма  1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	



%
	



       38
	38
	



100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	

%
	

70
	70
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	

%
	

45
	45
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	



%
	



21
	21
	



100
	
	
	
	
	


	Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета
	

шт
	

1
	1
	

100
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	374,0
	160,5
	42,9
	1



	

	















Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Подпрограмма 2  Развитие культуры в Подгорненском сельсовете

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	%
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
ед
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Книговыдача
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений библиотеки
	
	
0
	0
	
0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	769,4
	769,4
	100,0
	1,0


где:



















Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете 

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
%
	

100
	100
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
  чел.
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	

1
	1
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	


чел.
	



0
	0
	



0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности
	
	




Ед.
	





14

	14
	






100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	2057,2
	1943,6
	94,5
	1,0










[bookmark: P3733]ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета за 2023 год
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района


	№п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	...
	-----
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.


Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.Н.Левашова













[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Подгорненского сельсовета за 2023 год
«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 

	Ответственный исполнитель
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета
	24.11.2023
	79
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	2
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета
	05.12.2023
	81
	Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	3
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета
	25.12.2023
	84
	-Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 296-109/7 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»



Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.Н.Левашова
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