                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 

Мокшанского района Пензенской области 

от 03.04.2015 № 43
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

административных процедур межведомственного взаимодействия при получении разрешения на строительство эталонного объекта непроизводственного назначения с момента подачи заявления о выдачи градостроительного плана земельного участка до момента выдачи разрешения на строительство 
на территории Мокшанского района Пензенской области.
	№ п/п
	Административная процедура/действие
	Исполни-

тель
	Нормативный срок (количество календарных дней)
	Документ на входе
	Документ на выходе

	1.
	Обращение Застройщика в администрацию Мокшанского района Пензенской области или МФЦ «Одно окно» в целях получения градостроительного плана земельного участка с информацией о технических условиях, подключения объектов капитального строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения
	Заявитель
	20
	Заявление
	Градостроительный план земельного участка

	1.1.
	Регистрация, пересылка заявления из МФЦ в администрацию района (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	1

(в рамках общего срока п.1)
	Заявление
	Передача заявления

	1.2.
	Получение документов (сведений) из ИСОГД Мокшанского района или в порядке межведомственного взаимодействия от ответственных организаций для  подготовки, утверждения и (или) выдачи градостроительного плана земельного участка
	администрация района
	Согласно административному регламенту предоставления данной услуги и соглашению о межведомственном взаимодействии 
	Запрос документов (сведений) из ИСОГД или в порядке межведомственного взаимодействия от ответственных организаций
	Получение документов (сведений) из ИСОГД или в порядке межведомственного взаимодействия от ответственных организаций

	1.3.
	Подготовка, утверждение и (или) выдача градостроительного плана земельного участка с информацией о технических условиях, подключения объектов капитального строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения
	администрация района
	18 
	Проект градостроительного плана земельного участка
	Постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка (как отдельного документа или в составе документации по планировке территории, то есть проекта межевания)

	1.4.
	Выдача Застройщику градостроительного плана земельного участка (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	1
(в рамках общего срока п.1)
	Пакет документов (проектная документация)
	Передача пакета документов (проектная документация) согласующим организациям и (или) государственной экспертизе

	2.
	Обращение Застройщика в соответствующие организации за согласованием и государственной экспертизой проектной документации на строительство объекта капитального строительства
	Застройщик
	43 
	Заявление
	Получение согласований, предусмотренных федеральным законодательством РФ, получение положительного заключения по проектной документации

	2.1.
	Регистрация, пересылка пакета документов из МФЦ в соответствующий ОМС (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	 1 
(в рамках общего срока п.2)
	Пакет документов (проектная документация)
	Передача пакета документов (проектная документация) согласующим организациям и (или) государственной экспертизе


	2.2.
	Согласование проектной документации
	Согласующие организации
	10

(в рамках общего срока п.2)
	Пакет документов (проектная документация)
	Передача пакета документов (проектная документация)согласующим организациям и (или) государственной экспертизе

	2.3.
	Государственная экспертиза проектной документации
	ГАУ «РЦЦС по Пензенской области»
	41
(в рамках общего срока п.2)
	Заявление и проектная документация
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации

	2.4.
	Историко-культурная экспертиза проектной документации

(в случаях предусмотренных федеральным законодательством)
	Аккредитованные эксперты
	30
(в рамках общего срока п.2)
	Заявление и
проектная документация
	Положительное заключение историко-культурной экспертизы

(в случаях предусмотренных федеральным законодательством)

	2.5.
	Выдача Застройщику положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	1 

(в рамках общего срока п.2)
	Пакет документов (согласование и государственная экспертиза проектной документации)
	Передача пакета документов (согласование и государственная экспертиза проектной документации)

	3.
	Обращение Застройщика в администрацию Мокшанского района за выдачей разрешения на строительство
	Застройщик
	5
	Заявление и пакет документов, предусмотренный ч.7 ст. 51 Гр. К РФ
	Разрешение на строительство

	3.1.
	Регистрация, пересылка пакета документов из МФЦ в администрацию района (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	1 

(в рамках общего срока п.3)
	Пакет документов, предусмотренных ч.7  ст. 51 Гр. К РФ
	Передача пакета документов, предусмотренных ч.7 ст. 51 Гр. К РФ

	3.2.
	Выдача 
разрешения 
на строительство
	администрация района
	3
(в рамках общего срока п.3)
	Пакет документов, предусмотренных ч.7  ст. 51 Гр. К РФ
	Разрешение на строительство

	3.3.
	Выдача Застройщику разрешения на строительство (в случае обращения заявителя в МФЦ)
	МФЦ
	1 
(в рамках общего срока п.3)
	Разрешение на строительство
	Передача разрешения на строительство


