Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мокшанского района

от   28.12.2023 № 1162

Муниципальная программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе

на 2014-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мокшанского района Пензенской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Мокшанского района, МКУ «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, предупреждения происшествий на водных объектах, предупреждение возникновения пожаров и гибели на них людей. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров; 2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество пожаров на территории района, шт. (2014-2021г.); - Количество погибших в пожарах, человек (2014-2021г.); - Материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (2014-2021г.) - Сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по телефону 01 на территории Мокшанского района по отношению к базовому 2013 году (2022-2027г.) - Снижение количества пожаров, зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года (2022-2027г.) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Мокшанского района составляет 73553,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –1050,0 тыс. рублей, в 2015 году –1940,9 тыс. рублей, в 2016 году – 3352,3 тыс. рублей, в 2017 году – 4009,1 тыс. рублей, в 2018 году – 4457,2 тыс. рублей, в 2019 году – 4362,8 тыс. рублей, в 2020 году – 4874,8 тыс. рублей. в 2021 году – 6630,8 тыс. рублей, в 2022 году – 5577,0 тыс. рублей, в 2023 году – 9249,2 тыс. рублей, в 2024 году – 7425,5 тыс. рублей, в 2025 году – 8149,7 тыс. рублей, в 2026 году – 6236,9 тыс. рублей, в 2027 году – 6236,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сокращение потерь от пожаров, снижение гибели и травматизма людей при пожарах |

ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной политики, цели, задачи в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности Мокшанского района Пензенской области в рамках реализации муниципальной программы

Администрация Мокшанского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является исполнительным органом, обеспечивающим участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.

Одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии Мокшанского района Пензенской области (далее – Мокшанского района) является обеспечение безопасности населения и территории Мокшанского района на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития Мокшанского района на 2014-2035 годы, утвержденной решением Собрания представителей Мокшанского района от 22.12.2017 № 79-6/4.

Согласно обозначенным приоритетам муниципальной политики в сфере пожарной безопасности и защиты населения и территории Мокшанского района от чрезвычайных ситуаций определена цель муниципальной программы:

обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, предупреждения происшествий на водных объектах, предупреждение возникновения пожаров и гибели на них людей.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить комплекс задач, основные из которых:

1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров;

2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве основного мероприятия муниципальной программы выделяется следующее:

обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров.

В соответствии с целью настоящей муниципальной программы предполагается достичь сокращения потерь от пожаров, снижение гибели и травматизма людей при пожарах.

Приложение №1 Перечень целевых показателей муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы».

Приложение №2 Перечень целевых показателей муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы».

Приложение №3 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы».

Приложение №4 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы.

Приложение №5 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2016 - 2021 годы.

Приложение №6 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2022 - 2027 годы.

Приложение №7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Мокшанского района на 2014- 2015 годы.

Приложение №8 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Мокшанского района на 2016-2021 годы.

Приложение №9 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Мокшанского района на 2022 - 2027 годы.

Приложение №10 Перечень мероприятий муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2014 и 2015 годы.

Приложение №11 Перечень мероприятий муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2016-2021 годы.

Приложение №12 Перечень мероприятий муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2022-2027 годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пожаров на территории Мокшанского района | шт. |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 |
| 2. | Количество погибших в результате пожаров на территории района | человек |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Материальный ущерб от пожаров | тыс. рублей |  | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 150 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по телефону 01 на территории Мокшанского района по отношению к базовому 2013 году | % |  | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 |
| 2. | Снижение количества пожаров, зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года | % |  | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Мокшанского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе

на 2014-2027 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование отдела, управления администрации Мокшанского района, ответственного за подготовку муниципального правового акта | Ожидаемые сроки принятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Мокшанского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» | Администрация Мокшанского района | 2014-2027 годы |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2014, 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Мокшанского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы | всего | 1 050,0 | 1 940,9 |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1 050,0 | 1 940,9 |
|  |  |  | федеральные средства | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2016-2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы |  | всего |  | 3352,3 | 4009,1 | 4457,2 |  | 4362,8 | 4874,8 |  | 6630,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  | 3352,3 | 4009,1 | 4457,2 |  | 4362,8 | 4874,8 |  | 6630,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральные средства |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2022-2027 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы | всего | 5577,0 | 9249,2 | 7425,5 | 8149,7 | 6236,9 | 6236,9 |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 5556,8 | 9166,2 | 7342,5 | 8066,7 | 6153,9 | 6153,9 |
|  |  |  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 20,2 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
|  |  |  | иные источники | 30,4 | - | - | - | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров | всего | 5577,0 | 9249,2 | 7425,5 | 8149,7 | 6236,9 | 6236,9 |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 5556,8 | 9166,2 | 7342,5 | 8066,7 | 6153,9 | 6153,9 |
|  |  |  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 20,2 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
|  |  |  | иные источники | 30,4 | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

за счет средств бюджета Мокшанского района на 2014 и 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Мокшанского района, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы | Всего | X | X | X | X | X | 1 050,0 | 1 940,9 |
| 1 | Мероприятие 1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Мокшанского района на проведение мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление | 992 | 03 | 09 | 0809511 | 540 | 1 000,0 | 560,1 |
| 2 | Мероприятие 2 | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 901 | 03 | 09 | 0809911 | 244 | 50,0 | - |
| 3 | Мероприятие 3 | Содержание муниципального казённого учреждения "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | МКУ "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 111 | 0 | 1191,8 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 242 | 0 | 45,5 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 244 | 0 | 143,5 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 851 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 852 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800567 | 853 | 0 | 0 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Мокшанского района на 2016-2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Мокшанского района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы | Всего | X | X | X | X | X | 3352,3 | 4009,1 | 4457,2 | 4362,8 | 4874,8 | 6630,8 |
|  | Основное мероприятие | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасность, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров | Всего | X | X | X | X | X | 3352,3 | 4009,1 | 4457,2 | 4362,8 | 4874,8 | 6630,8 |
| 1 | Мероприятие 1 | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 901 | 03 | 09 | 0800199110 | 244 | - | - | - | - | 50,0 | - |
| 2 | Мероприятие 2 | Содержание муниципального казённого учреждения "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | МКУ "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 111 | 2265,9 | 2618,4 | 2910,8 | 2950,1 | 3246,0 | 3324,8 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 119 | 670,2 | 772,1 | 866,8 | 864,3 | 958,2 | 987,5 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 244 | 391,9 | 551,8 | 622,0 | 501,6 | 490,0 | 1044,0 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 851 | 2,2 | 6,8 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 852 | 19,7 | 19,8 | 27,7 | 26,7 | 34,8 | 32,5 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 10 | 0800105670 | 853 | 2,4 | 40,2 | 26,9 | 20,1 | 7,9 | 67,7 |
| 3 | Мероприятие 3 | Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 901 | 03 | 09 | 0800105680 | 244 | - | - | - | - | 88,0 | - |
| 4 | Мероприятие 4 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 901 | 03 | 09 | 0800105690 | 244 | - | - | - | - | - | 1174,3 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Мокшанского района

на 2022-2027 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Мокшанского района, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2022 г. | 2023г. |  | 2024 г. |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
|  | Муници-пальная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы | Всего | X |  | X | X | X |  | X |  | 5577,0 | 9249,2 |  | 7425,5 |  | 8149,7 | 6236,9 | 6236,9 |
|  | Основное мероприятие | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасность, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров | Всего | X |  | X | X | X |  | X |  | 5577,0 | 9249,2 |  | 7425,5 |  | 8149,7 | 6236,9 | 6236,9 |
| 1 | Мероприятие 1 | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 901 |  | 03 | 09 | 0800199110 |  | 244 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 2 | Содержание муниципального казённого учреждения "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | МКУ "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | 901 |  | 03 | 10 |  |  |  |  | 5545,0 | 6214,8 |  | 6023,2 |  | 6201,9 | 6201,9 | 6201,9 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 111 |  | 3758,4 | 4111,2 |  | 4196,4 |  | 4332,8 | 4332,8 | 4332,8 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 119 |  | 1116,2 | 1241,6 |  | 1267,2 |  | 1308,4 | 1308,4 | 1308,4 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 244 |  | 579,1,1 | 717,6 |  | 416,6 |  | 417,7 | 417,7 | 417,7 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 851 |  | - | 1,8 |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 852 |  | 27,7 | 36,8 |  | 38,6 |  | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800105670 |  | 853 |  | 0,3 | 1,5 |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800171053 |  | 111 |  | 15,5 | 63,7 |  | 63,7 |  | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800171053 |  | 119 |  | 4,7 | 19,3 |  | 19,3 |  | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800179031 |  | 111 |  | 23,4 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800179031 |  | 119 |  | 7,0 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800179032 |  | 111 |  | 0,023 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 0800179032 |  | 119 |  | 0,007 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 08001Z1053 |  | 111 |  | 9,73 | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
|  |  |  |  | 901 |  | 03 | 10 | 08001Z1053 |  | 119 |  | 2,94 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Мероприятие 3 | Обслуживание и содержание муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 901 |  | 03 | 09 | 0800105660 |  | 244 |  | 32,0 | 34,4 |  | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Мероприятие 4 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 901 |  | 03 | 09 | 0800105690 |  | 244 |  | - | 3000,00 |  | 1367,3 |  | 1912,8 | - | - |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Мокшанского района | Федеральные средства | Бюджет Пензенской области | Внебюджетные и иные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Цель: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Мокшанского района на проведение мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление | 2014 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 560,1 | 560,1 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |  |  |  |
| 2. | Содержание муниципального казённого учреждения "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | МКУ "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | 2014 | - | - | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 1 380,8 | 1 380,8 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |  |  |  |
| Задача 2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 2014 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |  |  |  |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2016-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (под-программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Мокшанского района | Федеральные средства | Бюджет Пензенской области | Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасность, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание муниципального казённого учреждения "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | МКУ "Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района" | 2016 | 3352,3 | 3352,3 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
|  |  |  | 2017 | 4009,1 | 4009,1 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
|  |  |  | 2018 | 4457,2 | 4457,2 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
|  |  |  | 2019 | 4362,8 | 4362,8 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
|  |  |  | 2020 | 4736,9 | 4736,9 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
|  |  |  | 2021 | 5456,5 | 5456,5 | - | - | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 1,2,3 |
| Задача 2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2020 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
| 3. | Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 2020 | 88,0 | 88,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |
| 4 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 2021 | 1174,3 | 1174,3 |  |  |  | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 3 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в

Мокшанском районе на 2014-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Мокшанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы» на 2022-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Мокшанского района | Федера льные средства | Бюджет Пензенской области | Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасность, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание муниципального казённого учреждения «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района» | МКУ «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района» | 2022 | 5545,0 | 5524,8 | - | 20,2 | 30,4 | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
|  |  |  | 2023 | 6214,8 | 6131,8 | - | 83,0 | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
|  |  |  | 2024 | 6023,2 | 5940,2 | - | 83,0 | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
|  |  |  | 2025 | 6201,9 | 6118,9 | - | 83,0 | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
|  |  |  | 2026 | 6201,9 | 6118,9 | - | 83,0 | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
|  |  |  | 2027 | 6201,9 | 6118,9 | - | 83,0 | - | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Мокшанского района от пожаров | 4,5 |
| Задача 2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Страхование финансовых рисков, связанных с дополнительными расходами, возникшими в результате ЧС природного и техногенного характера | Администрация Мокшанского района | 2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
| 3. | Обслуживание и содержание муниципальной автоматизированной системы оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 2022 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2023 | 34,4 | 34,4 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2024 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2025 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2026 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2027 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
| 4. | Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Мокшанского района Пензенской области | Администрация Мокшанского района | 2023 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2024 | 1367,3 | 1367,3 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |
|  |  |  | 2025 | 1912,8 | 1912,8 | - | - | - | Повышение выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС | 5 |

### АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ### ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 29.12.2023 | № | 1166 |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Мокшан |  |  |  |

О введении режима повышенной готовности  на территории Мокшанского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Мокшанского района от 21.09.2015 №1218 «О создании Мокшанского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Губернатора Пензенской области от 28.12.2023 № 667-р «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в целях обеспечения защиты населения и территории Мокшанского района от чрезвычайных ситуаций,-

Администрации Мокшанского района постановляет:

- Ввести с 30 декабря 2023 года по 19 января 2024 года на территории Мокшанского района  режим повышенной готовности для органов управления и сил Мокшанского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звена ПТП РСЧС) режим повышенной готовности.

- Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость реализации дополнительного комплекса мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, а также в период проведения крещенских купаний в праздник Крещения Господня.

- Координацию действий возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мокшанского района.

- Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям предприятий коммунального комплекса. Руководителям структурных подразделений администрации Мокшанского района:

4.1. Привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию в случае возникновения аварий на подведомственных объектах, объектах топливно – энергетического комплекса, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения;

4.2. организовать в период прохождения Новогодних и Рождественских праздников круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего состава администраций для решения внезапно возникающих задач;

4.3. обеспечить готовность техники подвижных пунктов управления для работы в условиях низких температур;

4.4. определить перечень объектов (территорий), задействованных в проведении праздничных мероприятий, контактные данные их руководителей и дежурных служб;

4.5. до 18 января проинформировать население по средствам массовой информации, на интернет – сайтах об организованных местах купания, местах, где купание опасно, правилах безопасного поведения на льду, правилах купания в купели и оказания доврачебной помощи пострадавшим.

- Рекомендовать главам администраций поселений Мокшанского района:

5.1. организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности, о необходимости до минимума сократить нахождение на открытом воздухе, о соблюдении мер пожарной безопасности, о действиях в случае обморожения, а также о мерах по обеспечению безопасности населения в период крещенских купаний;

5.2. усилить контроль за соблюдением населением требований пожарной безопасности;

5.3. уточнить реестр и взять на контроль домовладения (места проживания) граждан, находящихся в «группе риска» (одинокие, маломобильные, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие ассоциальный образ жизни и т.п.), усилить адресную профилактическую работу;

5.4. задействовать имеющиеся ресурсы для проведения профилактической работы с населением по соблюдению мер безопасности и порядка действий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций и происшествий;

5.5. в местах, где выявлено неорганизованное купание, выставить запрещающие знаки и информационные стенды об опасности выхода на лед и купания в неприспособленных для этого местах.

- Рекомендовать главе администрации Богородского сельсовета:

6.1. организовать проведение практической тренировки с личным составом, привлекаемым для дежурства у купели, на тему «Спасение граждан с помощью спасательного круга, спасательного конца Александрова, веревки и других средств спасения на воде, оказание первой помощи»;

6.2. назначить ответственных за безопасность людей в местах купания из числа представителей администрации Богородского сельсовета;

6.3. принять меры по оборудованию мест купания (купелей), предназначенных для проведения крещенских купаний с учетом требований безопасности;

6.4. предусмотреть рядом с купелями места для переодевания, обогрева, обеспечения горячим чаем.

- Рекомендовать директору МКУ «Муниципальная пожарная охрана Мокшанского района»:

7.1. организовать оказание необходимой помощи водителям и пассажирам автомобилей, которые по разным причинам не могут продолжать движение;

7.2. обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу оперативной информации органами повседневного управления в рамках Мокшанского районного звена ПТП РСЧС.

- Главному специалисту администрации Мокшанского района:

8.1. обеспечить готовность сил и средств подразделений муниципальной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров к действиям по предназначению;

8.2. организовать уточнение муниципальных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных планирующих документов, расчетов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» и разместить на официальном сайте администрации Мокшанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 2023 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Мокшанского района                                                     С.В. Кривенков