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Заместитель Председателя Правительства Пензенской области- председатель организационного комитета всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 	/	О.В. Ягов
План мероприятий
по проведению регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2020 году в Пензенской области
	№
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Результаты выполнения мероприятий
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	

	1
	Принятие нормативного правового акта Пензенской области по вопросу организации и проведения регионального этапа конкурса в 2020 г. Согласование и утверждение состава организационного комитета.
	до 21 августа
	Распоряжение Правительства Пензенской области
	Минтруд Пензенской области

	2
	Направление утвержденного плана мероприятий по проведению регионального этапа конкурса в заинтересованные органы исполнительной власти Пензенской области, областной Совет профсоюзов, региональные объединения работодателей. Подготовка и утверждение Положения о проведении регионального этапа конкурса в 2020 г.
	до 18 сентября
	Положение о проведении регионального этапа конкурса в 2020 г.
	Минтруд Пензенской области

	3
	Информирование организаций Пензенской области об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации.
	до 18 сентября
	Публикации в средствах массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
	Минтруд Пензенской области, организационный комитет, Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области



	4
	Прием Минтрудом Пензенской области заявок на участие в региональном этапе конкурса в порядке, предусмотренном Положением о проведении регионального этапа конкурса.
	до 09 октября
	Заявки организаций на участие в конкурсе
	Минтруд Пензенской области

	5
	Предварительное рассмотрение поступивших от организаций заявок в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса.
Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса.
Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест.
	до 23 октября
	Материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций
	Минтруд Пензенской области, организационный комитет, Государственная инспекция труда в Пензенской области, территориальный орган ФМС России, территориальный орган ФНС России

	6
	Подготовка материалов для рассмотрения на заседании организационного комитета по вопросу проведения итогов регионального этапа конкурса.
	до 06 ноября
	Материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса
	Минтруд Пензенской области, организационный комитет

	7
	Рассмотрение организационным комитетом материалов об итогах проведения конкурса на региональном этапе с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинирование победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне.
	до 13 ноября
	Решение
организационного комитета о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень
	Минтруд Пензенской области, организационный комитет

	8
	Проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса, освещение награждения в сети Интернет на официальном сайте Минтруда Пензенской области
	до 27 ноября
	Награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса
	Минтруд Пензенской области

	9
	Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям
	до 27 ноября
	Документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне
	Минтруд Пензенской области



