ДОКЛАД

АДМИНИСТРАЦИИ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2027 ГОДЫ» ЗА 2023 ГОД

Подпись

Дата

|  | Приложение № 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальнойпрограммыза 2023 год

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Мокшанского района |  |  |  | бюджеты поселений |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. изм. | план на 2023г | факт за 2023г | % (*) | план на 2023г | Кас-совые рас-ходы За 2022 | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ |  | % (*) | план на 2022г | Кас-совые рас-ходы за 2022г | % (*) | план на __ | Кассовыерас-ходы за__ | % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности вБогородском сельсовете | (тыс.руб.) | 1433,999 | 610,266 | 43 | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района | (тыс.руб.) | 1433,999 | 610,266 | 43 | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.МихайловкаМокшанского района Пензенской области) | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.ПлодовомМокшанского района Пензенской области | (тыс.руб.) | 1433,999 | 610,266 | 43 | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433,999 | 610,266 | 43 |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектампроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | (тыс.руб.) | 478,0 | 0 | 0 | 478,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения. | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения( за счет средств местного бюджета) | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Развитие систем уличного освещения | (тыс.руб.) | 144,328 | 95,525 | 66 | 144,328 | 95,525 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,328 | 95,525 | 66 |  |  |  |
| 1.2.3 | Содержание и благоустройство кладбищ | (тыс.руб.) | 14,582 | 14,582 | 100 | 14,582 | 14,582 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,582 | 14,582 | 100 |  |  |  |
| 1.2.4 | Содержание и благоустройство памятников | (тыс.руб.) | 5,395 | 5,395 | 100 | 5,395 | 5,395 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,395 | 5,395 | 100 |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Развитие культуры вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры | (тыс.руб.) | 1502,763 | 1403,987 | 94 | 1502,763 | 1403,987 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502,763 | 1403,987 | 94 |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры | (тыс.руб.) | 524,363 | 452,587 | 86 | 524,363 | 452,587 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,363 | 452,587 | 86 |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры | (тыс.руб) | 978,4 | 978,4 | 100 | 978,4 | 978,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,4 | 978,4 | 100 |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | (тыс.руб.) | 3299,245 | 2891,500 | 88 | 3299,245 | 2891,500 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3299,245 | 2891,500 | 88 |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

« Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы »

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы  « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027годы » в 2023 году,  явилось недостаточность финансирования мероприятий муниципальной программы.

В 2023 году финансирование муниципальной программы осуществлялось согласно решению Комитета местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 22.12.2022  № 270-94/7 «О бюджете Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями).

Целевые показатели муниципальной программы выполнены в среднем на 99% по причине невозможности проведения запланированных мероприятий вследствие отсутствия финансирования отдельных пунктов муниципальной программы.

|  | Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |
| --- | --- |

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы » (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района; соисполнитель МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение |  |  | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |  |  |
|  |  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |  | % | 65 | 65 | 0 |  |  | 100 |  | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий в сфере культуры |  | Ед. | 287 | 287 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |  | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |  | % | 65 | 65 | 0 |  |  | 100 |  | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |  |  |
| 2. | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом |  | % | 99,8 | 99,8 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % | 62 | 62 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог |  | % | 5 | 5 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета |  | шт. | 8 | 8 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |  | Ед. | 287 | 287 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 2. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений |  | Ед. | 11835 | 11835 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укомплектованность должностей муниципальной службы |  | % | 100 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |  | чел. | 1 | 1 |  |  | 0 | 100 |  | Не предусмотрено |  |  |
| 3. | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию |  | чел. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  | чел. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Не предусмотрено |  |  |
| 5. | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности |  | Ед. | 57 | 57 |  |  | 0 | 100 |  | Увеличение объемов принятых документов по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности |  |  |

|  | Приложение № 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2023 г.

« Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы »

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры вБогородскомсельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учредителя, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа):Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов) |  |  |  | 1488,861 |  | 1488,861 | 1486,18 |
| 1. Посещаемость взрослыми и детьми сельского Дома культуры | Число посетителей | 6900 | 6900 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия культурно-досугового характера, проводимые в сельском Доме культуры | Число мероприятий | 287 | 287 |  |  |  |  |
| 3.Количество посещений | Тыс.ед. | 6,9 | 6,9 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 14 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |
| --- | --- |

| О Ц Е Н К А применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района; соисполнитель МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 2022 г |  | 2023 г | 2024 г |  | 2025 г | 2026 г |  | 2027г |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культуры вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |

*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

|  | Приложение № 15 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |
| --- | --- |

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы » (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района; соисполнитель МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |
|  |  |  | (указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района) |  |  |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер |  | Суть изменений (краткое изложение) |  |
| 1 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 30.12.2014 | 110 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2017,2018,2019 годы. Внесены изменения в программу и объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 21494,69 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 21494,69 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3200,05 тыс. рублей, в 2018 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2019 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2020 году – 3182,86 тыс. рублей |  |
| 2 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 29.12.2016 | 107 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2017г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 22481,851 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 22481,851 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 4187,211 тыс. рублей, в 2018 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2019 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2020 году – 3182,86 тыс. рублей |  |
| 3 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 15.08.2017 | 137 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2017г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 22475,956 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 22475,956 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 4181,316 тыс. рублей, в 2018 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2019 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2020 году – 3182,86 тыс. рублей |  |
| 4 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 23.12.2017 | 174 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2017г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 22475,956 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 22475,956 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 4181,316 тыс. рублей, в 2018 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2019 году – 2353,86 тыс. рублей, в 2020 году – 3182,86 тыс. рублей |  |
| 5 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 24.04.2018 | 22 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2018г.Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 22422,41 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 22422,41 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3204,86 тыс. рублей, в 2018 году – 3529,44 тыс. рублей, в 2019 году – 2645,54 тыс. рублей, в 2020 году – 2638,51 тыс. рублей |  |
| 6 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 19.12.2018 | 88 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2018гОбъем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 22544,91 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 22544,91 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3204,86 тыс. рублей, в 2018 году – 3651,94 тыс. рублей, в 2019 году – 2645,54 тыс. рублей, в 2020 году – 2638,51 тыс. рублей |  |
| 7 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 19.12.2018 | 88 а |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2018г и утверждение объемов финансирования на 2019г-2022г Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 30229,50 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 30229,50 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3204,86 тыс. рублей, в 2018 году – 3651,94 тыс. рублей, в 2019 году – 3451,17 тыс. рублей, в 2020 году – 3019,89 тыс. рублей, в 2021 году – 2752,98 тыс. рублей, в 2022 году – 3744,60 тыс. рублей |  |
| 8 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 17.04.2019 | 82 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2019г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Б Богородского сельсовета составляет 30084,13 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 30084,13 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3204,86 тыс. рублей, в 2018 году – 3220,55 тыс. рублей, в 2019 году – 3737,19 тыс. рублей, в 2020 году – 3019,89 тыс. рублей, в 2021 году – 2752,98 тыс. рублей, в 2022 году – 3744,60 тыс. рублей |  |
| 9 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 28.10.2019 | 145 |  | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2019г. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 32349,235 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Богородского сельсовета 32069,235 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 3588,29 тыс. рублей, в 2015 году – 4132,26 тыс. рублей, в 2016 году – 2683,51 тыс. рублей, в 2017 году – 3204,86 тыс. рублей, в 2018 году – 3220,55 тыс. рублей, в 2019 году – 3788,19 тыс. рублей, в 2020 году – 4034,309 тыс. рублей, в 2021 году – 3734,737 тыс. рублей, в 2022 году – 3682,529 тыс. рублей - средства бюджета Пензенской области – 210,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 210,0 тыс.рублей, в 2021 году – 0 тыс.рублей, в 2022 году - 0 тыс.рублей - внебюджетные средства – 70,0тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 70,0 тыс.рублей, в 2021 году – 0 тыс.рублей, в 2022 году - 0 тыс.рублей |  |
| 10 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 30.12.2020 | 126 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 30482,33 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 30482,33 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3051,4 тыс. рублей в 2022 году – 3044,6 тыс. рублей в 2023 году – 3044,6 тыс. рублей в 2024 году – 3044,6 тыс. рублей |  |
| 11 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 30.03.2021 | 21 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 39961,5 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 39961,5 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4177,9 тыс. рублей, в 2022 году – 3151,1 тыс. рублей, в 2023 году – 3901,6 тыс. рублей, в 2024 году – 3901,6 тыс. рублей. |  |
| 12 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 08.09.2021 | 95 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 44822,20 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета –45782,20 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 5465,3 тыс. рублей, в 2022 году – 3160,2,6 тыс. рублей, в 2023 году - 3151,1 тыс. рублей, в 2023 году – 3901,6 тыс. рублей, в 2024 году – 3901,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пензенской области составляет 101014,1 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 101014,1 тыс. руб., в т.ч. в 2021 году –31440,0 тыс. рублей в 2022 году – 69574,1 тыс. рублей |  |
| 13 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | от 17.10.2022 | №126 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 44822,20 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета –45782,20 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4109,8 тыс. рублей, в 2022 году – 3600,6 тыс. рублей, в 2023 году - 3946,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3865,6 тыс. рублей, в 2025 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2026 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2027 году – 0000,000 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пензенской области составляет 14981,8 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 14981,8 тыс. руб., в т.ч. в 2021 году –13971,2 тыс. рублей в 2022 году –1010,6 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из федерального бюджета составляет 100745,3 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 100051,2 тыс. руб., в т.ч. в 2022 году –1000051,2 тыс. рублей |  |
| 14 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | от 27.02.2023 | №15 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 44822,20 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета –45782,20 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4109,8 тыс. рублей, в 2022 году – 3600,6 тыс. рублей, в 2023 году - 3946,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3865,6 тыс. рублей, в 2025 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2026 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2027 году – 0000,000 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пензенской области составляет 14981,8 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 14981,8 тыс. руб., в т.ч. в 2021 году –13971,2 тыс. рублей в 2022 году –1010,6 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из федерального бюджета составляет 100745,3 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 100051,2 тыс. руб., в т.ч. в 2022 году –1000051,2 тыс. рублей |  |
| 15 |  | Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | от 20.03.2023 | №30 |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 44822,20 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета –45782,20 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4109,8 тыс. рублей, в 2022 году – 3600,6 тыс. рублей, в 2023 году - 3946,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3865,6 тыс. рублей, в 2025 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2026 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2027 году – 0000,000 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пензенской области составляет 14981,8 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 14981,8 тыс. руб., в т.ч. в 2021 году –13971,2 тыс. рублей в 2022 году –1010,6 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из федерального бюджета составляет 100745,3 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 100051,2 тыс. руб., в т.ч. в 2022 году –1000051,2 тыс. рублей |  |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности муниципальной Программы

«Развитие Богородского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение ЦпГПi | Фактическое значение ЦфППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы (тыс.руб.) Дпгп | Фактические расходы (тыс.руб.) Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа « Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 60 | 60 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 287 | 287 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | ед. | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 105426,91 | 105363,4 | 100 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 60 | 60 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 99,5 | 99,5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 62 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 5 | 5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество пожаров на территории Богородского сельсовета | шт. | 8 | 8 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Х | Х | Х | Х | 100 | 101349,98 | 101344,98 | 99 | 1,01 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 287 | 287 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 6900 | 6900 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Х | Х | Х | Х | 100 | 1488,861 | 1488,861 | 100 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы вБогородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 57 | 57 | 100,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Х | Х | Х | Х | 100 | 2588,072 | 2529,56 | 98 | 1,02 |
| где: ПП - подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП – муниципальная программа ЦпГПi– плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; ЦфППi– фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; Ri - степень достижения i-ого целевого показателя МП; Дпгп– плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); Дфгп- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей); RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность); d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств; E МП – эффективность реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |