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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.06.2023  № 61 
с.Богородское
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2022 год
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 08.10.2013 № 57 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
администрация Богородского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

          1.  Утвердить сводный годового доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» за 2022 год, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации 
Богородского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области                                                                         Ю.Н.Зоткина
Приложение 1
к постановлению администрации 

Богородского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от 26.06.2023  № 61
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2022 год
Постановлением администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 27.12.2013  №  90

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Богородском сельсовете на 2014-2027 годы»
	Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.01.2014 №8

	3
	«Использование и охрана земель на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы


	Постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 20.07.2020 № 58


* В течение 2014-2022 годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 08.10.2013 № 57   .
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области за 2022 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  и подпрограммы:    
1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

2. «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

3. «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»
4.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Богородском сельсовете на 2014-2027 годы»
5. «Использование и охрана земель на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы

На исполнение программы утвержденны плановые назначения в                  сумме 106752,9  тыс.руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» исполнена на 100851,409 тыс. руб. при плане 101351,975 тыс.  руб. или на  99,5 %.
Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Богородском сельсовете»  исполнена на 1486,183 тыс. руб. при плане 1488,861 тыс. руб. или на 99,8 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» исполнена на 2331,2 тыс.руб. при плане 2331,2         тыс.руб. 100%. 



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2022 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Богородского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	101
	0
	0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	87
	87
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	592
	592
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	280
	280
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	11830
	11830
	0
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	0
	0
	Не предусмотрено

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	3
	0
	0
	

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 
за 2022 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	106752,9
	104668,792
	98,05
	 Недостаточное финансирование

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»
	101351,975
	100851,409
	99,5
	 Недостаточное финансирование

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Богородском сельсовете»
	1488,861
	1486,183
	99,8
	-

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» 
	2331,2
	2331,2
	100
	-

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Богородском сельсовете 
	0
	0
	0
	-

	3
	Использование и охрана земель на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	2,0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2022 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	99,8
	1,00

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»
	99,5
	1

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Богородском сельсовете»
	99,8
	1,00

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» 
	100
	1,00

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Богородском сельсовете 
	0
	0

	3
	Использование и охрана земель на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0


В связи с тем, что в бюджете Богородского сельсовета в 2022 году была недостаточность лимитов бюджетных обязательств, эффективность реализации  муниципальной программы «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы», подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» составила -0,99
