Приложение 1
к постановлению администрации 

Рамзайского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от 15.07.2022 №182 
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ РАМЗАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» 


	Постановление администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 17.11.2013 №180

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Рамзайском сельсовете Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.12.2013 №200

	3
	«Использование и охрана земель на территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2022 годы


	Постановление администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 07.07.2020 №102

	4
	Формирование современной городской среды муниципального образования Рамзайский сельсовет Мокшанского района Пензенской области на 2019-2024 гг.
	Постановление администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 17.11.2017 № 311


* В течение 2014-2021  годов в постановления администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.10.2013 №146   .
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области за 2021 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
	С 2014 г. действует программа «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»  и подпрограммы:    

1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете»

2. «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете»

3. «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете»;
На исполнение программы утвержденны плановые назначения в                  сумме 13879,59  тыс.руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете» исполнена на 7917,32 тыс. руб. при плане 8007,87 тыс.  руб. или на  98,9 %.

Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете»  исполнена на 1934,60 тыс. руб. при плане 1978,25 тыс. руб. или на 97,8 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» исполнена на 3802,78 тыс.руб. при плане        3856,38 тыс.руб. или на  98,6%. 

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Рамзайском сельсовете Мокшанского района Пензенской области
	Финансирование мероприятий в рамках данной программы в 2021 году не проводилось

	3
	Использование и охрана земель на территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	Финансирование мероприятий в рамках данной программы в 2021 году не проводилось

	4
	Формирование современной городской среды муниципального образования Рамзайский сельсовет Мокшанского района Пензенской области
	Финансирование мероприятий в рамках данной программы в 2021 году не проводилось


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Рамзайского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	115,6
	+15,6
	+15,6
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	90
	90
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	1000
	1000
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	744
	744
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	12300
	12300
	0
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	0
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	2
	0
	0
	Не предусмотрено

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	3
	0
	0
	

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 
за 2021 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	13842,50
	13654,7
	98,6
	-

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете»
	8007,87
	7917,32
	98,9
	-

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете»
	1978,25
	1934,6
	97,8
	-

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» 
	3856,38
	3802,78
	98,6
	-

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Рамзайском сельсовете Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	0
	0
	0
	-

	3
	Использование и охрана земель на территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020 -2022 гг.» 
	0
	0
	0
	-

	4
	Формирование современной городской среды муниципального образования Рамзайский сельсовет Мокшанского района Пензенской области на 2019-2024 гг.
	0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
	98,6
	1,4

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете»
	98,9
	1,1

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете»
	97,8
	2,2

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» 
	98,6
	1,4

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Рамзайском сельсовете Мокшанского района Пензенской области
	0
	0

	3
	Использование и охрана земель на территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0

	4
	Формирование современной городской среды муниципального образования Рамзайский сельсовет Мокшанского района Пензенской области 
	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Рамзайского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
