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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАРЕВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.01.2022    № 5
с. Царевщино
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2013 № 51 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Царевщинского сельсовета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
И.о.главы администрации 
Царевщинского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области                                                                         О.А.Адышкина
Приложение 
к постановлению администрации 

Царевщинского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от 20.01.2022   № 5
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Царевщинского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области за 2021 год
Постановлением администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» 


	Постановление администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.02.2014 №5

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»
	Постановление администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 12.01.2014 №1

	3
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2025 годы»
	Постановление администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2016 №62

	4
	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

на период 2016-2026 годы»
	Постановление администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2016 № 61

	5
	«Использование и охрана земель на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020-2022 годы»
	Постановление администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.07.2020 №45


* В течение 2014-2020 годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2013 № 51(с последующими изменениями).
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
за 2021 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» и подпрограммы:    

1.1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете»;
1.2. «Развитие культуры в Царевщинском сельсовете»;
1.3. «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете»;
1.4. «Создание и развитие инфраструктуры в Царевщинском сельсовете».
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»;
3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2025 годы»;

4. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»;

5.  «Использование и охрана земель на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020-2022 годы».
На исполнение программ утвержденны плановые назначения в                  сумме  6321,1 тыс. руб.

Расходная часть программы «Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024» исполнена на         6321,1 тыс. руб. при плане  6396,6   тыс.  руб. или на 98,8 %.

В том числе:

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете» исполнена на 1902,9 тыс. руб. при плане 1902,9 тыс.  руб. или на 100 %.

Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Царевщинском сельсовете» исполнена на 550,7 тыс. руб. при плане 550,7 тыс. руб. или на 100 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете» исполнена на 3867,6 тыс. руб. при плане 3973.0 тыс. руб. или на 97,3 %. 
Расходная часть подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры в Царевщинском сельсовете» исполнена на 0 тыс. руб. при плане 0 тыс. руб. или на 0 %. 

Расходная часть Программы «Использование и охрана земель на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020-2022 годы». План 0 тыс. руб.  исполнение 0 - тыс. руб.


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год

	№

п/п
	Наименование

целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклонение
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период (год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете»

	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Царевщинского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	100
	0
	0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	100
	100
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Царевщинском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	30
	30
	0
	100
	Выполнение    плана

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	30
	30
	0
	100
	Выполнение    плана

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	1
	1
	0
	100
	            -

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	Не предусмотрено

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	1
	0
	100
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2021 год

	№ п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт


	
	

	1
	«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»


	6396,6
	6321,1
	98,8
	 Расхождение в запланированном и фактическом получении объема потребления коммунальных услуг

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете»
	1902,9
	1902,9
	100
	     выполнено

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Царевщинском сельсовете»

	550,7
	550,7
	100
	выполнено

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете» 
	3973,0
	3867,6
	97,3
	Расхождение в запланированном и фактическом получении объема потребления коммунальных услуг

	1.4
	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Царевщинском сельсовете»
	0
	0
	0
	-

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

на 2014 – 2024 годы»
	0
	0
	0
	-

	3
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

на 2016-2025 годы»
	0
	0
	0
	-

	4
	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

на период 2016-2026 годы»
	0
	0
	0
	-

	5
	«Использование и охрана земель на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
	0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год
	№ п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

	1
	«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	98,8
	1,01

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете»
	100
	1,00

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Царевщинском сельсовете»
	100
	1,00

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете» 
	97,3
	1,05

	1.4
	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Царевщинском сельсовете».
	0
	0

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»
	0
	0

	3
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2025 годы»
	0
	0

	4
	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

на период 2016-2026 годы»
	0
	0

	5
	«Использование и охрана земель на территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Царевщинского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
5

