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АКТ ПРОВЕРКИ 
достоверности отчета о реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

   р.п. Мокшан                                                                                                05.12.2025 г.
В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2025 год, согласованным  начальником Финансового управления администрации Мокшанского района Тимофеевой Н.В. и утвержденным исполняющим полномочия главы Мокшанского района Решетченко А.В. и приказом Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области от 11.11.2025 года   № 120, а так же на основании назначения планового контрольного мероприятия в соответствии с п. 10 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, проведено плановое контрольное мероприятие на тему: 

«Проверка достоверности отчета о реализации муниципальных программ».

Проверяемый период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года. 
Способ проведения проверки: выборочный.
Контрольное мероприятие проведено главным специалистом отдела финансового контроля Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области Муссаевой О.С.

Срок проведения плановой проверки: дата начала проверки – 17.11.2025г., дата окончания проверки – 27.11.2025г.
При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчётных документов и иных документов, содержащих информацию о деятельности контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путём анализа и оценки полученной из них информации с учётом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а именно:

– подтверждение достоверности отчётов о реализации муниципальных программ, отчётов о достижении показателей результативности;

– определение эффективности использования средств на реализацию муниципальных программ;

– проверка достижения запланированных показателей, поставленных задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной программой.
Общие сведения об объекте контроля
Полное наименование: Администрация сельского поселения Елизаветинский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области – исполнительно-распорядительный орган Елизаветинского сельсовета.

Сокращенное наименование: Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

ИНН – 5823002820;

КПП – 582301001;

ОГРН – 1025800897539.
Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – 56301345.

Перечень и реквизиты всех действующих в проверяемом периоде  счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые  на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде:

Текущие счета, открытые в Отделении Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза:

– 40102810045370000047 (ЕКС);

– 03231643566454055500 (КС).

Лицевые счета, открытые в Управление Федерального казначейства по Пензенской области:

– 04553013450.
Лицевые счета, открытые в Финансовом управлении администрации Мокшанского района Пензенской области:

– 9012Т13501;

– 9012Т13502;

– 9012Т13503;

– 9012Т13504;

– 9012Т13506.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде имели:

Право первой подписи:

 –  глава администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Рамазанов Ислам Гусенович.

Право второй подписи:

– главный специалист администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Зайцева Наталья Павловна.

Юридический адрес: 442364, Пензенская область, Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, д. 5.

Фактический адрес: 442364, Пензенская область, Мокшанский район, с. Елизаветино, ул. Центральная, д. 5
Телефон: 8 (84150) 2-92-35.

Анализ нормативно-правовой базы 
Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области наделяется Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Елизаветинского сельсовета федеральными законами и законами Пензенской области.

Устав Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области принят решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2011 № 185-78/5 (с последующими изменениями).

Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработка, утверждение и реализация муниципальных программ осуществляется в порядке, установленном местной администрацией.
В целях реализации пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области установлен Порядок разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее Порядок), Положение об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее Положение), утвержденный постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).
Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, основными мероприятиями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Подпрограммы и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы не могут дублировать подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

– подпрограммы, включающие расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на содержание аппаратов органов местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, участвующих в реализации муниципальной программы;

– подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограммы и (или) основные мероприятия, которые направлены на реализацию региональных проектов. Такой подпрограмме и (или) основному мероприятию присваивается статус «региональный проект».

Подпрограммы, которые направлены на реализацию региональных проектов, содержат только проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов регионального проекта.

Один и тот же региональный проект на уровне основного мероприятия может быть включен в несколько муниципальных программ (подпрограмм) в зависимости от принадлежности к сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не позднее одного рабочего дня до дня утверждения Комитетом местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области решения о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

В случае изменения объемов бюджетных ассигнований и (или) кодов бюджетной классификации расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проект постановления администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о внесении изменений в муниципальную программу с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней после дня вступления в силу решения Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о внесении изменений в решение о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в Прокуратуру Мокшанского района Пензенской области на предварительную проверку на соответствие действующему законодательству.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в сроки, установленные федеральным законодательством.

Муниципальная программа, изменения в муниципальную программу, утвержденные администрацией Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, размещаются на официальном сайте администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух недель со дня официального опубликования нормативного правового акта об утверждении (изменении) муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с установленными Порядком требованиями.

В соответствии с требованиями Порядка ответственный исполнитель (соисполнители по согласованию с ответственным исполнителем) вправе инициировать внесение изменений в перечень и состав основных мероприятий, мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, мероприятий.

Если внесение изменений предполагает включение в муниципальную программу мероприятий, касающихся капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы вместе с проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу представляет в администрацию Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – администрация Елизаветинского сельсовета) расчет социальной эффективности, расчет экономической эффективности, расчет бюджетной эффективности, а также расчет оценки совокупной эффективности инвестиционного проекта (далее – Расчеты), установленные постановлением администрации Елизаветинского сельсовета от 04.09.2020 №53 «Об оценке инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

На основании представленных Расчетов администрация Елизаветинского сельсовета проводит оценку эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности, планируемых и реализуемых в Елизаветинском сельсовете Мокшанского района Пензенской области инвестиционных проектов, утвержденных постановлением администрации Елизаветинского сельсовета от 04.09.2020 №53.

По итогам оценки администрация Елизаветинского сельсовета составляет заключение о результатах оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании которого принимается решение о включении мероприятия в муниципальную программу.

Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, определенных в Стратегии социально-экономического развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, исходя из положений федерального законодательства и законодательства Пензенской области, нормативных правовых актов Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Муниципальная программа содержит:

Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Текстовую часть муниципальной программы: описание приоритетов муниципальной политики, целей, задач основных мероприятий в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.

Участие организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

Перечень целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2021 годы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с формой приложения № 3 к Порядку.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с формой приложения № 3.1 к Порядку.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы оформляются в соответствии с формой приложения 4 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 5 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 5.1 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляется в соответствии с формой приложения № 5.2 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования на 2014 – 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 6 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 6.1 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования оформляется в соответствии с формой приложения № 6.2 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 7 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 7.1 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации оформляется в соответствии с формой приложения № 7.2 к Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 8 к Порядку.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 8.1 к Порядку.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляется в соответствии с формой приложения № 8.2 к Порядку.

В случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – предельные объемы средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляются в соответствии с формой приложения №9 к Порядку.

Предельные объемы средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляются в соответствии с формой приложения №9.1 к Порядку.

Предельные объемы средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляются в соответствии с формой приложения № 9.2 к Порядку.

При подготовке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу.

Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), а также оценку влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограмм) с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

Анализ рисков реализации муниципальной программы (подпрограмм) и меры управления рисками.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) оформляются в соответствии с формой приложения 10 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

– отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограмм);

– иметь количественное значение;

– непосредственно зависеть от решения основных задач и достижения целей муниципальной программы.

В перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

– определяются на основе данных, наблюдаемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики);

– рассчитываются по утвержденным методикам, приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе;

– определяются на основании регулярного сбора информации или произведенных расчетов.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

В случае разработки новой муниципальной программы – план реализации муниципальной программы на первый год ее реализации, оформляемый в соответствии с формой приложения 11 к Порядку и разрабатываемый в соответствии с Методическими рекомендациями (далее – план реализации).

Далее план реализации представляется ежегодно. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы.

Материалы, указанные в пункте 3.3. Порядка, не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Елизаветинского сельсовета. При этом основные направления реализации муниципальной программы и ее соисполнители могут изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы с последующим внесением указанных изменений в Перечень муниципальных программ.

Проект перечня формируется администрацией Елизаветинского сельсовета на основании положений федеральных законов, законов Пензенской области, нормативных правовых актов Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, иных нормативных правовых актов, документов стратегического планирования.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится по решению администрации Елизаветинского сельсовета не позднее, чем за 10 рабочих дня до дня внесения проекта решения о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных программ.

Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

В случае если проект новой муниципальной программы включает в себя мероприятия, касающиеся:

– капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– предоставления субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит Елизаветинскому сельсовету Мокшанского района Пензенской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц.

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы вместе с проектом муниципальной программы представляет в администрацию Елизаветинского сельсовета Расчеты, установленные постановлением администрации Елизаветинского сельсовета.

На основании представленных Расчетов администрация Елизаветинского сельсовета проводит оценку эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности планируемых и реализуемых в Елизаветинском сельсовете Мокшанском районе Пензенской области инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области.

По итогам оценки администрация Елизаветинского сельсовета составляет заключение о результатах оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании которого принимается решение о включении мероприятия в муниципальную программу.

Проект постановления об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) направляется в прокуратуру Мокшанского района Пензенской области на предварительную проверку.

Проект муниципальной программы не позднее, чем за 7 дней до ее утверждения подлежит размещению на официальном сайте администрации Елизаветинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Проведение антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Елизаветинского сельсовета об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются в муниципальной программе и (или) приложениях к муниципальной программе по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период), и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований.

В финансовое обеспечение реализации муниципальной программы могут включаться расходы на обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета и (или) ее управлений, в том случае, если администрация Елизаветинского сельсовета и (или) ее управление является ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы.

Организации с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, могут участвовать в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

В ходе исполнения бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

 Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом разрабатывает годовой доклад о выполнении муниципальной программы, который подписывается главой администрации Елизаветинского сельсовета.

В случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы реализуются проекты, органы местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, осуществляют мониторинг реализации проекта, который представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта и регистрацию данных через систему электронного документооборота.

Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

– отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку;

– отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку;

– отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку;

– оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, оформляемую в соответствии с формой приложения 15 к Порядку;

– сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу, оформляемые в соответствии с формой приложения 16 к Порядку;

– расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

– в случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам.

Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Елизаветинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель:

– ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который подписывается главой администрации Елизаветинского сельсовета и содержит:

– сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

– сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

– сведения о выполнении расходных обязательств Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

– показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

– при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Елизаветинского сельсовета принимает решение:

– сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

– осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных основных мероприятий, мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению после утверждения администрацией Елизаветинского сельсовета на официальном сайте администрации Елизаветинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

– организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществлять разработку отдельных основных мероприятий, мероприятий в форме проекта;

– обеспечивает разработку плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, его согласование и внесение изменений;

– реализует основные мероприятия, мероприятия в форме проекта;

– осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы и реализации проекта;

– запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;

– запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада;

– проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

– организует разработку проектов правовых актов Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, необходимых для реализации муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;

– подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, представляет его в отдел экономики.

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Елизаветинского сельсовета.
Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных программ (пункт 4.2. Порядка).

Перечень муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.09.2018 № 29 (с последующими изменениями и дополнениями):
1. Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете Мокшанского района пензенской области на 2014 – 2024 годы.

3. Программа развития социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2026 годы

4. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2026 годы.

5. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2018 – 2025 годы.

6. Использование и охрана земель на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020 – 2024 годы.

Краткая характеристика муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  
Муниципальная программа Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2027 годы.

Цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Задачи муниципальной программы:

– повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры на территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете;

– качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете;

– обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете.

Целевые показатели муниципальной программы:
– доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда поселения;

– проведение мероприятий в сфере культуры;

– число муниципальных служащих, прошедших аттестацию.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» предполагается реализация подпрограмм:

– «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»;

– «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»;

– «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете».

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) (пункт 5.3 раздела 5 Порядка).

Решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден прогнозируемый общий объем расходов бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год в сумме 3 748,702  тыс. руб.

В течение 2024 года в бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области вносились изменения, связанные с расходной частью. В результате  изменений и дополнений (бюджет по расходам уточнялся 12 раз), внесенных решениями Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области:

– от 19.01.2024 № 305-114/7;

– от 21.03.2024 № 314-118/7;

– от 04.06.2024 № 321-122/7;

– от 17.06.2024 № 327-123/7;

– от 12.08.2024 № 334-128/7;

– от 06.09.2024 № 341-132/7;

– от 24.09.2024 № 13-3/8;

– от 30.10.2024 № 27-8/8;

– о 14.11.2024 № 29-9/8;

– от 28.11.2024 № 38-11/8;

– от 12.12.2024 № 47-14/8;

– от 23.12.2024 № 49-15/8 «О внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» общий объем утвержденных  расходов бюджета Елизаветинского сельсовета увеличился на 706,630 тыс. руб. и составил в сумме  4 455,332 тыс. руб. (+18,485%  от первоначально утвержденного объема расходов).

В ходе исполнения бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (пункт 5.7. раздела 5 Порядка).

Изменения в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» в течение 2024 года не вносились.
Государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года (абзац 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ).

 Муниципальная программа Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» за 2024 год приведена в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «О внесении изменений в муниципальную программу ««Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы», утвержденную постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42» от 22.03.2025 № 10 (нарушений не выявлено). 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» за 2024 год соответствует  объёму бюджетных ассигнований, утвержденному решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Отчет об исполнении бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об исполнении бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 06.03.2025 № 72-20/8.
Исполнение бюджета по муниципальным программам Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год составляет 3 419,51 тыс. руб., что соответствует данным, отраженным в отчете об исполнении бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год.
Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» (сроков предоставления отчетов, соответствие отчетов Порядку, соответствие данных, представленного отчета муниципальной программы)
Формы, состав, сроки, порядок предоставления отчета о реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы», а так же требования к содержанию предоставляемых форм регламентированы Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, разрабатывает годовой доклад о выполнении муниципальной программы, который подписывается главой администрации Елизаветинского сельсовета (пункт 6.2. раздела 6 Порядка).

Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год разработан 04 февраля 2025 года (без нарушения сроков).

Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

– отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку;

– отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку;

– отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку;

– оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, оформляемую в соответствии с формой приложения 15 к Порядку;

– сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу, оформляемые в соответствии с формой приложения 16 к Порядку;

– расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

– в случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам (пункт 6.4. раздела 6 Порядка).

Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год по составу соответствует требованиям Порядка и содержит необходимые сведения и приложения (нарушений не обнаружено).
Ответственный исполнитель:

– ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который подписывается главой администрации Елизаветинского сельсовета и содержит:

– сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

– сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

– сведения о выполнении расходных обязательств Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

– показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

– при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом (пункт 6.6. раздела 6 Порядка).

Постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» от 30.06.2025 № 51 утвержден сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год (без нарушения сроков).
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год по составу соответствует требованиям Порядка и содержит необходимые сведения (нарушений не обнаружено).
Проведенной проверкой соответствия данных, представленного отчета муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год установлено:

– наименования основных мероприятий указанных в отчете соответствуют муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 (с последующими изменениями и дополнениями);

– единицы  измерения количественных показателей соответствуют единицам измерений показателей, представленных в утвержденной муниципальной программе;

– наименование количественных показателей соответствует наименованию показателей, представленных в утвержденной муниципальной программе.

Определение эффективности использования средств на реализацию муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год и проверка достижения запланированных целевых показателей
Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового доклада ответственного исполнителя муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

– оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

– оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

– оценки эффективности использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

– оценки эффективности реализации подпрограммы;

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

– оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

– на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

– на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

– СРм – степень реализации мероприятий;

– Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

– М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По результатам проверки исполнения муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год в части ожидаемых конечных результатов установлено следующее:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение целевого показателя муниципальной программы (план)
	Фактический результат реализации муниципальной программы в соответствии с отчетом об исполнении целевых показателей
	Отклонение

(гр. 3 - гр. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения (%)
	55
	55
	0,00

	2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом (%)
	100
	100
	0,00

	3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%)
	64
	64
	0,00

	4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог (%)
	17
	17
	0,00

	5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета (шт.)
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.)
	285
	285
	0,00

	7
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений (ед.)
	3 400
	3 400
	0,00

	8
	Книговыдача (ед.)
	-
	-
	-

	9
	Количество посещений библиотеки (ед.)
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	10
	Укомплектованность должностей муниципальной службы (%)
	100
	100
	0,00

	11
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию (чел)
	3
	3
	0

	12
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (чел)
	3
	0
	3

	13
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (чел)
	3
	0
	3

	14
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности (ед.)
	27
	27
	0,00


Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации муниципальной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.

Как видно из приведенной таблицы количество запланированных мероприятий запланированных к реализации в отчетном году (М) – 14, из них количество мероприятий, выполненных в полном объеме (Мв) – 12.
Степень реализации мероприятий (СРм) = (12 /14) * 100 = 85,71
Отклонения фактического результата реализации целевых показателей муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год от запланированного целевого показателя по таким показателям как:

– число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию в 2024 году связано с тем, что диспансеризация муниципальных служащих проведена в 2022 году (согласно Отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета по итогам 2024 года);

– число муниципальных служащих получивших дополнительное профессиональное образование связано с сокращением объемов финансирования муниципальной программы (согласно Отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета по итогам 2024 года).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

– Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

– Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В случае запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (федеральные средства, средства бюджета Пензенской области, внебюджетные источники) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год, в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 23.12.2024 № 49-15/8) и паспорта Программы, а также выполнение программы представлено в таблице:

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Объем бюджетных ассигнований, утвержденных паспортом программы (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 2024 год (в редакции от 23.12.2024 

№ 49-15/8) (тыс. руб.)
	Отклонение (тыс. руб.)

(гр. 3 – гр. 4)
	Фактическое исполнение программы на основании отчета об исполнении муниципальной программы за 2024 год (тыс. руб.)
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) (%) 

((гр.6*100)/гр.3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, благоустройство территории Елизаветинского сельсовета 
	405,00
	405,00
	0,00
	83,62
	20,65

	2
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	664,80
	664,80
	0,00
	643,40
	96,78

	5
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	2 700,32
	2 700,32
	0,00
	2 692,50
	99,71

	Итого
	3 770,13
	3 770,13
	0,00
	3 419,52
	90,70


Согласно данным таблицы объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» на 2024 год в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 302-113/7 «О бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 23.12.2024 № 49-15/8), соответствует объему средств, предусмотренного паспортом муниципальной программы Елизаветинского сельсовета на 2024 год и использован не в полном объеме, отклонение составило 350,63 тыс. рублей.
3. Эффективность использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРм / Ссуз, где:

– ЭИС – эффективность использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

ЭИС = СРм / Ссуз, где:

– ЭИС – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

– СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРм / Ссуз больше 1, отношение принимается равным 1. 

Эффективность использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области для каждой подпрограммы представлена в таблице:

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Степень реализации мероприятий (СРм)
	Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ссуз)
	Эффективность использования средств (ЭИС)

(гр. 3 / гр. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	100
	20,65
	1

	2
	Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете
	100
	96,78
	1

	3
	Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете
	60
	99,71
	0,6

	Итого по программе
	85,71
	90,70
	0,94


4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ, где:

– СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

– ЗПП/ПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРП/П = (СДП/ППЗ подпрограммы1 + СДП/ППЗ подпрограммы2 + …) / N, где
– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

– N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПП/ПП)
	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПП/ПФ)
	Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДП/ППЗ)
	Степень реализации подпрограммы

(СРП/П)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	1

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения (%)
	55
	55
	1
	Х

	2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом (%)
	100
	100
	1
	Х

	3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%)
	64
	64
	1
	Х

	4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог (%)
	17
	17
	1
	Х

	5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета (шт.)
	-
	-
	1
	Х

	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	1

	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.)
	285
	285
	1
	Х

	7
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений (ед.)
	3 400
	3 400
	1
	Х

	8
	Книговыдача (ед.)
	-
	-
	1
	Х

	9
	Количество посещений библиотеки (ед.)
	-
	-
	1
	Х

	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	0,6

	10
	Укомплектованность должностей муниципальной службы (%)
	100
	100
	1
	Х

	11
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию (чел)
	3
	3
	1
	Х

	12
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (чел)
	3
	0
	0
	Х

	13
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (чел)
	3
	0
	0
	Х

	14
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности (ед.)
	27
	27
	1
	Х


5. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– ЭИС – эффективность использования средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– СРМ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Степень реализации подпрограммы

(СРП/П)
	Эффективность использования средств (ЭИС)


	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)

(гр. 3 * гр. 4)
	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	1
	1
	1
	Высокая эффективность реализации подпрограммы

	2
	Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете
	1
	1
	1
	Высокая эффективность реализации подпрограммы

	3
	Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете
	0,6
	0,6
	0,36
	Неудовлетворительная эффективность реализации подпрограммы


6. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДМППЗ = ЗПМПФ / ЗПМПП;

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДМППЗ = ЗПМПП / ЗПМПФ, где:

– СДМППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

– ЗПМПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– ЗПМПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДМППЗ больше 1, СДМППЗ принимается равным единице.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 СРМП = Сумма СДМППЗ по каждому целевому показателю / N, где:

 – СРМП – степень реализации муниципальной программы;

– СДМППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

– N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДМППЗ > 1 значение СДМППЗ принимается равным 1.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы (ЗПМПП)
	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПППФ)
	Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы (СДМППЗ)
	Степень реализации программы

(СРМП)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Елизаветинского сельсовета "Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"
	1

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 
	55
	55
	1
	Х

	2
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
	285
	285
	1
	Х

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 
	3
	3
	1
	Х


7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 ЭРМП = 0,5 * СРМП + 0,5 * ((ЭРП/П * kj подпрограммы 1) + (ЭРП/П * kj подпрограммы 2) + …)
 – ЭРМП – эффективность реализации муниципальной программы;

– СРМП – степень реализации муниципальной программы;

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

 kj = Фj / Ф, где:
 – Фj – фактических расходов из бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (фактического исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

– Ф – фактических расходов из бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (фактического исполнения) на реализацию муниципальной программы;

– j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году 

(Фj)
	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы

(Кj) 
	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)


	Эффективность реализации муниципальной программы

(ЭРМП)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	83,62
	0,025
	1
	Х

	2
	Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете
	643,40
	0,188
	1
	Х

	3
	Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете
	2 692,50
	0,787
	0,36
	Х

	
	Фактические расходы из бюджета на реализацию муниципальной программы (Ф)
	3 419,52
	Степень реализации муниципальной программы (СРМП)
	1
	0,748


Значение ЭРМП составляет 0,748 соответственно эффективность реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год – удовлетворительная.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год, произведены расчеты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Произведенные расчеты соответствуют Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденному постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).
Заключительная часть
Проведенной проверкой достоверности отчета о реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год установлено:

1. Изменения в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» в течение 2024 года не вносились.

2. Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год разработан 04 февраля 2025 года (без нарушения сроков), по составу соответствует требованиям Порядка и содержит необходимые сведения и приложения (нарушений не обнаружено).
3. Постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» от 30.06.2025 № 51 утвержден сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год (без нарушения сроков).

4. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год по составу соответствует требованиям Порядка и содержит необходимые сведения (нарушений не обнаружено).
5. Произведенные расчеты ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год соответствуют Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденному постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).

Акт проверки составлен в 3 экземплярах на 15 листах.      

Руководитель проверочной группы:

Главный специалист отдела финансового контроля

Финансового управления

администрации Мокшанского района
Пензенской области                                                                                   О.С. Муссаева

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации Елизаветинского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области                                               И.Г. Рамазанов
С актом ознакомлен:

Главный специалист администрации 
Елизаветинского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области                                                   Н.П. Зайцева
Материал проверки принял:

Начальник Финансового управления

администрации Мокшанского района                                                  Н.В. Тимофеева

Пензенской области 
Копию акта контрольного мероприятия получил:

__________________    _____________   ___________________   ___________

             (должность)                                (подпись)                                   (ФИО)                                     (дата)
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