PAGE  

АКТ ПРОВЕРКИ 
достоверности отчета о реализации муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

   р.п. Мокшан                                                                                                11.12.2025 г.
В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2025 год, согласованным  начальником Финансового управления администрации Мокшанского района Тимофеевой Н.В. и утвержденным исполняющим полномочия главы Мокшанского района Решетченко А.В. и приказом Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области от 24.11.2025 года   № 124, а так же на основании назначения планового контрольного мероприятия в соответствии с п. 10 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, проведено плановое контрольное мероприятие на тему: 

«Проверка достоверности отчета о реализации муниципальных программ».

Проверяемый период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года. 

Способ проведения проверки: выборочный.

Контрольное мероприятие проведено главным специалистом отдела финансового контроля Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области Муссаевой О.С.

Срок проведения плановой проверки: дата начала проверки – 01.12.2025г., дата окончания проверки – 11.12.2025г.
При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчётных документов и иных документов, содержащих информацию о деятельности контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путём анализа и оценки полученной из них информации с учётом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а именно:

– подтверждение достоверности отчётов о реализации муниципальных программ, отчётов о достижении показателей результативности;

– определение эффективности использования средств на реализацию муниципальных программ;

– проверка достижения запланированных показателей, поставленных задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной программой.
Общие сведения об объекте контроля
Полное наименование: Администрация сельского поселения Нечаевский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области – исполнительно-распорядительный орган Нечаевского сельсовета.

Сокращенное наименование: Администрация Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

ИНН – 5823003736;

КПП – 582301001;

ОГРН – 1025800898903.

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – 56301349.

Перечень и реквизиты всех действующих в проверяемом периоде  счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые  на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде:

Текущие счета, открытые в Отделении Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза:

– 40102810045370000047 (ЕКС);

– 03231643566454075500 (КС).

Лицевые счета, открытые в Управление Федерального казначейства по Пензенской области:

– 04553013490.
Лицевые счета, открытые в Финансовом управлении администрации Мокшанского района Пензенской области:

– 9012Т19001;

– 9012Т19002;

– 9012Т19003;

– 9012Т19004;
– 9012Т19006.
Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде имели:

Право первой подписи:

 –  и.о. главы администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Гурина Светлана Васильевна по 24.02.2025 года;
– и.о. главы администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Агафонов Игорь Николаевич с 25.02.2025 года по 02.10.2025 года;

– глава администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Агафонов Игорь Николаевич с 03.10.2025 года по настоящее время.
Право второй подписи:

– главный специалист администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – Курносова Галина Сергеевна.

Юридический адрес: 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Рабочая, 2.
Фактический адрес: 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Рабочая, 2.
Телефон: 8 (84150) 2-34-72.

Анализ нормативно-правовой базы 
Администрация Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области наделяется Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Нечаевского сельсовета федеральными законами и законами Пензенской области.

Устав Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области принят решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 13.09.2011 № 233-58/5 (с последующими изменениями).

Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработка, утверждение и реализация муниципальных программ осуществляется в порядке, установленном местной администрацией.
В целях реализации пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области установлен Порядок разработки и реализации муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее Порядок), Положение об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее Положение), утвержденный постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 14.10.2013 № 124 (с последующими изменениями и дополнениями).
Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, основными мероприятиями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Подпрограммы и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы не могут дублировать подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

– подпрограммы, включающие расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на содержание аппаратов органов местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, участвующих в реализации муниципальной программы;

– подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограммы и (или) основные мероприятия, которые направлены на реализацию региональных проектов. Такой подпрограмме и (или) основному мероприятию присваивается статус «региональный проект».

Подпрограммы, которые направлены на реализацию региональных проектов, содержат только проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов регионального проекта.

Один и тот же региональный проект на уровне основного мероприятия может быть включен в несколько муниципальных программ (подпрограмм) в зависимости от принадлежности к сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не позднее одного рабочего дня до дня утверждения Комитетом местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области решения о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

В случае изменения объемов бюджетных ассигнований и (или) кодов бюджетной классификации расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проект постановления администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о внесении изменений в муниципальную программу с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней после дня вступления в силу решения Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о внесении изменений в решение о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в Прокуратуру Мокшанского района Пензенской области на предварительную проверку на соответствие действующему законодательству.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в сроки, установленные федеральным законодательством.

Муниципальная программа, изменения в муниципальную программу, утвержденные администрацией Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, размещаются на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух недель со дня официального опубликования нормативного правового акта об утверждении (изменении) муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с установленными Порядком требованиями.

В соответствии с требованиями Порядка ответственный исполнитель (соисполнители по согласованию с ответственным исполнителем) вправе инициировать внесение изменений в перечень и состав основных мероприятий, мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, мероприятий.

Если внесение изменений предполагает включение в муниципальную программу мероприятий, касающихся капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы вместе с проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу представляет в администрацию Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – администрация Нечаевского сельсовета) расчет социальной эффективности, расчет экономической эффективности, расчет бюджетной эффективности, а также расчет оценки совокупной эффективности инвестиционного проекта (далее – Расчеты), установленные постановлением администрации Нечаевского сельсовета от 12.10.2020 №109 «Об оценке инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

На основании представленных Расчетов администрация Нечаевского сельсовета проводит оценку эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности, планируемых и реализуемых в Нечаевском сельсовете Мокшанского района Пензенской области инвестиционных проектов, утвержденных постановлением администрации Нечаевского сельсовета от 12.10.2020 №109.

По итогам оценки администрация Нечаевского сельсовета составляет заключение о результатах оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании которого принимается решение о включении мероприятия в муниципальную программу.

Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, определенных в Стратегии социально-экономического развития Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, исходя из положений федерального законодательства и законодательства Пензенской области, нормативных правовых актов Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Муниципальная программа содержит:

Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Текстовую часть муниципальной программы: описание приоритетов муниципальной политики, целей, задач основных мероприятий в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.

Участие организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2021 годы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с формой приложения № 3 к Порядку.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с формой приложения № 3.1 к Порядку.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы оформляются в соответствии с формой приложения 4 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 5 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 5.1 к Порядку.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляется в соответствии с формой приложения № 5.2 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования на 2014 – 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 6 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 6.1 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования оформляется в соответствии с формой приложения № 6.2 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 7 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 7.1 к Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации оформляется в соответствии с формой приложения № 7.2 к Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 8 к Порядку.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляется в соответствии с формой приложения № 8.1 к Порядку.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляется в соответствии с формой приложения № 8.2 к Порядку.

В случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области – предельные объемы средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы оформляются в соответствии с формой приложения №9 к Порядку.

Предельные объемы средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016 – 2021 годы оформляются в соответствии с формой приложения №9.1 к Порядку.

Предельные объемы средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области оформляются в соответствии с формой приложения № 9.2 к Порядку.

При подготовке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу.

Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), а также оценку влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограмм) с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

Анализ рисков реализации муниципальной программы (подпрограмм) и меры управления рисками.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) оформляются в соответствии с формой приложения 10 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

– отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограмм);

– иметь количественное значение;

– непосредственно зависеть от решения основных задач и достижения целей муниципальной программы.

В перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

– определяются на основе данных, наблюдаемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики);

– рассчитываются по утвержденным методикам, приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе;

– определяются на основании регулярного сбора информации или произведенных расчетов.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

В случае разработки новой муниципальной программы – план реализации муниципальной программы на первый год ее реализации, оформляемый в соответствии с формой приложения 11 к Порядку и разрабатываемый в соответствии с Методическими рекомендациями (далее – план реализации).

Далее план реализации представляется ежегодно. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы.

Материалы, указанные в пункте 3.3. Порядка, не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Нечаевского сельсовета. При этом основные направления реализации муниципальной программы и ее соисполнители могут изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы с последующим внесением указанных изменений в Перечень муниципальных программ.

Проект перечня формируется администрацией Нечаевского сельсовета на основании положений федеральных законов, законов Пензенской области, нормативных правовых актов Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, иных нормативных правовых актов, документов стратегического планирования.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится по решению администрации Нечаевского сельсовета не позднее, чем за 10 рабочих дня до дня внесения проекта решения о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) в Комитет местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных программ.

Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

В случае если проект новой муниципальной программы включает в себя мероприятия, касающиеся:

– капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– предоставления субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит Нечаевскому сельсовету Мокшанского района Пензенской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц.

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы вместе с проектом муниципальной программы представляет в администрацию Нечаевского сельсовета Расчеты, установленные постановлением администрации Нечаевского сельсовета.

На основании представленных Расчетов администрация Нечаевского сельсовета проводит оценку эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности планируемых и реализуемых в Нечаевском сельсовете Мокшанском районе Пензенской области инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области.

По итогам оценки администрация Нечаевского сельсовета составляет заключение о результатах оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, на основании которого принимается решение о включении мероприятия в муниципальную программу.

Проект постановления об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) направляется в прокуратуру Мокшанского района Пензенской области на предварительную проверку.

Проект муниципальной программы не позднее, чем за 7 дней до ее утверждения подлежит размещению на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Проведение антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Нечаевского сельсовета об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются в муниципальной программе и (или) приложениях к муниципальной программе по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период).

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период), и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований.

В финансовое обеспечение реализации муниципальной программы могут включаться расходы на обеспечение деятельности администрации Нечаевского сельсовета и (или) ее управлений, в том случае, если администрация Нечаевского сельсовета и (или) ее управление является ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы.

Организации с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, могут участвовать в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

В ходе исполнения бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

 Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом разрабатывает годовой доклад о выполнении муниципальной программы, который подписывается главой администрации Нечаевского сельсовета.

В случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы реализуются проекты, органы местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, осуществляют мониторинг реализации проекта, который представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта и регистрацию данных через систему электронного документооборота.

Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

– отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку;

– отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку;

– отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку;

– оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, оформляемую в соответствии с формой приложения 15 к Порядку;

– сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу, оформляемые в соответствии с формой приложения 16 к Порядку;

– расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

– в случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам.

Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель:

– ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который подписывается главой администрации Нечаевского сельсовета и содержит:

– сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

– сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

– сведения о выполнении расходных обязательств Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

– показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

– при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Нечаевского сельсовета принимает решение:

– сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

– осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных основных мероприятий, мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению после утверждения администрацией Нечаевского сельсовета на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

– организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществлять разработку отдельных основных мероприятий, мероприятий в форме проекта;

– обеспечивает разработку плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, его согласование и внесение изменений;

– реализует основные мероприятия, мероприятия в форме проекта;

– осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы и реализации проекта;

– запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;

– запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада;

– проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

– организует разработку проектов правовых актов Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, необходимых для реализации муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;

– подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, представляет его в отдел экономики.

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Нечаевского сельсовета.
Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных программ (пункт 4.2. Порядка).

Перечень муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2020 № 141 (с последующими изменениями и дополнениями):
1. Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нечаевском сельсовете Мокшанского района пензенской области на 2014 – 2027 годы.

3. Использование и охрана земель на территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2020 – 2027 годы.

Краткая характеристика муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  
Муниципальная программа Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2027 годы.

Цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого развития Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Задачи муниципальной программы:

– повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры на территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете;

– качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Нечаевском сельсовете;

– обеспечение эффективного муниципального управления в Нечаевском сельсовете.

Целевые показатели муниципальной программы:
– доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда поселения;

– проведение мероприятий в сфере культуры;

– число муниципальных служащих, прошедших аттестацию.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» предполагается реализация подпрограмм:

– «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»;

– «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»;

– «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»;
– «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района».

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год (и плановый период) (пункт 5.3 раздела 5 Порядка).

Решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден прогнозируемый общий объем расходов бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год в сумме 6 471,074  тыс. руб.

В течение 2024 года в бюджет Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области вносились изменения, связанные с расходной частью. В результате  изменений и дополнений (бюджет по расходам уточнялся 6 раз), внесенных решениями Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области:

– от 22.01.2024 № 340-160/7;

– от 28.03.2024 № 351-163/7;

– от 24.04.2024 № 356-166/7;

– от 19.07.2024 № 366-170/7;

– от 06.09.2024 № 382-174/7;

– от 06.09.2024 № 341-132/7;

– от 12.12.2024 № 33-10/8 «О внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» общий объем утвержденных  расходов бюджета Нечаевского сельсовета увеличился на 412,950 тыс. руб. и составил в сумме  6 884,024 тыс. руб. (+6,38%  от первоначально утвержденного объема расходов).

В ходе исполнения бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (пункт 5.7. раздела 5 Порядка).

Показатели сводной бюджетной росписи, утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2023 № 116 (с последующими изменениями) на 31.12.2024 года, соответствуют решению «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», утвержденного решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 (с последующими изменениями и дополнениями).

Изменения в муниципальную программу Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» в течение 2024 года не вносились.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год не соответствует  объёму бюджетных ассигнований, утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:
	Наименование программы
	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно паспорту программы (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете
(в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8) (тыс. руб.)
	Отклонение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы от объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете (тыс. руб.)
(гр. 2 – гр. 3) 

	1
	2
	3
	4

	Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	6 696,44
	6 294,86
	401,58


Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год по паспорту программы не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024  указанному в приложении № 6 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»» за 2024 год:

	Наименование программы
	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно паспорту программы (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно ресурсному обеспечению (приложение № 6 к программе) (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете

(в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8) (тыс. руб.)
	Отклонение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы от объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете (тыс. руб.)

(гр. 3 – гр. 4) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	6 696,44
	6 855,85
	6 294,86
	560,99


	Наименование мероприятий
	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно ресурсному обеспечению (приложение № 6 к программе) (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете
(в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8) (тыс. руб.)
	Отклонение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы от объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете (тыс. руб.)
(гр. 2 – гр. 3) 

	1
	2
	3
	4

	1. Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»
	3 151,590
	1 536,637
	1 614,953

	1.1. Основное мероприятие «Содержание и ремонт систем водоснабжения»
	500,000
	0,000
	500,000

	1.1.1.
	Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
	500,000
	0,000
	500,000

	1.1.2.
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения.
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (дополнительные расходы)
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района»
	2 651,590
	1 536,637
	1 114,953

	1.2.1.
	Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.2.
	Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог
	1 337,000
	0,000
	1 337,000

	1.2.3.
	Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Нечаевского сельсовета (неиспользованные остатки прошлых лет)
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.4.
	Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Нечаевского сельсовета
	0,000
	1 506,000
	-1 506,000

	1.2.5.
	Развитие систем уличного освещения
	150,000
	25,687
	124,313

	1.2.6.
	Ремонт памятников воинам землякам с.Нечаевка
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.7.
	Содержание и благоустройство кладбищ
	0,000
	4,950
	-4,950

	1.2.8.
	Мероприятия по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.9.
	Прочие расходы в области благоустройства территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.10.
	Финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
	24,590
	0,000
	24,590

	1.2.11.
	Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.12.
	Оплата за уличное освещение
	400,000
	0,000
	400,000

	1.2.13.
	Благоустройство территории Нечаевского сельсовета 
	740,000
	0,000
	740,000

	2. Подпрограмма «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»
	606,510
	1 447,616
	-841,106

	2.1. Основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	606,510
	1 447,616
	-841,106

	2.1.1.
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	606,510
	728,215
	-121,705

	2.1.2.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов)
	0,000
	14,101
	-14,101

	2.1.3.
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	0,000
	93,800
	-93,800

	2.1.4.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	0,000
	611,500
	-611,500

	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»
	3 087,750
	3 310,603
	-222,853

	3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Нечаевского сельсовета»
	3 087,750
	3 310,603
	-222,853

	3.1.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	820,720
	1 091,712
	-270,992

	3.1.2.
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	979,720
	1 085,684
	-105,964

	3.1.3.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	1 153,710
	591,653
	562,057

	3.1.4.
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.5.
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	0,000
	51,400
	-51,400

	3.1.6.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов)
	0,000
	90,417
	-90,417

	3.1.7.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда)
	0,000
	76,037
	-76,037

	3.1.8.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений ( на поощрение главы местной администрации )
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.9.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов.)
	0,000
	59,900
	-59,900

	3.1.10.
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	133,600
	263,800
	-130,200

	4. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района»
	10,000
	0,000
	10,000

	4.1. Основное мероприятие «Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на территории Нечаевского сельсовета»
	10,000
	0,000
	10,000

	4.1.1.
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Нечаевке Мокшанского района Пензенской области
	10,000
	0,000
	10,000

	ИТОГО
	6 855,850
	6 294,856
	560,994


Данный факт – отклонение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы от объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете, является нарушением абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, а именно:

– государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Отчет об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утвержден решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 04.04.2025 № 55а-21/8.
Исполнение бюджета по муниципальным программам Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год составляет 5 642,577 тыс. руб., что соответствует данным, отраженным в отчете об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год. 
Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» (сроков предоставления отчетов, соответствие отчетов Порядку, соответствие данных, представленного отчета муниципальной программы)
Формы, состав, сроки, порядок предоставления отчета о реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014–2027 годы», а так же требования к содержанию предоставляемых форм регламентированы Порядком разработки и реализации муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 14.10.2013 № 124 (с последующими изменениями и дополнениями).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, разрабатывает годовой доклад о выполнении муниципальной программы, который подписывается главой администрации Нечаевского сельсовета (пункт 6.2. раздела 6 Порядка).

Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год разработан 24 февраля 2025 года (без нарушения сроков).

Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

– отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку;

– отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку;

– отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку;

– оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, оформляемую в соответствии с формой приложения 15 к Порядку;

– сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу, оформляемые в соответствии с формой приложения 16 к Порядку;

– расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

– в случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам (пункт 6.4. раздела 6 Порядка).

Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год согласно Порядку должен содержать следующие приложения:

1. «Отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы», оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку, не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:

– плановый объем финансирования муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно паспорту программы;
– плановый объем финансирования муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует объему бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете (в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8);
– в «Отчете об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы», представленном к проверке в графах 8, 11, 14, 17, 20, 23 указаны кассовые расходы, что не соответствует Порядку, а именно согласно приложению 12 к Порядку в данных графах должны быть указаны фактические расходы;
– кассовые расходы за 2024 год согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует фактическим расходам бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области согласно «Отчету об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 04.04.2025 № 55а-21/8;
– количество мероприятий указанных в «Отчете об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует количеству мероприятий муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161 (с последующими изменениями и дополнениями):
	Наименование мероприятий
	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно паспорту программы (тыс. руб.)
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете
(в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8) 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год»

 (тыс. руб.)
	Фактические расходы согласно отчету об исполнении бюджета 

(тыс. руб.)

	
	
	
	План
	Кассовые расходы
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»
	3 151,590
	1 536,637
	1 789,537
	901,051
	948,313

	1.1. Основное мероприятие «'Содержание и ремонт систем водоснабжения»
	500,000
	0,000
	48,000
	48,000
	0,000

	1.1.1.
	Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
	500,000
	0,000
	48,000
	48,000
	0,000

	1.1.2.
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (дополнительные расходы)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района»
	2 651,590
	1 536,637
	1 741,537
	853,051
	948,313

	1.2.1.
	Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения
	0,000
	0,000
	50,000
	50,000
	0,000

	1.2.2.
	Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог
	1 337,000
	0,000
	1 448,790
	627,089
	0,000

	1.2.3.
	Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Нечаевского сельсовета (неиспользованные остатки прошлых лет)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.4.
	Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Нечаевского сельсовета
	0,000
	1 506,000
	0,000
	0,000
	918,600

	1.2.5.
	Развитие систем уличного освещения
	150,000
	25,687
	37,225
	37,225
	21,801

	1.2.6.
	Ремонт памятников воинам землякам с.Нечаевка
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.7.
	Содержание и благоустройство кладбищ
	0,000
	4,950
	0,000
	0,000
	4,912

	1.2.8.
	Мероприятия по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.9.
	Прочие расходы в области благоустройства территории Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.10.
	Финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
	24,590
	0,000
	23,647
	21,570
	0,000

	1.2.11.
	Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.12.
	Оплата за уличное освещение
	400,000
	0,000
	83,775
	19,168
	0,000

	1.2.13.
	Благоустройство территории Нечаевского сельсовета 
	740,000
	0,000
	98,100
	98,000
	0,000

	2. Подпрограмма «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»
	606,510
	1 447,616
	1 216,617
	1 140,549
	1 389,680

	2.1. Основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	606,510
	1 447,616
	1 216,617
	1 140,549
	1 389,680

	2.1.1.
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	606,510
	728,215
	605,117
	529,049
	670,279

	2.1.2.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов)
	0,000
	14,101
	0,000
	0,000
	14,101

	2.1.3.
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	0,000
	93,800
	0,000
	0,000
	93,800

	2.1.4.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	0,000
	611,500
	611,500
	611,500
	611,500

	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»
	3 087,750
	3 310,603
	3 304,584
	2 938,729
	3 304,584

	3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Нечаевского сельсовета»
	3 087,750
	3 310,603
	3 304,584
	2 938,729
	3 304,584

	3.1.1.
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	820,720
	1 091,712
	0,000
	0,000
	1 091,712

	3.1.2.
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	979,720
	1 085,684
	0,000
	0,000
	1 085,684

	3.1.3.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	1 153,710
	591,653
	0,000
	0,000
	585,634

	3.1.4.
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.5.
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	0,000
	51,400
	0,000
	0,000
	51,400

	3.1.6.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов)
	0,000
	90,417
	0,000
	0,000
	90,417

	3.1.7.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда)
	0,000
	76,037
	0,000
	0,000
	76,037

	3.1.8.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений ( на поощрение главы местной администрации )
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.9.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов.)
	0,000
	59,900
	0,000
	0,000
	59,900

	3.1.10.
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	133,600
	263,800
	0,000
	0,000
	263,800

	4. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района»
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1. Основное мероприятие «Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на территории Нечаевского сельсовета»
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.1.
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Нечаевке Мокшанского района Пензенской области
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО
	6 855,850
	6 294,856
	6 310,738
	4 980,329
	5 642,577


2. «Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:

– значения некоторых целевых показателей муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года» (план) не соответствуют значениям целевых показателей муниципальной программы согласно паспорту программы (план);
– целевые показатели такие как: книговыдача, количество посещений библиотеки, количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – в «Отчете об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года» отсутствуют, паспортом муниципальной программы они предусмотрены:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение целевого показателя муниципальной программы согласно паспорту программы (план)
	Значение целевого показателя муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года» (план)
	Отклонение

(гр. 3 – гр. 4)
	Фактический результат реализации муниципальной программы в соответствии с отчетом об исполнении целевых показателей
	Отклонение

(гр. 3 – гр. 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»

	1
	Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %
	94
	94
	0
	94
	0

	2
	Проведение мероприятий в сфере культуры, ед.
	450
	450
	0
	450
	0

	3
	Число муниципальных служащих прошедших аттестацию, чел.
	-
	1
	-1
	1
	-1

	1. Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,  %
	94
	94
	0
	94
	0

	2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, %
	98,7
	98,7
	0
	98,7
	0

	3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
	60
	60
	0
	60
	0

	4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, %
	60
	60
	0
	60
	0

	5
	Количество пожаров на территории Нечаевского сельсовета, шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Подпрограмма «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»

	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.
	450
	450
	0
	450
	0

	7
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений, ед.
	8 900
	8900
	0
	8900
	0

	8
	Книговыдача, ед.
	20 010
	0
	20 010
	0
	20 010

	9
	Количество посещений библиотеки, ед.
	10 015
	0
	10 015
	0
	10 015

	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»

	10
	Укомплектованность должностей муниципальной службы, %
	100
	100
	0
	100
	0

	11
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел.
	-
	1
	-1
	1
	-1

	12
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел.
	-
	2
	-2
	2
	-2

	13
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, чел.
	-
	1
	-1
	1
	-1

	14
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Нечаевского сельсовета» по основным вопросам местного значения Нечаевского сельсовета и антикоррупционной направленности, ед.
	135
	135
	0
	135
	0

	4. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района»

	15
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.
	1
	0
	1
	0
	1


3. «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 г.», оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:
– в прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета по муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (Приложение № 4 к муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161) предусмотрено два наименования показателя, характеризующего объем услуги (работы): количество проведенных культурно-досуговых мероприятий и количество посещений культурно-досуговых учреждений – данные показатели в «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 г.» отсутствуют;
– прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета по муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (Приложение № 4 к муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161) разработан на 2016 – 2022 годы, на 2024 год показатели отсутствуют;

	–№ п/п
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Значение целевого показателя муниципальной программы согласно паспорту программы (план)
	Значение целевого показателя муниципальной программы согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий» (план)
	Отклонение

(гр. 3 – гр. 4)
	Фактический результат реализации муниципальной программы в соответствии с отчетом о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
	Отклонение

(гр. 3 – гр. 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов)

	1
	Посещаемость взрослыми и детьми сельского Дома культуры
	-
	8 900
	-8 900
	8 900
	-8 900

	2
	Мероприятия культурно-досугового характера, проводимые в сельском Доме культуры
	-
	450
	-450
	450
	-450

	3
	Количество посещений
	-
	10 015
	-10 015
	10 015
	-10 015

	4
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	0
	-
	0
	-
	0

	5
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	0
	-
	0
	-
	0


– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (план) не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно паспорту программы;

– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (план) не соответствует объему бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете (в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8;

– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (кассовое исполнение) не соответствует фактическим расходам бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области согласно «Отчету об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 04.04.2025 № 55а-21/8;

	–№ п/п
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Расходы бюджета Нечаевского сельсовета на оказание муниципальной услуги согласно паспорту программы (план)
	Расходы бюджета Нечаевского сельсовета на оказание муниципальной услуги согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий» (план)
	Отклонение

(гр. 3 – гр. 4)
	Расходы бюджета Нечаевского сельсовета на оказание муниципальной услуги согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий» (кассовое исполнение)
	Фактические расходы согласно отчету об исполнении бюджета 

(тыс. руб.)
	Отклонение

(гр. 6 – гр. 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»
	

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	606,51
	1 216,617
	-610,107
	1 140,549
	1 389,680
	-249,131


4. В «Сведениях о внесенных изменениях в муниципальную программу», оформляемых в соответствии с формой приложения 16 к Порядку отсутствует дата принятия и номер постановления администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «О приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2024 год».
Ответственный исполнитель:

– ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который подписывается главой администрации Нечаевского сельсовета и содержит:

– сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

– сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

– сведения о выполнении расходных обязательств Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

– показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

– при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом (пункт 6.6. раздела 6 Порядка).

Постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ» от 24.02.2025 № 21 утвержден сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год (без нарушения сроков).
Проведенной проверкой соответствия данных, представленного отчета муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год установлено:

– наименования целевых показателей таких как: книговыдача, количество посещений библиотеки, количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий в «Расчете оценки эффективности муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год отсутствуют, паспортом муниципальной программы они предусмотрены;
– единицы  измерения количественных показателей соответствуют единицам измерений показателей, представленных в утвержденной муниципальной программе.
Определение эффективности использования средств на реализацию муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год и проверка достижения запланированных целевых показателей
Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового доклада ответственного исполнителя муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

– оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

– оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

– оценки эффективности использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

– оценки эффективности реализации подпрограммы;

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

– оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

– на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

– на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

– СРм – степень реализации мероприятий;

– Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

– М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По результатам проверки исполнения муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год в части ожидаемых конечных результатов установлено следующее:

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение целевого показателя муниципальной программы (план)
	Фактический результат реализации муниципальной программы в соответствии с отчетом об исполнении целевых показателей
	Отклонение

(гр. 4 - гр. 3)

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,  %
	94
	94
	0

	2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, %
	98,7
	98,7
	0

	3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
	60
	60
	0

	4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, %
	60
	60
	0

	5
	Количество пожаров на территории Нечаевского сельсовета, шт.
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»

	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.
	450
	450
	0

	7
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений, ед.
	8 900
	8 900
	0

	8
	Книговыдача, ед.
	20 010
	0
	-20 010

	9
	Количество посещений библиотеки, ед.
	10 015
	0
	-10 015

	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»

	10
	Укомплектованность должностей муниципальной службы, %
	100
	100
	0

	11
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел.
	-
	1
	1

	12
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел.
	-
	2
	2

	13
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, чел.
	-
	1
	1

	14
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Нечаевского сельсовета» по основным вопросам местного значения Нечаевского сельсовета и антикоррупционной направленности, ед.
	135
	135
	0

	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района»

	15
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.
	1
	0
	-1


Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации муниципальной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (Мв)
	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М)
	Степень реализации мероприятий (СРм)

((гр. 3 / гр. 4)*100)
(СРм = (Мв / М)*100)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете
	4
	4
	100

	2
	Развитие культуры в Нечаевском сельсовете
	2
	4
	50

	3
	Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете
	2
	2
	100

	4
	Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района
	0
	1
	0

	Итого по программе
	8
	11
	72,73


Как видно из приведенной таблицы количество запланированных мероприятий запланированных к реализации в отчетном году (М) – 11, из них количество мероприятий, выполненных в полном объеме (Мв) – 8.
Степень реализации мероприятий (СРм) = (8 /11) * 100 = 72,73
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

– Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

– Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В случае запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (федеральные средства, средства бюджета Пензенской области, внебюджетные источники) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год, в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 12.12.2024 № 33-10/8) и паспорта Программы, а также выполнение программы представлено в таблице:

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований, согласно ресурсному обеспечению программы (приложение № 6 к программе) (тыс. руб.) 
	Объем бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 2024 год (в редакции от 12.12.2024 

№ 33-10/8) 
(тыс. руб.)
	Отклонение (тыс. руб.)

(гр. 3 – гр. 4)
	Фактическое исполнение программы на основании отчета об исполнении муниципальной программы за 2024 год (тыс. руб.)
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) (%) 

((гр.6*100)/гр.3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете
	3 151,590
	1 536,637
	1 614,953
	948,313
	30,09

	2
	Развитие культуры в Нечаевском сельсовете
	606,510
	1 447,616
	-841,106
	1 389,680
	229,13

	3
	Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете
	3 087,750
	3 310,603
	-222,853
	3 304,584
	107,02

	4
	Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района
	10,000
	0,000
	10,000
	0,000
	0,000

	Итого
	6 855,850
	6 294,856
	560,994
	5 642,577
	82,30


Согласно данным таблицы объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» на 2024 год в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 12.12.2024 № 33-10/8), не соответствует объему средств, предусмотренного паспортом муниципальной программы Нечаевского сельсовета на 2024 год и использован не в полном объеме, отклонение составило 1 213,273 тыс. рублей.
3. Эффективность использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по следующей формуле:

ЭИС = СРм / Ссуз, где:

– ЭИС – эффективность использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

ЭИС = СРм / Ссуз, где:

– ЭИС – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

– СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

– Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРм / Ссуз больше 1, отношение принимается равным 1. 

Эффективность использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области для каждой подпрограммы представлена в таблице:

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Степень реализации мероприятий (СРм)
	Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ссуз)
	Эффективность использования средств (ЭИС)

(гр. 3 / гр. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете
	100
	30,09
	1

	2
	Развитие культуры в Нечаевском сельсовете
	50
	229,13
	0,22

	3
	Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете
	100
	107,02
	0,93

	4
	Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района
	0
	0
	0

	Итого по программе
	72,73
	82,30
	0,88


4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ, где:

– СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

– ЗПП/ПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРП/П = (СДП/ППЗ подпрограммы1 + СДП/ППЗ подпрограммы2 + …) / N, где
– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

– N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПП/ПП)
	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПП/ПФ)
	Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (СДП/ППЗ)
	Степень реализации подпрограммы

(СРП/П)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете»
	1

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,  %
	94
	94
	1
	Х

	2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, %
	98,7
	98,7
	1
	Х

	3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
	60
	60
	1
	Х

	4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, %
	60
	60
	1
	Х

	5
	Количество пожаров на территории Нечаевского сельсовета, шт.
	-
	-
	-
	Х

	2. Подпрограмма «Развитие культуры в Нечаевском сельсовете»
	0,5

	6
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.
	450
	450
	1
	Х

	7
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений, ед.
	8 900
	8 900
	1
	Х

	8
	Книговыдача, ед.
	20 010
	0
	0
	Х

	9
	Количество посещений библиотеки, ед.
	10 015
	0
	0
	Х

	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете»
	1

	10
	Укомплектованность должностей муниципальной службы, %
	100
	100
	1
	Х

	11
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел.
	-
	1
	-
	Х

	12
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел.
	-
	2
	-
	Х

	13
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, чел.
	-
	1
	-
	Х

	14
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Нечаевского сельсовета» по основным вопросам местного значения Нечаевского сельсовета и антикоррупционной направленности, ед.
	135
	135
	1
	Х

	4. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района»
	0,0

	15
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.
	1
	0
	0
	Х


5. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– ЭИС – эффективность использования средств бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– СРП/П – степень реализации подпрограммы;

– СРМ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Степень реализации подпрограммы

(СРП/П)
	Эффективность использования средств (ЭИС)


	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)

(гр. 3 * гр. 4)
	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете
	1
	1
	1
	Высокая эффективность реализации подпрограммы

	2
	Развитие культуры в Нечаевском сельсовете
	0,5
	0,22
	0,11
	Неудовлетворительная эффективность реализации подпрограммы

	3
	Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете
	1
	0,93
	0,93
	Высокая эффективность реализации подпрограммы

	4
	Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете
	0,0
	0,0
	0,0
	–


6. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДМППЗ = ЗПМПФ / ЗПМПП;

– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДМППЗ = ЗПМПП / ЗПМПФ, где:

– СДМППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

– ЗПМПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– ЗПМПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДМППЗ больше 1, СДМППЗ принимается равным единице.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 СРМП = Сумма СДМППЗ по каждому целевому показателю / N, где:

 – СРМП – степень реализации муниципальной программы;

– СДМППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

– N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДМППЗ > 1 значение СДМППЗ принимается равным 1.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы (ЗПМПП)
	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПППФ)
	Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы (СДМППЗ)
	Степень реализации программы

(СРМП)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Нечаевского сельсовета "Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"
	1

	1
	Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %
	94
	94
	1
	Х

	2
	Проведение мероприятий в сфере культуры, ед.
	450
	450
	1
	Х

	3
	Число муниципальных служащих прошедших аттестацию, чел.
	0
	1
	0
	Х


7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 ЭРМП = 0,5 * СРМП + 0,5 * ((ЭРП/П * kj подпрограммы 1) + (ЭРП/П * kj подпрограммы 2) + …)
 – ЭРМП – эффективность реализации муниципальной программы;

– СРМП – степень реализации муниципальной программы;

– ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

– kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

 kj = Фj / Ф, где:
 – Фj – фактических расходов из бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (фактического исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

– Ф – фактических расходов из бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (фактического исполнения) на реализацию муниципальной программы;

– j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году 

(Фj)
	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы

(Кj) 
	Эффективность реализации подпрограммы  (ЭРП/П)


	Эффективность реализации муниципальной программы

(ЭРМП)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Нечаевском сельсовете
	948,313
	0,168
	1
	Х

	2
	Развитие культуры в Нечаевском сельсовете
	1 389,680
	0,246
	0,11
	Х

	3
	Развитие муниципальной службы в Нечаевском сельсовете
	3 304,584
	0,586
	0,93
	Х

	4
	Создание и развитие инфраструктуры в Нечаевском сельсовете Мокшанского района
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	Фактические расходы из бюджета на реализацию муниципальной программы (Ф)
	5 642,577
	Степень реализации муниципальной программы (СРМП)
	1
	0,870


Значение ЭРМП составляет 0,870 соответственно эффективность реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год – средняя.

Расчеты, указанные выше, произведены в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 14.10.2013 № 124 (с последующими изменениями и дополнениями).
Администрацией Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области произведены расчеты оценки эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год, в результате которых оценка эффективности реализации муниципальной программы составила – 1,10, что не соответствует произведенным выше расчетам. 
Заключительная часть
Проведенной проверкой достоверности отчета о реализации муниципальных программ Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год установлено:

1. Изменения в муниципальную программу Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» в течение 2024 года не вносились.

2. Нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, а именно:
– объем бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год не соответствует  объёму бюджетных ассигнований, утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2023 № 336-159/7 «О бюджете Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

– объем бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год по паспорту программы не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024  указанному в приложении № 6 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»» за 2024 год. 
3. «Отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы», оформляемый в соответствии с формой приложения 12 к Порядку, не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:

– плановый объем финансирования муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно паспорту программы;

– плановый объем финансирования муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует объему бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете (в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8);

– в «Отчете об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы», представленном к проверке в графах 8, 11, 14, 17, 20, 23 указаны кассовые расходы, что не соответствует Порядку, а именно согласно приложению 12 к Порядку в данных графах должны быть указаны фактические расходы;

– кассовые расходы за 2024 год согласно «Отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует фактическим расходам бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области согласно «Отчету об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 04.04.2025 № 55а-21/8;

– количество мероприятий указанных в «Отчете об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год» не соответствует количеству мероприятий муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161 (с последующими изменениями и дополнениями).

4. «Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения 13 к Порядку не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:

– значения некоторых целевых показателей муниципальной программы согласно «Отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года» (план) не соответствуют значениям целевых показателей муниципальной программы согласно паспорту программы (план);

– целевые показатели такие как: книговыдача, количество посещений библиотеки, количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – в «Отчете об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года» отсутствуют, паспортом муниципальной программы они предусмотрены.

5. «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 г.», оформляемый в соответствии с формой приложения 14 к Порядку не достоверен – в данном отчете выявлены следующие не соответствия:

– в прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета по муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (Приложение № 4 к муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161) предусмотрено два наименования показателя, характеризующего объем услуги (работы): количество проведенных культурно-досуговых мероприятий и количество посещений культурно-досуговых учреждений – данные показатели в «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 г.» отсутствуют;

– прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета по муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (Приложение № 4 к муниципальной программе Нечаевского сельсовета «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 26.12.2013 № 161) разработан на 2016 – 2022 годы, на 2024 год показатели отсутствуют;

– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (план) не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы согласно паспорту программы;

– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (план) не соответствует объему бюджетных ассигнований на реализацию программы, утвержденный решением о бюджете (в редакции решения от 12.12.2024 № 33-10/8;

– расходы бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за 2024 год согласно «Отчету о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе в 2024 году» (кассовое исполнение) не соответствует фактическим расходам бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области согласно «Отчету об исполнении бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» утвержденному решением Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год» от 04.04.2025 № 55а-21/8.

6. В «Сведениях о внесенных изменениях в муниципальную программу», оформляемых в соответствии с формой приложения 16 к Порядку отсутствует дата принятия и номер постановления администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «О приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования на 2024 год».

7. Проведенной проверкой соответствия данных, представленного отчета муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год установлено:

– наименования целевых показателей таких как: книговыдача, количество посещений библиотеки, количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий в «Расчете оценки эффективности муниципальной программы «Развитие Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год отсутствуют, паспортом муниципальной программы они предусмотрены.

Акт проверки составлен в 3 экземплярах на 21 листе.      

Руководитель проверочной группы:

Главный специалист отдела финансового контроля

Финансового управления

администрации Мокшанского района
Пензенской области                                                                                   О.С. Муссаева

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области                                               И.Н. Агафонов
С актом ознакомлен:

Главный специалист администрации 
Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области                                              Г.С. Курносова
Материал проверки принял:

Начальник Финансового управления

администрации Мокшанского района                                                  Н.В. Тимофеева

Пензенской области 
Копию акта контрольного мероприятия получил:

__________________    _____________   ___________________   ___________

             (должность)                                (подпись)                                   (ФИО)                                     (дата)
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