Приложение № 12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы "

за 2020 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Мокшанского района |  | Внебюджет-ные и иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | фактические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом Мокшанского района |  | 15 469,5 | 15 469,5 | - | - | - | - | 15 469,5 | 15 469,5 | - | - | 15 469,5 | х | х | х | 2791,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Оптимизация объема и структуры муниципального долга Мокшанского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга" | Фин.упр., администрация Мокшанского района | 13 166,4 | 13 166,4 | - | - | - | - | 13 166,4 | 13 166,4 | - | - | 13 166,4 | х | х | х | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств Мокшанском районе и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Мокшанского района | Фин.упр., администрация Мокшанского района | 13 166,4 | 13 166,4 | - | - | - | - | 13 166,4 | 13 166,4 | - | - | 13 166,4 | Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Мокшанского района к общему годовому объему доходов бюджета Мокшанского района без учета объема безвозмездных поступлений c учетом требований Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ (%). Показатель2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Мокшанского района | П.1-100 П.2 -Нет задолженности | П.1-35,1 П.2 -Нет задолженности | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга" | Фин.упр., администрация Мокшанского района | 2 303,1 | 2 303,1 | - | - | - | - | 2 303,1 | 2 303,1 | - | - | 2 303,1 | х | х | х | 2791,0 |
| 1.2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Мокшанского района | Фин.упр., администрация Мокшанского района | 2 303,1 | 2 303,1 | - | - | - | - | 2 303,1 | 2 303,1 | - | - | 2 303,1 | Показатель1. - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%), Показатель2 - отсутствие задолженности | П.1-15. П.2 -Нет задолженности | П.1-0,8 П.2 -Нет задолженности | 2791,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 15 469,5 | 15 469,5 | - | - | - | - | 15 469,5 | 15 469,5 | - | - | 15 469,5 | х | х | х | 2791,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района |  | 22354,3 | 22354,3 | - | - | 7487,4 | 7487,4 | 14866,9 | 14866,9 | - | - | 22354,3 | х | х | х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Мокшанского района" | Фин.упр. | 19847,4 | 19847,4 | - | - | 7487,4 | 7487,4 | 12360,0 | 12360,0 | - | - | 19847,4 | х | х | х | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание бюджетной обеспеченности поселений на уровне не ниже 70% от гарантированного | Фин.упр. | 19847,4 | 19847,4 | - | - | 7487,4 | 7487,4 | 12360,0 | 12360,0 | - | - | 19847,4 | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности (%) | 70 | 100 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Оказание поселениям Мокшанского района дополнительной финансовой поддержки" | Фин.упр. | 2506,9 | 2506,9 | - | - | - | - | 2506,9 | 2506,9 | - | - | 2506,9 | х | х | х | - |
| 2.2.1 | Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год | Фин.упр. | 1064,1 | 1064,1 | - | - | - | - | 1064,1 | 1064,1 | - | - | 1064,1 | Показатель 1. Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год (%). Показатель 2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | П.1 – 100 П.2 – 100 | П.1 – 100 П.2 – 96,4 | - |
| 2.2.2. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Фин.упр. | 1442,8 | 1442,8 | - | - | - | - | 1442,8 | 1442,8 | - | - | 1442,8 | Показатель 1. Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год (%). Показатель 2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | П.1 –100 П.2 – 100 | П.1 – 100 П.2 – 100 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Объем иных межбюджетных трансферт предоставлен поселениям ниже уровня прошлого года, в связи со снижением объема потребности поселений Мокшанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 22354,3 | 22354,3 | - | - | 7487,4 | 7487,4 | 14866,9 | 14866,9 | - | - | 22354,3 | х | х | х | - |
| 3. | Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Мокшанского района |  | 11820,6 | 11771,3 | - | - | 4,9 | 4,9 | 11815,7 | 11766,4 | - | - | 11771,3 | х | х | х | 1312,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и эффективная организация исполнения бюджета Мокшанского района, осуществление финансового контроля" |  | 11820,6 | 11771,3 | - | - | 4,9 | 4,9 | 11815,7 | 11766,4 | - | - | 11771,3 | х | х | х | 1312,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка уточнений в бюджет Мокшанского района на текущий год и на плановый период. Подготовка проекта бюджета Мокшанского района на очередной финансовый год и на плановый период. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Мокшанского района с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Мокшанского района. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, нормативными правовыми актами Мокшанского района. Проведение контрольных мероприятий. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Мокшанского района | Фин.упр. | 11820,6 | 11771,3 | - | - | 4,9 | 4,9 | 11815,7 | 11766,4 | - | - | 11771,3 | Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений c учетом требований Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ (%).Показатель 2. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мокшанского района(%) Показатель 3. Доля средств бюджета Мокшанского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Мокшанского района (%). | П.1-10. П.2 -100. П.3-15. | П.1- 0 П.2 -96,6. П.3-2,1 | 1312,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 11820,6 | 11771,3 | - | - | 4,9 | 4,9 | 11815,7 | 11766,4 | - | - | 11771,3 | х | х | х | 1312,1 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 49 644,4 | 49595,1 | - | - | 7492,3 | 7492,3 | 42152,1 | 42102,8 | - | - | 49595,1 | х | х | х | 4103,1 |

Фин.упр. - Финансовое управление администрации Мокшанского района

Приложение № 13

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы " по итогам 2020 года

| Ответственный исполнитель |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Мокшанского района | % | 100 | 95,0 | -0,5 | 95 | Ухудшения экономической ситуации в районе в результате распространения коронавирусной инфекции |
| 2 | Отношение объема муниципального долга Мокшанского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Мокшанского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 100 | 35,1 | -64,9 | 35,1 | Положительная динамика |
| 3 | Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Мокшанского района к объему расходов бюджета Мокшанского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 15 | 0,8 | -14,2 | 5,3 | Положительная динамика |
| 1.2 | Просроченная задолженности по долговым обязательствам Мокшанского района (по основному долгу, по обслуживанию долга) | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности | % | 70 | 100 | -30 | 142,9 | Положительная динамика |
| 2.2. | Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | % | 100 | 227 | -127 | 227 | Положительная динамика |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 10 | 0 | -10 | 0 | Положительная динамика |
| 3.2. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мокшанского района | % | 100 | 96,6 | 3,4 | 96,6 | Ухудшения экономической ситуации в районе в результате распространения коронавирусной инфекции |
| 3.3. | Доля средств бюджета Мокшанского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Мокшанского района | % | 15 | 2,1 | -12,9 | 14,0 | Положительная динамика |

Приложение № 14

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Мокшанского района

по муниципальной программе

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы "

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Мероприятия по выполнению муниципальных заданий в данную муниципальную программу не включены.

Приложение № 15

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | … | … | … | 2024 г |  |
| 1 | Подпрограмма 1 " Управление муниципальным долгом Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 " Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 " Обеспечение деятельности финансового управления администрации Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение № 16

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Мокшанского района за 2020 год

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Мокшанского района | 21.02.2020 | 179 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 2 | постановление Администрации Мокшанского района | 23.04.2020 | 293 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 3 | постановление Администрации Мокшанского района | 03.06.2020 | 364 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 4 | постановление Администрации Мокшанского района | 24.07.2020 | 499 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 5 | постановление Администрации Мокшанского района | 24.09.2020 | 625 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 6 | постановление Администрации Мокшанского района | 03.12.2020 | 857 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 7 | постановление Администрации Мокшанского района | 18.01.2021 | 14 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |