Приложение № 13

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы "

за 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Мокшанского района |  | Внебюджет-ные и иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | фактические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы | план на год | Фак-тические расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом Мокшанского района |  | 10553,5 | 10553,5 | - | - | - | - | 10553,5 | 10553,5 | - | - | 10553,5 | х | х | х | 2475,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Оптимизация объема и структуры муниципального долга Мокшанского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга" | Фин.упр. | 8334,4 | 8334,4 | - | - | - | - | 8334,4 | 8334,4 | - | - | 8334,4 | х | х | х | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств Мокшанском районе и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Мокшанского района | Фин.упр. | 8334,4 | 8334,4 | - | - | - | - | 8334,4 | 8334,4 | - | - | 8334,4 | Показатель 1. Отношение объема муниципального долга Мокшанского района к общему годовому объему доходов бюджета Мокшанского района без учета объема безвозмездных поступлений c учетом требований Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ (%). Показатель2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Мокшанского района | П.1-100 П.2 -Нет задолженности | П.1-51,6 П.2 -Нет задолженности | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга" | Фин.упр. | 2219,1 | 2219,1 | - | - | - | - | 2219,1 | 2219,1 | - | - | 2219,1 | х | х | х | 2475,0 |
| 1.2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Мокшанского района | Фин.упр. | 2219,1 | 2219,1 | - | - | - | - | 2219,1 | 2219,1 | - | - | 2219,1 | Показатель1. - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%), Показатель2 - отсутствие задолженности | П.1-15. П.2 -Нет задолженности | П.1-0,7. П.2 -Нет задолженности | 2475,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 10553,5 | 10553,5 | - | - | - | - | 10553,5 | 10553,5 | - | - | 10553,5 | х | х | х | 2475,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района |  | 15179,1 | 15179,1 | - | - | 6535,3 | 6535,3 | 8643,8 | 8643,8 | - | - | 15179,1 | х | х | х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Мокшанского района" | Фин.упр. | 13085,3 | 13085,3 | - | - | 6535,3 | 6535,3 | 6550,0 | 6550,0 | - | - | 13085,3 | х | х | х | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание бюджетной обеспеченности поселений на уровне не ниже 70% от гарантированного | Фин.упр. | 13085,3 | 13085,3 | - | - | 6535,3 | 6535,3 | 6550,0 | 6550,0 | - | - | 13085,3 | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности (%) | 70 | 94 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Оказание поселениям Мокшанского района дополнительной финансовой поддержки" | Фин.упр. | 2093,8 | 2093,8 | - | - | - | - | 2093,8 | 2093,8 | - | - | 2093,8 | х | х | х | - |
| 2.2.1 | Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год | Фин.упр. | 692,6 | 692,6 | - | - | - | - | 692,6 | 692,6 | - | - | 692,6 | Показатель 1. Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год (%). Показатель 2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | П.1 – 100 П.2 – 100 | П.1 – 100 П.2 – 27,2 | - |
| 2.2.2. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Фин.упр. | 1401,2 | 1401,2 | - | - | - | - | 1401,2 | 1401,2 | - | - | 1401,2 | Показатель 1. Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год (%). Показатель 2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | П.1 – 100 П.2 – 100 | П.1 – 100 П.2 – 200,6 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Объем иных межбюджетных трансферт предоставлен поселениям ниже уровня прошлого года, в связи с предоставлением поселениям финансовой поддержки из бюджета Пензенской области, в рамках заключенных в 2018 году Соглашений, с целью выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 15179,1 | 15179,1 | - | - | 6535,3 | 6535,3 | 8643,8 | 8643,8 | - | - | 15179,1 | х | х | х | - |
| 3. | Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Мокшанского района |  | 9714,1 | 9714,1 | - | - | - | - | 9714,1 | 9714,1 | - | - | 9714,1 | х | х | х | 1022,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и эффективная организация исполнения бюджета Мокшанского района, осуществление финансового контроля" |  | 9714,1 | 9714,1 | - | - | - | - | 9714,1 | 9714,1 | - | - | 9714,1 | х | х | х | 1022,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка уточнений в бюджет Мокшанского района на текущий год и на плановый период. Подготовка проекта бюджета Мокшанского района на очередной финансовый год и на плановый период. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Мокшанского района с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Мокшанского района. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, нормативными правовыми актами Мокшанского района. Проведение контрольных мероприятий. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Мокшанского района | Фин.упр. | 9714,1 | 9714,1 | - | - | - | - | 9714,1 | 9714,1 | - | - | 9714,1 | Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений c учетом требований Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ (%).Показатель 2. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мокшанского района(%) Показатель 3. Доля средств бюджета Мокшанского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Мокшанского района (%). | П.1-10. П.2 -100. П.3-15. | П.1-7,1. П.2 -100,2. П.3-9,9 | 1022,1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 9714,1 | 9714,1 | - | - | - | - | 9714,1 | 9714,1 | - | - | 9714,1 | х | х | х | 1022,1 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 35446,7 | 35446,7 | - | - | 6535,3 | 6535,3 | 28911,4 | 28911,4 | - | - | 35446,7 | х | х | х | 3497,1 |

Фин.упр. - Финансовое управление администрации Мокшанского района

Приложение № 14

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы " по итогам 2018 года

| Ответственный исполнитель |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Мокшанского района | % | 100 | 100,2 | 0,2 | 100,2 | Положительная динамика |
| 2 | Отношение объема муниципального долга Мокшанского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Мокшанского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 100 | 51,6 | -48,4 | 51,6 | Положительная динамика |
| 3 | Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Мокшанского района к объему расходов бюджета Мокшанского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 15 | 0,7 | -14,3 | 4,7 | Положительная динамика |
| 1.2 | Просроченная задолженности по долговым обязательствам Мокшанского района (по основному долгу, по обслуживанию долга) | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности | % | 70 | 94 | 24 | 134 | Положительная динамика |
| 2.2. | Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в рамках программы по отношению к предыдущему году | % | 100 | 64,5 | -35,5 | 64,5 | Снижение показателя по причине предоставлением поселениям финансовой поддержки из бюджета Пензенской области, в рамках заключенных в 2018 году Соглашений, с целью выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Мокшанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 10 | 7,1 | -2,9 | 71 | Положительная динамика |
| 3.2. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Мокшанского района | % | 100 | 100,2 | 0,2 | 100,2 | Положительная динамика |
| 3.3. | Доля средств бюджета Мокшанского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Мокшанского района | % | 15 | 9,9 | 5,1 | 66 | Положительная динамика |

Приложение № 15

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Мокшанского района

по муниципальной программе

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы "

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Мероприятия по выполнению муниципальных заданий в данную муниципальную программу не включены.

Приложение № 16

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Мокшанского района

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | … | … | … | 2022 г |  |
| 1 | Подпрограмма 1 " Управление муниципальным долгом Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 " Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 " Обеспечение деятельности финансового управления администрации Мокшанского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение № 17

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Мокшанского района за 2018 год

" Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Финансовое управление администрации Мокшанского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Мокшанского района | 13.02.2018 | 152 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 2 | постановление Администрации Мокшанского района | 27.02.2018 | 189 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 3 | постановление Администрации Мокшанского района | 02.04.2018 | 283 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 4 | постановление Администрации Мокшанского района | 10.05.2018 | 390 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 5 | постановление Администрации Мокшанского района | 01.10.2018 | 924 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 6 | постановление Администрации Мокшанского района | 08.10.2018 | 965 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 7 | постановление Администрации Мокшанского района | 07.11.2018 | 1066 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 8 | постановление Администрации Мокшанского района | 04.12.2018 | 1145 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |
| 9 | постановление Администрации Мокшанского района | 17.01.2019 | 51 | В целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования |