Расчет оценки эффективности реализации

муниципальной программы Мокшанского района

" Развитие образования в Мокшанском районе " на 2014 – 2027 годы

за 2023 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. | план на 2023г | факт за 2023г | % |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля детей льготных категорий по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Мокшанского района из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с установленными требованиями (%) | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории Мокшанского района детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | доля детей льготных категорий, которые имеют право на получение мер социальной поддержки в общеобразовательных организациях при организации питания, из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в соответствии с установленными требованиями | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководства | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обучающихся данной категории | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | доля педагогических работников, обеспеченных мерами социальной поддержки в части компенсации оплаты коммунальных услуг, из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей | % | 98,6 | 100 |  |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств по видам искусств) | % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 100 |

СРм=1

Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. | план на 2023г | факт за 2023г | % |
| 1. | охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных организациях различных типов | % | 90 | 90 | 100 |
| 2. | доля подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которым предоставлены временные рабочие места, в общем числе подростков от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 28 | 28 | 100 |
| 3 | удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 65 | 65 | 100,0 |

СРм=1

Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. | план на 2023г | факт за 2023г | % |
| 1. | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ед. | 3,5 | 3,5 | 100 |

СРм=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Наименование подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы (за отчетный период), тыс. руб. |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, ССуз=Зф/Зп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2023г, Зп | кассовые расходы за 2023г, Зф |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 411649,0 | 392944,1 | 0,95 |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» | 6135,9 | 6135,9 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» | 1671,4 | 1671,4 | 1 |

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Мокшанского района

| Наименование подпрограммы | Степень реализации мероприятий подпрограммы, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов подпрограммы, ССуз | Эффективность использования средств бюджета Мокшанского района, Эис=СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 1 | 0,95 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» | 1 | 1 | 1 |

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

4.1 Оценка степени достижения планового значения целевого показателя

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/пз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп (увеличение значения) | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/пз= ЗПп/пп/ЗПп/пф (уменьшение значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год, ЗПп/пп | Отчет, ЗПп/пф |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 22 | удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 33 | доля детей льготных категорий по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Мокшанского района из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 4 | создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с установленными требованиями (%) | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 5 | доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории Мокшанского района детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 6 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 7 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 8 | доля детей льготных категорий, которые имеют право на получение мер социальной поддержки в общеобразовательных организациях при организации питания, из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 9 | обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в соответствии с установленными требованиями | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 10 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководства | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 11 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 12 | удельный вес молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, получивших денежные выплаты, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, имеющих право на получение выплат | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 13 | доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обучающихся данной категории | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 14 | доля педагогических работников, обеспеченных мерами социальной поддержки в части компенсации оплаты коммунальных услуг, из числа подавших заявление | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 15 | удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 16 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей | % | 98,6 | 100 | 1 | х |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств по видам искусств) | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 1 | х |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных организациях различных типов | % | 90 | 90 | 1 | х |
| 2.2. | доля подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которым предоставлены временные рабочие места, в общем числе подростков от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 28 | 28 | 1 | х |
| 2.3 | удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 60 | 60 | 1 | х |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 3,5 | 3,5 | 1 | х |

4.2 Степень реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы | Число целевых показателей, N | Степень реализации подпрограммы, |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе» | 18 | 18 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» | 3 | 3 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» | 1 | 1 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования средств бюджета Мокшанского района, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п=СРп/п*Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» | 1 | 1 | 1 |

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1 Степень достижения планового значения целевого показателя

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи ГП, СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, (увеличение) | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи ГП, СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф, (уменьшение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год, ЗПгпп | отчет, ЗПгпф |  |  |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие образования в Мокшанском районе» на 2014-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | количество мест на 1000 детей | 640 | 640 | 1 | х |
| 2 | доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории Мокшанского района детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 3 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 75 | 75 | 1 | х |
| 4 | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) | % | 90 | 90 | 1 | х |
| 5 | доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 5,8 | 5,8 | 1 | х |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств по видам искусств) | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 1 | х |
| 8 | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 3,5 | 3,5 | 1 | х |

6.2 Степень реализации муниципальной программы

| Наименование программы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы | Число целевых показателей, N | N Степень реализации муниципальной программы, ГП ГППЗ 1 СР = СД /N  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие образования в Мокшанском районе» на 2014-2027 годы | 8 | 8 | 1 |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации муниципальной программы, СРгп | Объем кассовых расходов из бюджета Мокшанского района на реализацию подпрограм-мы, Фj | Объем кассовых расходов из бюджета Мокшанского района на реализацию МП, Ф | Коэффициент значимости подпрограммы, kj= Фj/Ф | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п | Эффективность реализации МП, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие образования в Мокшанском районе» на 2014-2027 годы | 1 | х | 400751,4 | х | х | 1 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе» | х | 392944,1 | х | 0,98 | 1 | х |
| Подпрограмма 2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе» | х | 6135,9 | х | 0,015 | 1 | х |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта» | х | 1671,4 | х | 0,004 | 1 | х |