Расчет оценки эффективности реализации

муниципальной программы Мокшанского района

«Использование и охрана земель на территории

Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы»

за 2025 год

- Оценка степени реализации мероприятий

программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. |  | план на 2025 г |  | факт за 2025 г |  | % |
| 1 | Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель | "Инвентаризация земель, осуществление контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства, осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы за использование земельных участков, разъяснение норм земельного законодательства населению, организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |

СРм=1

В соответствии с п.2.2. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов на отчетный год.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Наименование подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы (за отчетный период), тыс. руб. |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, ССуз=Зф/Зп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2025 г., Зп | кассовые расходы за 2025 г., Зф |  |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 0 | 0 | 1 |

ССуз = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета Мокшанского района

| Наименование подпрограммы | Степень реализации мероприятий подпрограммы, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы, ССуз | Эффективность использования средств бюджета Мокшанского района, Эис=СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 1 | 1 | 1 |

ЭИС=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

4.1 Оценка степени достижения планового значения целевого показателя

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп (увеличение значения) | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы СДп/ппз= ЗПп/пп/ЗПп/пф (уменьшение значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год, ЗПп/пп | Отчет, ЗПп/пф |  |  |
| 11 | Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель | ед. | 1 | 1 | 1 | х |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель | ед. | 9 | 9 | 1 | х |
| 3 | Эффективное использование земель | % | 100 | 100 | 1 | х |
| 4 | Количество размещенных га официальном сайте администрации и на информационных стендах информационных материалов по благоустройству территории, охраны земельных участков и разъяснений земельного законодательства | ед. | 2 | 2 | 1 | х |

Если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

4.2 Степень реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы | Число целевых показателей, N | Степень реализации подпрограммы, |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 4 | 4 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования средств бюджета Мокшанского района, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п=СРп/п*Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 1 | 1 | 1 |

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1 Степень достижения планового значения целевого показателя

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи МП, СДмппз= ЗПмпф/ЗПмпп, (увеличение) | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи МП, СДмппз= ЗПмпп/ЗПмпф, (уменьшение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год, ЗПмпп | отчет, ЗПмпф |  |  |
| Муниципальная программа Мокшанского района « Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель | ед. | 1 | 1 | 1 | х |
|  | Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель | ед. | 9 | 9 | 1 |  |
|  | Эффективное использование земель | % | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество размещенных га официальном сайте администрации и на информационных стендах информационных материалов по благоустройству территории, охраны земельных участков и разъяснений земельного законодательства | ед. | 2 | 2 | 1 |  |

Если СДМППЗ > 1 значение СДМППЗ принимается равным 1.

6.2 Степень реализации муниципальной программы

| Наименование программы | Суммарная степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы | Число целевых показателей, N | N Степень реализации муниципальной программы, МП МППЗ 1  СР = СД /N |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 4 | 4 | 1 |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Степень реализации муниципальной программы, СРгп | Объем фактических расходов из бюджета Мокшанского района на реализацию подпрограммы, Фj | Объем фактических расходов бюджета Мокшанского района на реализацию МП, Ф | Коэффициент значимости подпрограммы, kj= Фj/Ф | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п | Эффективность реализации МП, j 1  ЭРмп = 0,5 * СРмп +0,5 * (ЭРп/п * kj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокшанского района «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021 – 2027 годы» | 1 | х | 0,0 | х | х | 1 |