АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 20.11.2019 | № | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Мокшан |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2019–2024 годы

Руководствуясь Уставом Мокшанского района Пензенской области, -

администрация Мокшанского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2018–2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2019 - 2024 годы в рекомендуемые сроки.

2.2. Представлять в финансовое управление администрации Мокшанского района отчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2019 - 2024 годы в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных в приложении № 1 к настоящему постановлению, ежеквартально в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Финансовому управлению администрации Мокшанского района представлять в Министерство финансов Пензенской области ежегодно не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, информацию о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2019–2024 годы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:

- постановления администрации Мокшанского района от 29.10.2018 № 1026 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2018–2021 годы»;

- постановления администрации Мокшанского района от 08.02.2019 № 130 «О внесении изменений в Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2018–2021 годы, утвержденный постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 29.10.2018 № 1026».

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

| Глава администрации Мокшанского района |  | Н.Н.Тихомиров |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

к постановлению

администрации

Мокшанского района

от   20.11.2019 №   1000

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оздоровлению муниципальных финансов

Мокшанского района на 2019 - 2024 годы

# РАЗДЕЛ 1. Программа оптимизации расходов бюджета Мокшанского района на 2019 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализа-ции | Факти-ческое исполнение за 2018 год | Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 1 | Муниципальная служба |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |
| 1.1 | Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на муниципальном уровне |  | Администрация Мокшанского района (далее – Администрация), администрации поселений Мокшанского района (далее – администрации поселений) по согласованию | 2019 - 2024 гг. | Отсутствие роста расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области» (с изменениями) |  | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию) | 2019 - 2024 гг. | Соблюдение установленного норматива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Не допускать увеличения расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе: |  | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию) | 2019 - 2024 гг. | Отсутствие роста расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не допускать увеличения численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не допускать увеличения других расходов на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов капитального характера и на проведение ремонтных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на содержание бюджетной сети |  |  |  | 1447,3 | 636,8 |  | 371,0 |  |  | 388,0 |  | 407,0 |  |  | 422,0 |  |  | 438,0 |  |  |
| 2.1 | Не допускать увеличения расходов на содержание муниципальных учреждений: | В 2019 году оптимизирован штат: МБУК «Мокшанская МЦРБ» в количестве 2,0 ставок (1,5уборщица, 0,5 рабочий по обслуж.здания), в результате экономия составила 88,6 тыс.руб.; МБОУ ДО ЦДТ в кол-ве 5,25 ставок (заведующ.подразделения 1ст., сторож – 2ст.,методист – 1ст., уборщик – 1ст., медиц.помощ. – 0,25ст.), в результате экономия составила 82,2 тыс.руб. | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию), муниципальные учреждения Мокшанского района и поселений Мокшанского района по согласованию (далее – муниципальные учреждения) | 2019 - 2024 гг. | Отсутствие роста расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не допускать увеличения численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не допускать увеличения численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не допускать увеличения других расходов на содержание учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 170,8 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 2.2 | Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности | В Мокшанском районе планируется увеличение контингента получателей платных услуг в социальной сфере, сфере образования и культуры | муниципальные учреждения | 2019 - 2024 гг. | 1447,3 | 466,0 |  |  | 371,0 |  | 388,0 |  | 407,0 |  |  | 422,0 |  |  |  | 438,0 |  |
| 3 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  | 18 403,8 | 1 397,8 |  |  | 850,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
| 3.1 | Экономия средств бюджета по результатам проведения конкурсных процедур | Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию), муниципальные учреждения | 2019 - 2024 гг. | 18 403,8 | 1 397,8 |  |  | 850,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
| 4 | Оптимизация мер социальной поддержки |  |  |  | 0 | 603,7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.1 | Не допускать увеличения расходов на меры социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов | В 2019 году отменены меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Мокшанского района ( экономия – 203,7,0 тыс.руб.), Выплаты почетным гражданам Мокшанского района (экономия - 400,0 тыс.руб.) | Администрация, управления администрации | 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  | Отсутствие роста расходов на меры социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сокращение финансирования прочих мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов |  | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию), муниципальные учреждения | 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  | Отсутствие роста расходов на прочие мероприятия муниципальных программ и других непервоочередных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 19 851,1 |  | 2 638,3 |  | 1 221,0 |  | 1 288,0 |  |  | 1 307,0 |  |  |  | 1 322,0 |  |  | 1 338,0 |

РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов

бюджета Мокшанского района на 2019 - 2024 годы

| Раздел 1: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Фактическое исполнение за 2018 год | Финансовая оценка, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Итого по разделу |  |  | 5937 | 9620 | 3802 | 3719 | 3689 | 3689 | 3689 |
| # 1 | # Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления | 2019–2024 гг. | Органы местного самоуправления Мокшанского района | - | - | - | - | - | - | - |
| # 2 | # Утверждение плана мероприятий по отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | - | Органы местного самоуправления Мокшанского района | - | - | - | - | - | - | - |
| # 3 | # Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения | 2019-2024 гг. | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района (далее – отдел экономики) | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| # 4 | # Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 №552-пП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов» (с последующими изменениями) | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| # 5 | # Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 774 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # 6 | # Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 101 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| # 7 | # Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам в Мокшанском районе | 2019-2024 гг. | Отдел экономики, финансовое управление администрации Мокшанского района (далее – финансовое управление) | 1738 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| # 8 | # Сокращение задолженности по неналоговым доходам в Мокшанском районе | 2019-2024 гг. | Отдел экономики, финансовое управление | 776 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| # 9 | # Усиление аналитической работы муниципальных образований в части повышения эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 225 | 115 | 122 | 30 | - | - | - |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | 2019-2024 гг. | Отдел экономики, администрации поселений (по согласованию) | 6 | 6489 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территории Мокшанского района выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками. | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 1197 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территории населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере | 2019-2024 гг. | Административная комиссия Мокшанского района | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Установление на территории района порядка исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости | 2019-2024 гг. | Представительные органы поселений Мокшанского района (по согласованию) | 1118 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 15 | Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Проведение анализа действующих ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество с целью максимального их приближения к рыночным ценам | 2019-2024 гг. | Отдел экономики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2019 - 2024 годы, 
а также мониторинг муниципального долга

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Мокшанского района | Ежемесячно | Финансовое управление администрации Мокшанского района |
| 2 | Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации | Ежемесячно | Финансовое управление администрации Мокшанского района |
| 3 | Сокращение объема заимствований, в том числе: - по привлечению кредитов в кредитных организациях; - по привлечению бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области | 2019-2024 годы | Финансовое управление администрации Мокшанского района |
| 4 | Погашение долговых обязательств Мокшанского района, в том числе: - расчеты с бюджетом Пензенской области по бюджетным кредитам; - расчеты с кредитными организациями | Согласно установленным графикам платежей | Финансовое управление администрации Мокшанского района |
| 5 | Оценка возможных рисков, связанных с исполнением действующих долговых обязательств и привлечением новых заимствований | 2019-2024 годы | Финансовое управление администрации Мокшанского района |

Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровня муниципального долга Мокшанского района не более 50% доходов бюджета Мокшанского района (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2024 (Приложение к Плану).

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса
в Мокшанском районе

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Мокшанского района | 2019-2024 годы | Главные распорядители бюджетных средств Мокшанского района и поселений Мокшанского района (по согласованию) | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%) |
| 1.2 |  | Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра государственных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)») | Постоянно | Руководители казенных, бюджетных и автономных учреждений Мокшанского района и поселений Мокшанского района по согласованию (далее – руководители учреждений) | Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) по заявкам муниципальных заказчиков Мокшанского района |
| 1.3 |  | Проведение мониторинга планов-графиков заказчиков и мероприятий по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 300 тыс. рублей, в том числе путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах | Постоянно | Руководители учреждений | Увеличение количества проведенных совместных торгов |
| 1.4 |  | Проведение открытого обсуждения описания объекта закупок на этапе планирования торгов в соответствии с Методикой открытого обсуждения описания объекта закупок на этапе планирования торгов в соответствии с Методикой открытого обсуждения описания объекта закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Мокшанского района, утвержденной распоряжением Правительства Пензенской области от 20.03.2015 № 114-рП (с последующими изменениями) | Постоянно | Руководители учреждений | Обеспечение открытости закупок для обеспечения муниципальных нужд, привлечение специалистов и экспертов в различных отраслях к формированию технических заданий на дорогостоящие закупки |
| 2. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на районном уровне |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам поселений Мокшанского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | По мере необходимости предоставления таких межбюджетных трансфертов | финансовое управление | Увеличение доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований |
| 3. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами в данной сфере | Постоянно | Администрация Мокшанского района (далее – Администрация), управления администрации, администрации поселений Мокшанского района (далее – администрации поселений) по согласованию | Соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Мокшанского района |
| 4. Оптимизация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Анализ эффективности оказания муниципальной поддержки из бюджета Мокшанского района субъектам малого и среднего предпринимательства | Ежегодно в течение 2019–2024 гг. | Отдел экономики | Повышение эффективности предоставления средств бюджета Мокшанского района |
| 4.2 |  | Проведение мероприятий по увеличению заполняемости бизнес-инкубатора, мониторинг роста бюджетной и экономической эффективности деятельности резидентов |  | МУП «Агентство по развитию предпринимательства» | Эффективное использование площадей бизнес-инкубатора. Повышение бюджетной и экономической эффективности за счет коммерциализации проектов, реализующихся на базе бизнес-инкубатора. |
| 5. Планирование бюджета Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Планирование бюджета Мокшанского района в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | 2019–2024 гг. | Администрация, управления администрации, администрации поселений (по согласованию) | Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Мокшанского района: 2018 -2024 годы – свыше 90% ежегодно |
| 5.2 |  | Разработка бюджетного прогноза Мокшанского района на долгосрочный период | 2021-2024 гг. | финансовое управление | Улучшение качества планирования бюджета Мокшанского района |
| 6. Меры по сокращению муниципального долга и расходов на их обслуживание |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета с целью рефинансирования ранее привлеченных заимствований, оптимизации структуры муниципального долга и сокращения расходов на его обслуживание | 2019–2024 гг. | финансовое управление | Привлечение бюджетных кредитов по минимальной процентной ставке вместо дорогостоящих кредитов от кредитных организаций, что позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга |
| 6.2 |  | Использование механизма привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета Мокшанского района для рефинансирования ранее привлеченных заимствований с целью экономии расходов на обслуживание долговых обязательств | 2019–2024 гг. | финансовое управление | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов (сроком до 90 дней) по минимальной процентной ставке (0,1% годовых) вместо кредитов от кредитных организаций по более высоким процентным ставкам; сокращение расходов на обслуживание муниципальнного долга |
| 6.3 |  | Рефинансирование дорогостоящих коммерческих кредитов в целях сокращения расходов на их обслуживание | 2019–2024гг. | Отдел экономики | Привлечение коммерческих кредитов по ставке, не превышающей уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенный на 1 % годовых, и погашение кредитов с более высокой процентной ставкой; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 6.4 |  | Мониторинг расходов на обслуживание муниципального долга | 2019–2024 гг. | финансовое управление | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 7. Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Мокшанского района и эффективности его использования |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Мокшанского района | 2019–2024 гг. | Отдел экономики | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%) |
| 7.2 |  | Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Мокшанского района | Ежегодно в течение 2019–2024 гг. | Отдел экономики | Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Мокшанского района |
| 7.3 |  | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Мокшанского района и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Мокшанского района, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Мокшанского района | Ежегодно в течение 2019–2024 гг. | Отдел экономики | Оптимизация состава и структуры имущества Мокшанского района |

РАЗДЕЛ 5. Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов Мокшанского района

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Фактическое исполнение | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 5.1. | Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Мокшанского района | тыс. руб. | 69 900 | 73 932 | 86 374 | 90 235 | 88 542 | 88 542 | 88 542 |
| 5.2. | Снижение объема муниципального долга Мокшанского района | тыс. руб. | - | - | -4 066 | -13 034 | - | -13 100 | -7 000 |
| 5.3. | Снижение уровня муниципального долга Мокшанского района к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | - | - | -12,4 | -16,2 | - | -14,8 | -7,9 |
| 5.4. | Дефицит (-) профицит (+) бюджета Мокшанского района | тыс. руб. | -4 944 | - 3757 | 4 066 | 13 034 | -3 266 | 13 100 | 7 000 |

## Приложение

к Плану мероприятий

по оздоровлению муниципальных финансов

Мокшанского района на 2019 - 2024 годы

Муниципальный долг

Мокшанского района на 2019-2024 годы

Тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (факт) | (Оценка) | (Оценка) | (Оценка) | (Оценка) | (Оценка) | (Оценка) |
| Муниципальный долг на 1 января всего, включая: | 34 288 | 35954 | 39 535 | 35 469 | 22 435 | 25 700 | 12 600 |
| Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций | 20 000 | 24 000 | 30 700 | 30 800 | 20 100 | 25 700 | 12 600 |
| Изменение объема муниципального долга, всего, в том числе по видам долговых обязательств: | 1 666 | 3 582 | -4 066 | -13 034 | 3 266 | -13 100 | -7 000 |
| Кредиты кредитных организаций | 4 000 | 6 700 | 100 | -10 700 | 5 600 | -13 100 | -7 000 |
| Получение | 10 000 | 11 700 | 9 100 | 11 000 | 5 600 | 7 000 | - |
| Погашение | -6 000 | -5 000 | -9 000 | -21 700 | - | -20 100 | -7 000 |
| Бюджетные кредиты из бюджета области | -2 334 | -3 118 | -4 166 | -2334 | -2334 | - | - |
| Получение | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашение | -2 334 | -3 118 | -4 166 | -2334 | -2334 | - | - |
| Муниципальные гарантии | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный долг на 31 декабря всего, включая | 35 954 | 39 535 | 35 469 | 22 435 | 25 700 | 12 600 | 5600 |
| Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций | 24000 | 30 700 | 30 800 | 20 100 | 25 700 | 12 600 | 5600 |
| Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений | 69 900 | 73 932 | 86 374 | 90 235 | 88 542 | 88 542 | 88 542 |
| Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 51,4 | 53,5 | 41,1 | 24,9 | 29,0 | 14,2 | 6,3 |
| Отношение объема долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 34,3 | 41,5 | 35,7 | 22,3 | 29,0 | 14,2 | 6,3 |

# Приложение № 2

к постановлению

администрации

Мокшанского района

от   20.11.2019 №   1000

Отчет

о результатах реализации мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов Мокшанского района на 2019 - 2024 годы

| ## I. Мероприятия, утвержденные Программой оптимизации расходов бюджета Мокшанского района на 2019–2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (тыс. руб.) |  | Фактический результат (тыс. руб.) |  | Обоснование выполнения (невыполнения) мероприятий с подтверждающими расчетами бюджетного эффекта |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| n1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО экономия бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Мокшанского района на 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено-вание мероприятия |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (тыс. руб.) |  | Фактический результат (тыс. руб.) |  | Пояснение (в случае невыполнения ожидаемого результата) |  | Доля дополнительных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мокшанского района, % |
|  |  |  |  |  | за 20__ год |  | за 20__ год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| n1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | альфа ожид. |  | альфа факт |  |  |  | (альфа факт / объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мокшанского района) * 100% |
| III. Мероприятия по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2019 - 2024 годы, а также мониторинг муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (тыс. руб.) |  | Фактический результат (тыс. руб.) |  | Обоснование достижения (недостижения) ожидаемого результата |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| n1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО суммарный эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Мокшанском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |  | Фактический результат |  | Обоснование достижения (недостижения) ожидаемого результата |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| n1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель ____________________ (подпись, Ф.И.О., тел.)