Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2022 год
	
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Елизаветинского сельсовета

"Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

за 2022 год

(тыс. руб.)

	№

пп/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (расшифровать)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2059,0
	2059,0
	-
	-
	1116,4
	1116,4
	942,6
	942,6
	
	
	2059,0
	х
	х
	х
	

	1.1.
	Основное мероприятие

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»
	
	420,1
	420,1
	-
	-
	
	
	420,1
	420,1
	
	
	420,1
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.


	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда

-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);

- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги


	
	353,0

	353,0
	
	
	
	
	353,0
	353,0
	
	
	353,0
	
	
	
	

	1.1.4
	Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

- ремонт колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;

- приобретение строительных материалов для ремонта колодцев колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;

- аренда транспортных средств на благоустройство территории сельсовета
	
	66,1
	66,1
	
	
	
	
	66,1
	66,1
	
	
	66,1
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	1639,9
	1639,9
	
	
	1116,4
	1116,4
	523,5
	523,5
	
	
	1639,9
	
	
	
	

	1.2.1
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
	
	1639,9
	1639,9
	
	
	1116,4
	1116,4
	523,5
	523,5
	
	
	1639,9
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	2059,0
	2059,0
	-
	-
	1116,4
	1116,4
	942,6
	942,6
	
	
	2059,0
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	589,6
	589,6
	-
	-
	-
	-
	589,6
	589,6
	
	
	589,6
	х
	х
	х
	

	2.1.
	Основное мероприятие

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	
	589,6
	589,6
	-
	-
	-
	-
	589,6
	589,6
	
	
	589,6
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.


	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 


	
	345,0
	345,0
	
	
	
	
	345,0
	345,0
	
	
	345,0
	
	
	
	

	2.1.2
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	
	244,6
	244,6
	-
	-
	
	
	244,6
	244,6
	
	
	244,6
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	589,6
	589,6
	-
	-
	-
	-
	589,6
	589,6
	
	
	589,6
	х
	х
	х
	

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1988,3
	1977,9
	
	
	-
	-
	1988,3
	1977,9
	
	
	1988,3
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие

«Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»
	
	1988,3
	1977,9
	
	
	-
	-
	1988,3
	1977,9
	
	
	1988,3
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	
	1988,3
	1977,9
	
	
	-
	-
	1988,3
	1977,9
	
	
	1988,3
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	1988,3
	1977,9
	
	
	-
	-
	1988,3
	1977,9
	
	
	1988,3
	х
	х
	х
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	4636,9
	4626,5
	-
	-
	1116,4
	1116,4
	3520,5  
	3510,1
	
	
	4626,5
	х
	х
	х
	


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2022 год.

   Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы» утверждена постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления. 
  Общий объём финансирования программы на 2022 год составил 4626,5 тыс. руб.  в том числе за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области 3520,5  тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 1116,4 тыс. руб. В целом муниципальная программа выполнена на 99,8 %. 

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета по итогам  2022 года

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы » 



	1
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	          %
	55
	55
	           0
	100
	 

	2
	 проведение  мероприятий в сфере культуры
	      штуки
	                  284
	287
	0
	101
	

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	           %
	                 100
	100
	0
	              100
	Аттестация муниципальных служащих проведена в  2021 год 

	 
	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»



	1.1
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	           %
	                  17
	             17
	             0
	               100
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 

	2. Подпрограмма 2 «Развитие  культуры в Елизаветинском сельсовете»


	2.1.
	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 штука
	284
	287
	0
	101
	

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	 штука
	3403
	3455
	52
	102
	 

	2.3.
	Книговыдача
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»



	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	штука
	3
	3
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Диспансеризация муниципальных служащих проведена в 2022 году 

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 


_________________

	
	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета  по муниципальной программе
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » 
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»


	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:

	

	- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

- Количество посещений культурно-досуговых учреждений 

	Штука

Штука 
	284
3403

	287
3455

	566,8
	589,6
	589,6



_________________

	
	

	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »


	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»


	2.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	
	


	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета за 2022  год

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »


	

	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области   
	03.03.2022
	20
	 Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	2
	Постановление Администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области   
	21.11.2022
	82
	 Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования


_____________

	
	


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » за 2022 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года
	Планируемый показатель
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
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	Планируемый показатель результативности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
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	Суммарная планируемая результативность ПП
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	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	шт
	284
	287
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	Итоговое значение

(по программе)
	X
	X
	X
	X
	X
	4636,9
	X
	X
	X
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	2059,0
	0,44
	44
	X
	X

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	шт
	284
	287
	101
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	шт
	3403
	3455
	102
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	102
	589,6
	0,12
	12
	X
	X

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	шт
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	шт
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	шт
	0
	3
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме
	
	X
	X
	X
	67
	1988,3
	0,43
	43
	X
	X


___________

Глава администрации Елизаветинского сельсовета                                                                              И.Г.Рамазанов
Специалист администрации                                                                                                                        Н.П.Зайцева
«09» марта  2023  год
