Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год
	
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Елизаветинского сельсовета

"Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

за 2024 год

(тыс. руб.)

	№

пп/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (расшифровать)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	405,0
	83,6
	-
	-
	
	
	405,0
	83,6
	
	
	83,6
	х
	х
	х
	

	1.1.
	Основное мероприятие

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»
	
	405,0
	83,6
	-
	-
	
	
	405,0
	83,6
	
	
	83,6
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.


	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда

-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);

- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги


	
	405,0
	83,6
	-
	-
	
	
	405,0
	83,6
	
	
	83,6
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	405,0
	83,6
	-
	-
	
	
	405,0
	83,6
	
	
	83,6
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	664,8
	643,4
	-
	-
	-
	-
	664,8
	643,4
	
	
	643,5
	х
	х
	х
	

	2.1.
	Основное мероприятие

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	
	664,8
	643,4
	-
	-
	-
	-
	664,8
	643,4
	
	
	643,5
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.


	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 


	
	97,2
	75,8
	
	
	
	
	97,2
	75,8
	
	
	75,8
	
	
	
	

	2.1.2
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	
	244,6
	244,6
	-
	-
	
	
	244,6
	244,6
	
	
	244,6
	
	
	
	

	2.1.3
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	
	213,4
	213,4
	
	
	
	
	213,4
	213,4
	
	
	213,4
	
	
	
	

	2.1.4
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
	
	8,7
	8,7
	
	
	
	
	8,7
	8,7
	
	
	8,7
	
	
	
	

	2.1.5
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений)
	
	15,1
	15,1
	
	
	
	
	15,1
	15,1
	
	
	15,1
	
	
	
	

	2.1.6
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
	85,8
	85,8
	
	
	
	
	85,8
	85,8
	
	
	85,8
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	664,8
	643,4
	-
	-
	-
	-
	664,8
	643,4
	
	
	643,4
	х
	х
	х
	

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2700,3
	2692,5
	
	
	-
	-
	2700,3
	2692,5
	
	
	2692,5
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие

«Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»
	
	2700,3
	2692,5
	
	
	-
	-
	2700,3
	2692,5
	
	
	2692,5
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	
	783,2
	778,7
	
	
	-
	-
	783,2
	778,7
	
	
	778,7
	
	
	
	

	3.1.2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	
	902,8
	901,6
	
	
	
	
	902,8
	901,6
	
	
	901,6
	
	
	
	

	3.1.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	
	206,5
	204,4
	
	
	
	
	206,5
	204,4
	
	
	204,4
	
	
	
	

	3.1.4
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	
	41,2
	41,2
	
	
	
	
	41,2
	41,2
	
	
	41,2
	
	
	
	

	3.1.5
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов)
	
	195,3
	195,3
	
	
	
	
	195,3
	195,3
	
	
	195,3
	
	
	
	

	3.1.6
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления)
	
	265,9
	265,9
	
	
	
	
	265,9
	265,9
	
	
	265,9
	
	
	
	

	3.1.7
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда)
	
	66,6
	66,6
	
	
	
	
	66,6
	66,6
	
	
	66,6
	
	
	
	

	3.1.8
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов.)
	
	59,9
	59,9
	
	
	
	
	59,9
	59,9
	
	
	59,9
	
	
	
	

	3.1.9
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
	178,9
	178,9
	
	
	
	
	178,9
	178,9
	
	
	178,9
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	2700,3
	2692,5
	
	
	-
	-
	2700,3
	2692,5
	
	
	2692,5
	х
	х
	х
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	3770,1
	3419,5
	-
	-
	
	
	3770,1
	3419,5
	
	
	3419,5
	х
	х
	х
	


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2024 год.

   Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы» утверждена постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления. 
  Общий объём финансирования программы на 2024 год составил 3419,5 тыс. руб.  за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области. В целом муниципальная программа выполнена на 90,7 %. 

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета по итогам  2024 года

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы » 



	1
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	          %
	55
	55
	           0
	100
	 

	2
	 проведение  мероприятий в сфере культуры
	      штуки
	                  285
	285
	0
	0
	

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	           %
	                 100
	100
	0
	              100
	Аттестация муниципальных служащих проведена в  2021 год 

	 
	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»



	1.1
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	           %
	                  17
	             17
	             0
	               100
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 

	2. Подпрограмма 2 «Развитие  культуры в Елизаветинском сельсовете»


	2.1.
	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 штука
	285
	285
	0
	100
	

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	 штука
	3400
	3400
	0
	100
	 

	2.3.
	Книговыдача
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»



	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	штука
	3
	3
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Диспансеризация муниципальных служащих проведена в 2022 году 

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 


_________________

	
	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета  по муниципальной программе
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » 
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»


	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:

	

	- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

- Количество посещений культурно-досуговых учреждений 

	Штука

Штука 
	285
3400

	285
3400

	663,6
	664,8
	643,4



_________________

	
	

	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »


	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»


	2.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	
	


	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета за 2024  год

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »


	

	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	
	
	
	
	


_____________

	
	


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » за 2024 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года
	Планируемый показатель
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
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	Планируемый показатель результативности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
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	Суммарная планируемая результативность ПП
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	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	шт
	285
	285
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	Итоговое значение

(по программе)
	X
	X
	X
	X
	X
	3770,1
	X
	X
	X
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	405,0
	0,11
	11
	X
	X

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	шт
	285
	285
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	шт
	3400
	3400
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	664,8
	0,18
	18
	X
	X

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	шт
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	шт
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	шт
	0
	3
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме
	
	X
	X
	X
	75
	2700,3
	0,72
	54
	X
	X
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«04» февраля  2025  год
