Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы» за 2025 год
	
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Елизаветинского сельсовета

"Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы"

за 2025 год

(тыс. руб.)

	№

пп/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (расшифровать)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1733,9
	1488,3
	-
	-
	
	
	1733,9
	1488,3
	
	
	1488,3
	х
	х
	х
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»
	
	1486,0
	1277,1
	
	
	
	
	1486,0
	1277,1
	
	
	1277,1
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.


	- Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения

- Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения

- Развитие систем уличного освещения
- Ремонт памятника погибшим землякам с.Елизаветино

- Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	
	1486,0
	1277,1
	
	
	
	
	1486,0
	1277,1
	
	
	1277,1
	х
	х
	х
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»
	
	247,9
	211,2
	
	
	
	
	247,9
	211,2
	
	
	211,2
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	- Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в Елизаветинском сельсовете Мокшанского района

- Расходы по электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями


	
	247,9
	211,2
	
	
	
	
	247,9
	211,2
	
	
	211,2
	х
	х
	х
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1733,9
	1488,3
	-
	-
	-
	-
	1733,9
	1488,3
	-
	-
	1488,3
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	-
	-
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	
1885,7
	х
	х
	х
	

	2.1.
	Основное мероприятие

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	-
	-
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	
1885,7
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.


	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 


	
	1182,3
	1182,3
	-
	-
	-
	-
	1182,3
	1182,3
	
	
	1182,3
	х
	х
	х
	

	2.1.1.
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 


	
	128,9
	84,8
	-
	-
	-
	-
	128,9
	84,8
	-
	-
	84,8
	х
	х
	х
	

	2.1.2
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	
	244,6
	244,6
	-
	-
	-
	-
	244,6
	244,6
	-
	-
	244,6
	х
	х
	х
	

	2.1.3
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  внебюджетными фондами
	
	78,0
	78,0
	-
	-
	-
	-
	78,0
	78,0
	-
	-
	78,0
	х
	х
	х
	

	2.1.4
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
	296,0
	296,0
	-
	-
	-
	-
	296,0
	296,0
	-
	-
	296,0
	х
	х
	х
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	-
	-
	1929,8
	1885,7
	-
	-
	1885,7
	х
	х
	х
	

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2700,3
	2692,5
	-
	-
	-
	-
	2700,3
	2692,5
	-
	-
	2692,5
	х
	х
	х
	

	3.1
	Основное мероприятие

«Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»
	
	3964,2
	3917,2
	-
	-
	-
	-
	3964,2
	3917,2
	-
	-
	3917,2
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	
	1610,2
	1606,3
	-
	-
	-
	-
	1610,2


	1606,3
	-
	-
	1606,3
	х
	х
	х
	

	3.1.2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	
	1108,3
	1107,0


	-
	-
	-
	-
	1108,3
	1107,0
	-
	-
	1107,0
	х
	х
	х
	

	3.1.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

	
	1024,7
	982,9
	-
	-
	-
	-
	1024,7
	982,9
	-
	-
	982,9
	х
	х
	х
	

	3.1.4
	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	
	44,9
	44,9
	-
	-
	-
	-
	44,9
	44,9
	-
	-
	44,9
	х
	х
	х
	

	3.1.5
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
	176,1
	176,1
	-
	-
	-
	-
	176,1
	176,1
	-
	-
	176,1
	х
	х
	х
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	3964,2
	3917,2
	
	
	-
	-
	3964,2
	3917,2
	
	
	3917,2
	х
	х
	х
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	7627,9
	7291,2
	-
	-
	
	
	7627,9
	7291,2
	
	
	7391,2
	х
	х
	х
	


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы» за 2025 год.

   Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского районе Пензенской области на 2014 – 2030 годы» утверждена постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления. 
  Общий объём финансирования программы на 2025 год составил 7291,2 тыс. руб.  за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области. В целом муниципальная программа выполнена на 95,6 %. 

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета по итогам  2025 года

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы » 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы » 



	1
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	          %
	55
	55
	           0
	100
	 

	2
	 проведение  мероприятий в сфере культуры
	      штуки
	                  233
	233
	0
	100
	

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	                 3
	3
	0
	              100
	Аттестация муниципальных служащих проведена 

	 
	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»



	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	0
	100
	

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	100
	100
	0
	100
	

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры

	%
	64
	64
	0
	100
	

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	           %
	                  17
	             17
	             0
	              100
	

	1.5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2 «Развитие  культуры в Елизаветинском сельсовете»


	2.1.
	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 ед.
	136
	136
	0
	100
	

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	ед.
	11000
	11000
	0
	100
	 

	2.3.
	Книговыдача
	ед.
	13155
	13155
	0
	100
	

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	ед.
	14972
	14972
	0
	100
	

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»



	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел
	3
	3
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел
	3
	3
	0
	100
	Диспансеризация муниципальных служащих проведена 

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел
	3
	0
	-3
	0
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	ед.
	50
	50
	0
	100
	


_________________

	
	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Елизаветинского сельсовета  по муниципальной программе
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы » 
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»


	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:

	

	- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

- Количество посещений культурно-досуговых учреждений 

	Штука

Штука 
	233
11000

	233
11000

	969,5
	1929,8
	1885,7



_________________

	
	

	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы »


	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030

 год
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.1
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	
	


	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета за 2025  год

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы »


	

	
	
	
	
	

	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области   
	04.06.2025
	46
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	2
	Постановление Администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области   
	19.12.2025
	105
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Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы » за 2025 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года
	Планируемый показатель
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
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	Планируемый показатель результативности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
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	Суммарная планируемая результативность ПП
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	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы »

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	шт
	233
	233
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	3
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	Итоговое значение

(по программе)
	X
	X
	X
	X
	X
	7627,9
	X
	X
	X
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	1733,9
	0,22
	22
	X
	X

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	шт
	233
	233
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	шт
	11000
	11000
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	1929,8
	0,25
	25
	X
	X

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел
	3
	3
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел
	3
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме
	
	X
	X
	X
	75
	3964,2
	0,52
	39
	X
	X


___________

Глава администрации Елизаветинского сельсовета                                                                              И.Г.Рамазанов
Главный специалист                                                                                                                                     Н.П.Зайцева
«22» января  2026  год
