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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от   22.07.2024 № 30
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2023 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Елизаветинские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
И.о. главы администрации 
Елизаветинского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области                                                                               И.Г.Рамазанов
Приложение 1
к постановлению администрации 

Елизаветинского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от   22.07.2024 № 30
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013  № 42

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете на 2014-2027 годы»
	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.01.2014 № 3

	3
	«Использование и охрана земель на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы


	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.07.2020 № 46

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 № 58

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 № 57

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 11.01.2018 № 3


* В течение 2014-2020  годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31.
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области за 2023 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  и подпрограммы:    
1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

2) «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

3) «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете на 2014-2027 годы»
3. «Использование и охрана земель на территории Елизаветинском сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы.»
4.«Программа развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

5. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

6.»Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы».

На исполнение программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» утвержденны плановые назначения на 2023 год в сумме 3419,9  тыс.руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете» исполнена на 411,2 тыс. руб. при плане 506,9 тыс.  руб. или на  81,1 %.
Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»  исполнена на 554,5 тыс. руб. при плане 605,2 тыс. руб. или на 91,6 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» исполнена на 2122,9 тыс.руб. при плане        2307,8 тыс.руб. или на  92,0%. 



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2023 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	110
	-0,1
	-10,0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	85
	85
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	245
	245
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	285
	285
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3400
	3406
	6
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	0
	0
	Не предусмотрено

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 
за 2023 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	3419,9
	3088,7
	90,3
	 Недостаточное финансирование

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	506,9
	411,2
	81,1
	 Недостаточное финансирование

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	605,2
	554,5
	91,6
	Недостаточное финансирование

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	2307,8
	2122,9
	92,0
	Недостаточное финансирование

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете 
	0
	0
	0
	-

	3
	Использование и охрана земель на территории Елизаветинском сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0
	0
	-

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0
	0
	-

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0
	0
	-

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы


	0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2023 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	903
	1,00

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	81,1
	1,00

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	91,6
	1,00

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	92,0
	1,00

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете 
	0
	0

	3
	Использование и охрана земель на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы


	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
