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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.06.2025  № 51
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Елизаветинские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации 
Елизаветинского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области                                                                               И.Г.Рамазанов
Приложение 1
к постановлению администрации 

Елизаветинского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от 30.06.2025 № 51
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013  № 42

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете на 2014-2027 годы»
	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.01.2014 № 3

	3
	«Использование и охрана земель на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы


	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.07.2020 № 46

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 № 58

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 № 57

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы

	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 11.01.2018 № 3


Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31.
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области за 2024 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  и подпрограммы:    
1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

2) «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

3) «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете на 2014-2027 годы»
3. «Использование и охрана земель на территории Елизаветинском сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы.»
4.«Программа развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

5. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

6.»Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы».

На исполнение программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» утверждены плановые назначения на 2024 год в сумме 3770,1  тыс. руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете» исполнена на 83,6 тыс. руб. при плане 405,0 тыс.  руб. или на  20,6 %.
Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»  исполнена на 643,4 тыс. руб. при плане 664,8 тыс. руб. или на 91,696,8 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» исполнена на 2692,5 тыс. руб. при плане         2700,3 тыс.руб. или на 99,7%. 



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	104
	0,4
	4,0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	85
	85
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	245
	245
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	285
	285
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3400
	3400
	0
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	0
	0
	Аттестация муниципальных служащих проведена в 2021 году

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Диспансеризация муниципальных служащих проведена в 2022 году

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 
за 2024 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	3770,1
	3419,5
	90,7
	 Недостаточное финансирование

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	405,0
	83,6
	20,6
	 Недостаточное финансирование

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	664,8
	643,4
	96,8
	Недостаточное финансирование

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	2700,3
	2692,5
	99,7
	Недостаточное финансирование

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете 

	0
	0
	0
	-

	3
	Использование и охрана земель на территории Елизаветинском сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0
	0
	-

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0
	0
	-

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0
	0
	-

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы


	0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	90,7
	0,748

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	20,6
	1,00

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	96,8
	1,00

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 
	99,7
	0,36

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветинском сельсовете 
	0
	0

	3
	Использование и охрана земель на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0

	4
	Программа  развития  социальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0

	5
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2016-2026 годы


	0
	0

	6
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2018-2025 годы


	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
