
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2024 год
                                                                 ___________________
                                                                 подпись 
                                                                                Дата 04/02/2025 г



ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"
 за 2024 год

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Плесского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	1853,787
	1595,984
	
	
	
	
	1853,787
	1595,984
	
	
	1595,984
	х
	х
	х
	1595,984

	1.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны :- Создание минерализованных полос
- Опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не поступление запланированных доходов

	1.2.
	Основное мероприятие 2
«Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского  сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	1853,787
	1595,984
	
	
	
	
	1853,787
	1595,984
	
	
	1595,984
	В течение года, %
	100
	86,1
	1595,984

	1.2.1
	Мероприятие 1
Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда:
- очистка дорог от снега;
- грейдирование дорог;
- обкос высокой травы на обочинах дорог;
- приобретение щебня;
- транспортные услуги;
- разравнивание щебня по дороге;
- погрузка песка;
- разравнивание песка по дороге
- составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	1414,000
	1156,210
	
	
	
	
	1414,000
	1156,210
	
	
	1156,210
	В течение года, %
	100
	81,8
	1156,210

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	-

	1.2.3.
	Содержание и развитие сетей уличного освещения:
-  содержание  сетей  уличного освещения;
- обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию);
- приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке;
-приобретение  и установка прочих товаров,  приборов и оборудования для функционирования уличного освещения;
- установка уличных светильников (фонарей);
-развитие сетей  уличного освещения
- устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов;
-вывоз мусора.
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	439,787
	439,787
	
	
	100,000
	100,000
	339,787
	339,787
	
	
	439,787
	В течение года, %
	100
	100,0
	439,787

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски);
-изготовление баннеров, аншлагов,  вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Обкос территории Плесского сельсовета:
- обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета.
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения;
-установка мемориальных знаков на воинском захоронении;
-нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения.
2. Строительный контроль (технический надзор)
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года

, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Содержание и благоустройство кладбищ:
-приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров,
- ремонт ограждений
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Плесского сельсовета
-устройство спортивной площадки;
-устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.0
	Расходы на разработку схемы теплоснабжения
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области:
 -оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»;
-  строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области;
-дополнительные расходы 
(расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области )
- археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	1.3.2
	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования зоны отдыха
- приобретение оборудования для детской игровой площадки
- устройство детской игровой площадки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1853,787
	1595,984
	
	
	
	
	1853,787
	1595,984
	
	
	1595,984
	х
	х
	х
	1595,984

	2.
	Подпрограмма 2
Развитие культуры в Плесском сельсовете
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанскогорайона, 
	1094,645
	1093,255
	
	
	
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	1093,255
	х
	х
	х
	114,012

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	1093,255
	х
	х
	х
	114,012

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района, 
	1094,645
	1093,255
	
	
	
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	1093,255
	В течение года, %
	100
	99,9
	114,012

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не использование топливно-энергитических ресурсов в плановом объеме(экономия


	2.1.2.
	Мероприятие 2
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, 
работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	
	
	1094,645
	1093,255
	
	
	1093,255
	х
	х
	х
	114,012

	3.
	Подпрограмма 3
Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	3580,582
	3575,765
	
	
	
	
	3580,582
	3575,765
	
	
	3575,765
	х
	х
	х
	239,397

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	3580,582
	3575,765
	
	
	
	
	3580,582
	3575,765
	
	
	3575,765
	х
	х
	х
	239,397

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	3580,582
	3575,765
	
	
	
	
	3580,582
	3575,765
	
	
	3575,765
	В течение года, %
	100
	99,9
	239,397

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	3580,582
	3575,765
	
	
	
	
	3580,582
	3575,765
	
	
	3575,765
	х
	х
	х
	239,397




И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова
[bookmark: P3534]































ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Плесского сельсовета по итогам 2024 года
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 
	Ответственный исполнитель
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 

	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	75
	75
	0
	100
	площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме

	2
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	Чел.
	
	
	
	
	Аттестация не проводилась

	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в Плесском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения»
	%
	65
	65
	0
	100
	Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	70
	70
	0
	100
	

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	0
	100
	

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	45
	45
	0
	100
	

	1.5
	Количество пожаров на территории Плесского сельсовета
	шт.
	2
	2
	0
	100
	

	2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете»
	

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	43
	47
	0
	[bookmark: _GoBack]109
	изменения в правовые акты внесены в плановом объеме


[bookmark: P3644]
И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова


ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Плесского сельсовета по муниципальной программе
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "
 за 2024 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Плесского  сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма  «Развитие культуры в Плесском  сельсовете»

	Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района

	Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	-Удовлетворение общественных потребностей жителей Плесского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов.
- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	
	
	
	
	






И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова


[bookmark: P3973]
СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	75
	75
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	6529,013
	6265,004
	96,0
	1,0


где:
Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);
d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
E МП – эффективность реализации МП












	
	



Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма  1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	



%
	



        75
	75
	



100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	

%
	

70
	70
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	

%
	

45
	45
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	



%
	



45
	45
	



100
	
	
	
	
	


	Количество пожаров на территории Плесского сельсовета
	

шт
	

2
	2
	

100
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	1853,787
	1595,984
	86,1
	1



	

	













Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Подпрограмма 2  Развитие культуры в Плесском сельсовете

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	%
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
ед
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Книговыдача
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений библиотеки
	
	
0
	0
	
0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	1094,645
	1093,255
	99,9
	1,0


где:



















Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете 

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
%
	

100
	100
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
  чел.
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	

1
	1
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	


чел.
	



0
	0
	



0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности
	
	




Ед.
	





14

	14
	






100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3580,582
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	3580,582
	3575,765
	99,9
	1,0











[bookmark: P3733]ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Плесского сельсовета за 2024 год
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района


	№п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	...
	-----
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете»

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете»

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.






И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова











[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Плесского сельсовета за 2024 год
«Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 

	Ответственный исполнитель
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	19.01.2024
	4
	-Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.01.2024 № 359-120/7 «О бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

	2
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	19.06.2024
	40
	-Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 19.06.2024 № 388-131/7 «О бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

	3
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	18.10.2024
	85
	-Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.10.2024 № 14-3/8 «О бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

	4
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	28.11.2024
	107
	-Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.11.2024 № 28-6/8 «О бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова
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