СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2025 год

___________________

подпись

Дата  /02/2025 г

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2025 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Подгорненского сельсовета |  | внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм. |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете» | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 977,3 | 710,0 |  |  |  |  | 779,2 | 511,9 | 198,1 | 198,1 | 710,0 | х |  |  | х | х |  |  |  | 710,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Строительство распределительного газопровода в с Подгорное Мокшанского района Пензенской области | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не поступление запланированных доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 977,3 | 710,0 |  |  |  |  | 779,2 | 511,9 | 198,1 | 198,1 | 710,0 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 72,7 | 710,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда - очистка дорог от снега; -окос обочин дорог: - приобретение щебня; -грейдерование дорог; - транспортные услуги по доставке щебня и прочих материалов; -услуги погрузчика по погрузке материалов, необходимых для ремонта внутрипоселенческих дорог | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 764,2 | 496,9 |  |  |  |  | 764,2 | 496,9 |  |  | 496,9 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 65 | 496,9 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие Развитие систем уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов -вывоз мусора | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие Ремонт памятников воинам землякам -приобретение строительных и хозяйственных товаров | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 213,1 | 213,1 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 198,1 | 198,1 | 213,1 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 213,1 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие Содержание и благоустройство кладбищ -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 '' Содержание и ремонт системы водоснабжения'' | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 977,3 | 710,0 |  |  |  |  | 779,2 | 511,9 | 198,1 | 198,1 | 710,0 |  | х |  | х |  |  | х |  | 710,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие культуры в Подгорненском сельсовете | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Подгорненский КДЦ» | 489,3 | 489,3 |  |  |  |  | 489,3 | 489,3 |  |  | 489,3 |  | х |  | х |  |  | х |  | 489,3 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  | 489,3 | 489,3 |  |  |  |  | 489,3 | 489,3 |  |  | 489,3 |  | х |  | х |  |  | х |  | 489,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК) | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Подгорненский КДЦ» | 489,3 | 489,3 |  |  |  |  | 489,3 | 489,3 |  |  | 489,3 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 489,3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 489,3 | 489,3 |  |  |  |  | 489,3 | 489,3 |  |  | 489,3 |  | х |  | х |  |  |  | х | 489,3 |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 4006,2 | 4006,1 |  |  | 717,9 | 717,9 | 2483,2 | 2483,1 | 805,1 | 805,1 | 4006,1 |  | х |  | х |  |  |  | х | 420,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 4006,2 | 4006,1 |  |  | 717,9 | 717,9 | 2483,2 | 2483,1 | 805,1 | 805,1 | 4006,1 |  | х |  | х |  |  |  | х | 420,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района | 4006,2 | 4006,1 |  |  | 717,9 | 717,9 | 2483,2 | 2483,1 | 805,1 | 805,1 | 4006,1 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 100 | 420,7 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 4006,2 | 4006,1 |  |  |  |  | 3909,5 | 3909,4 | 96,7 | 96,7 | 4006,1 |  | х |  | х |  |  |  | х | 420,7 |

Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области________________________________ О.Н.Левашова

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Подгорненского сельсовета по итогам 2025 года

"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 40 | 40 |  | 0 | 100 | площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме |
| 2 | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. | 160 | 160 |  |  | 100 | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Чел. | 1 | 1 |  |  | 100 |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения» | % | 40 | 40 |  | 0 | 100 | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 50,5 | 50,5 |  | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 62 |  | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 25 | 25 |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета | шт. | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 160 | 160 |  |  | 100 | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 3360 | 3360 |  |  | 100 | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 |  | 0 | 100 |  |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 86 | 88 |  | 2 | 102 | изменения в правовые акты внесены в плановом объеме |

Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Подгорненского сельсовета по муниципальной программе

"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

за 2025 год

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Подгорненского сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: | -Удовлетворение общественных потребностей жителей Подгорненского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов. - Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 160 | 160 |  |  |  |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 3360 | 3360 |  |  |  |

Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова

СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 40 | 40 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведение мероприятий в сфере культуры | ед | 160 | 160 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 95,1 | 5472,8 | 5205,4 | 95,1 | 1 |

где:

Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 40 | 40 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 50,5 | 50,5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 62 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета | шт | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 72,7 | 977,3 | 710,0 | 72,7 | 1 |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 Развитие культуры в Подгорненском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 160 | 160 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | ед | 3360 | 3360 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Книговыдача | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество посещений библиотеки |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 489,3 | 489,3 | 100,0 | 1 |

где:

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 86 | 88 | 102 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 4006,2 | 4006,1 | 100 | 1 |

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета за 2025 год

"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2025 г. | 2025 г. | ... | ----- |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Подгорненского сельсовета за 2025 год

«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 18.12.2025 | 102 | +Передвижение бюджетных средств, в связи с уточнение бюджета, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 2 | постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 03.04.2025 | 23 | Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 3 | постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | .10.2025 |  | Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 4 | постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 27.12.2025 | 94 | Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |

Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области________________________________ О.Н.Левашова