

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2025 год




                                                                 ___________________
                                                                 подпись 



                                                                                Дата  /02/2025 г


ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"
 за 2025 год

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Подгорненского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	977,3
	710,0
	
	
	
	
	779,2
	511,9
	198,1
	198,1
	710,0
	х
	х
	х
	710,0

	1.1.
	Основное мероприятие 1
Строительство распределительного газопровода в с Подгорное Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не поступление запланированных доходов

	1.2.
	Основное мероприятие 2
Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 
	977,3
	710,0
	
	
	
	
	779,2
	511,9
	198,1
	198,1
	710,0
	В течение года, %
	100
	72,7
	710,0

	1.2.1
	Мероприятие 1
Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
- очистка дорог от снега;
-окос обочин дорог:
- приобретение щебня;
-грейдерование дорог;
- транспортные услуги по доставке щебня и прочих материалов;
-услуги погрузчика по погрузке материалов, необходимых для ремонта внутрипоселенческих дорог
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	764,2
	496,9
	
	
	
	
	764,2
	496,9
	
	
	496,9
	В течение года, %
	100
	65
	496,9

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	-

	1.2.3.
	Мероприятие 
Развитие систем уличного освещения:
-  содержание  сетей  уличного освещения;
- приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке;

	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие
Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов
-вывоз мусора
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Мероприятие
Ремонт памятников воинам землякам
-приобретение строительных и хозяйственных товаров
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	213,1
	213,1
	
	
	
	
	15,0
	15,0
	198,1
	198,1
	213,1
	100
	100
	100
	213,1

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Мероприятие
Содержание и благоустройство кладбищ
-приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров,
- ремонт ограждений

	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года

, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Мероприятия по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3                       '' Содержание и ремонт системы водоснабжения''
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	977,3
	710,0
	
	
	
	
	779,2
	511,9
	198,1
	198,1
	710,0
	х
	х
	х
	710,0

	2.
	Подпрограмма 2
Развитие культуры в Подгорненском сельсовете
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Подгорненский КДЦ»
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	489,3
	489,3
	
	
	      489,3
	х
	х
	х
	489,3

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	489,3
	489,3
	
	
	     489,3
	х
	х
	х
	489,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Подгорненский КДЦ»
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	489,3
	489,3
	
	
	  489,3
	В течение года, %
	100
	100
	489,3

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, 
работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	489,3
	489,3
	
	
	       489,3
	х
	х
	х
	489,3

	3.
	Подпрограмма 3
Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	4006,2
	4006,1
	
	
	717,9
	717,9
	2483,2
	2483,1
	805,1
	805,1
	4006,1
	х
	х
	х
	420,7

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	4006,2
	4006,1
	
	
	717,9
	717,9
	2483,2
	2483,1
	805,1
	805,1
	4006,1
	х
	х
	х
	420,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	4006,2
	4006,1
	
	
	717,9
	717,9
	2483,2
	2483,1
	805,1
	805,1
	4006,1
	В течение года, %
	100
	100
	420,7

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	4006,2
	4006,1
	
	
	
	
	3909,5
	3909,4
	96,7
	96,7
	4006,1
	х
	х
	х
	420,7
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Подгорненского сельсовета по итогам 2025 года
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 
	Ответственный исполнитель
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района 

	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	40
	0
	100
	площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме

	2
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	160
	160
	
	100
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	Чел.
	1
	1
	
	100
	

	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в Подгорненском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения»
	%
	40
	40
	0
	100
	Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	50,5
	50,5
	0
	100
	

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	62
	62
	0
	100
	

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	25
	25
	0
	100
	

	1.5
	Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета
	шт.
	1
	1
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»
	

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	160
	160
	
	100
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3360
	3360
	
	100
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	1
	1
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	86
	88
	2
	102
	изменения в правовые акты внесены в плановом объеме


[bookmark: P3644]
Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Подгорненского сельсовета по муниципальной программе
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "
 за 2025 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Подгорненского  сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма  «Развитие культуры в Подгорненском  сельсовете»

	Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

	Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	-Удовлетворение общественных потребностей жителей Подгорненского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов.
- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	160
	160
	
	
	

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3360
	3360
	
	
	



Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова
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СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	40
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед
	160
	160
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	95,1
	5472,8
	5205,4
	95,1
	1


где:
Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);
d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
E МП – эффективность реализации МП












	
	



Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма  1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	



%
	



       40
	40
	



100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	

%
	

50,5
	50,5
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	

%
	

62
	62
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	



%
	



25
	25
	



100
	
	
	
	
	


	Количество пожаров на территории Подгорненского сельсовета
	

шт
	

1
	1
	

0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	72,7
	977,3
	710,0
	72,7
	1



	

	















Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Подпрограмма 2  Развитие культуры в Подгорненском сельсовете

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	%
	

160
	160
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
ед
	

3360
	3360
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Книговыдача
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений библиотеки
	
	
0
	0
	
0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	489,3
	489,3
	100,0
	1


где:



















Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
_____ Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изме-
рения
	Плановое значение
Ц пГПi
	Фактическое значение
Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %




	Степень достижения целевых показателей


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств



	Оценка эффективности реализации МП





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете 

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
%
	

100
	100
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
  чел.
	

1
	1
	

100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	

0
	0
	

0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	


чел.
	



0
	0
	



0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Подгорненского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Подгорненского сельсовета и антикоррупционной направленности
	
	




Ед.
	





86

	88
	






102
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	4006,2
	4006,1
	100
	1










[bookmark: P3733]ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета за 2025 год
"Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы " 

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района


	№п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2025 г.
	2025 г.
	...
	-----
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.


Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области ________________________________ О.Н.Левашова














[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Подгорненского сельсовета за 2025 год
«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027годы " 

	Ответственный исполнитель
	Администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	18.12.2025
	102
	+Передвижение бюджетных средств, в связи с уточнение бюджета, по КБК (Кодам бюджетной классификации)


	2
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	03.04.2025
	23
	Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	3
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	.10.2025
	
	Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	4
	постановление Администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	27.12.2025
	94
	Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2024 № 48-12/8 «О бюджете Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	
	
	
	



Глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области________________________________ О.Н.Левашова
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