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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2026 № 14 

                               
с.Подгорное

О внесении изменений в постановление администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 12.12.2013 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.10.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», (с изменениями), рассмотрев дополнительные и обоснованные материалы, руководствуясь Уставом сельского поселения Подгорненский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

администрация Подгорненского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Подгорненского сельсовета от 12.12.2013 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Подгорненского сельсовета составляет 59054,84 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 59 054,84 тыс. руб., в т.ч.
 2014 году – 3826,2 тыс. рублей,
 2015 году – 4041,7 тыс. рублей,
 2016 году – 4433,9 тыс. рублей,
 2017 году – 2854,0 тыс. рублей,
 2018 году – 3076,7 тыс. рублей,
 2019 году – 4071,0 тыс. рублей,
 2020 году – 4409,19 тыс. рублей,
 2021 году – 3514,65 тыс. рублей,
 2022 году – 3269,5 тыс. рублей,
 2023 году – 3200,5 тыс. рублей,
 2024 году – 4014,5 тыс. рублей,
 2025 году – 5472,8 тыс. рублей,
 2026 году – 6896,6 тыс. рублей,
 2027 году – 5973,6 тыс. рублей,
 2028 году -6069,38 тыс. рублей,
 2029 году -6069,8 тыс. рублей,
 2030 году -6069,8 тыс. рублей.



 1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете» муниципальной программы Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11516,84 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета – 11516,84  тыс. рублей, в т.ч.
 2014 год – 815,3 тыс. рублей,
 2015 год – 1112,5 тыс. рублей,
 2016 год – 2173,5 тыс. рублей,
            2017 год – 558,4 тыс. рублей,
            2018 год – 437,9 тыс. рублей,
            2019 год – 939,0 тыс. рублей,
             2020 год – 1404,49 тыс. рублей;
 2021 год – 468,25 тыс. рублей
 2022 год – 472,1 тыс. рублей
 2023 год – 374,0 тыс. рублей
 2024 год – 532,0 тыс. рублей
 2025 год – 977,3 тыс. рублей
 2026 год – 536,1 тыс. рублей
 2027 год – 716,0 тыс. рублей
 2028 год – 739,2 тыс. рублей
 2029 год – 739,2 тыс. рублей
             2030 год – 739,2 тыс. рублей



1.3. В Паспорте подпрограммы 2 « Развитие культуры в Подгорненском сельсовете» муниципальной программы Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11513,0 тыс. рублей, - в расходах бюджета – 11513,0 тыс. рублей, в т.ч.
             2014 год – 1234,6 тыс. рублей,
             2015 год – 1192,6 тыс. рублей,
             2016 год – 748,1 тыс. рублей,
 2017 год – 784,1 тыс. рублей,
 2018 год – 1056,8, тыс. рублей,
 2019 год – 1146,6 тыс. рублей,
             2020 год –1011,4 тыс. рублей,
             2021 год – 1011,4 тыс. рублей,
             2022 год – 1011,4 тыс. рублей,
 2023 год – 769,4 тыс. рублей,
 2024 год – 489,3 тыс. рублей,
 2025 год – 489,3 тыс. рублей,
 2026 год – 284,0 тыс. рублей,
 2027 год – 284,0 тыс. рублей,
 2028 год - 284,0 тыс. рублей,
 2029 год – 284,0 тыс. рублей,
             2030 год – 284,0 тыс. рублей.


»;
1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» муниципальной программы Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 36 025,0 тыс. рублей, 
- в расходах бюджета – 36 025,0 тыс. рублей, в т.ч.
 2014 год – 1776,3 тыс. рублей,
 2015 год – 1736,6 тыс. рублей,
 2016 год – 1512,3 тыс. рублей,
 2017 год – 1511,5 тыс. рублей,
 2018 год –1582,0 тыс. рублей,
 2019 год – 1985,4 тыс. рублей,
             2020 год – 1993,3 тыс. рублей,
 2021 год – 2035,0 тыс. рублей,
 2022 год – 1786,0 тыс. рублей,
 2023 год - 2057,1 тыс. рублей,
 2024 год – 2993,2 тыс. рублей,
 2025 год - 4006,2 тыс. рублей,
 2026 год - 6076,5 тыс. рублей,
 2027 год - 4973,6 тыс. рублей,
 2028 год- 5046,6 тыс. рублей,
 2029 год - 5046,6 тыс. рублей.


                                                                                                                                                                    ».
2. Приложение № 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, к муниципальной программе Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» изложить в новой редакции.
           3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов.
[bookmark: _GoBack]  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета» и разместить на официальной странице администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района в сети «Интернет» (далее – официальная страница) https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-podgornenskogo-selsoveta/vlast/dokumenty-npa//
      5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.-
[bookmark: Par17]
Глава администрации Подгорненского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области			                                 О.Н. Левашова
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[bookmark: P1226]Приложение № 6.2
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования 
на 2022 – 2025 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
	всего
	3269,5
	3200,5
	4014,5
	5472,8

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	3269,5
	3200,5
	4014,5
	5472,8

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	всего
	472,1
	374,0
	532,0

	977,3

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	472,1
	374,0
	532,0

	977,3

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района'
	всего
	472,1
	374,0
	532,0

	977,3

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	472,1
	374,0
	532,0

	977,3

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета:
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, каменного боя.
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда ( остатки прошлых лет):
3.1.1. Услуги по очистке дорог от снега
3.1.2.Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.3.Приобретение щебня, песка
3.1.4. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.5.Транспортные услуги на подвозе песка и щебня
3.1.7. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.8. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
	всего
	8,8
	
	74,0
	285,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	8,8
	
	74,0
	285,0

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:
4.1.1. Приобретение щебня, песка
4.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
4.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
4.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
4.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
4.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
4.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, каменного боя.
	всего
	463.3
	374,0
	448,0
	479,2

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	463.3
	374,0
	448,0
	479,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на разработку схем водоснабжения
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	7
	Мероприятие 7
	Расходы на разработку схем теплоснабжения
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.8.
	Мероприятие 8
	Развитие систем уличного освещения:
8.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения
8.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	всего
	74,3
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	74,3
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.1.9
	Мероприятие 9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.2.0
	Мероприятие 10
	Ремонт памятников воинам, погибшим во время ВОВ с. Подгорное:
(приобретение строительных и хозяйственных товаров,разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников и прохождение её государственной экспертизы,)
	всего
	6,7
	
	10,0
	213,1

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	6,7
	
	10,0
	15,0

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	198,1

	1.2.1
	Мероприятие 11
	Содержание и благоустройство кладбищ
	всего
	3,4
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	3,4
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 12
	Содержание и благоустройство территорий
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.2.3
	Мероприятие 13
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	всего
	4,8
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	4,8
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	1.2.4
	Мероприятие 14
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание дорог).
	всего
	24,0
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в Подгорненском сельсовете
	всего
	1011,4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1011,4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	1011.4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1011.4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
	всего
	1011.4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1011.4
	769,4
	489,3
	489,3

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2
	Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации в сфере культуры
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	

	3.

	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	всего
	1786,0
	2057,1
	2993,2
	4006,2

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	995,2
	1808,5
	2312,5
	2483,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	124,0
	248,6
	489,1
	717,9

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	666,8
	
	191,6
	805,1

	3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	1786,0
	2057,1
	2993,2
	4006,2

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	995,2
	18028,5
	2312,5
	2483,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	124,0
	248,6
	489,1
	717,9

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	666,8
	
	191,6
	805,1

	3.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	1786,0
	2057,1
	2993,2
	4006,2

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	995,2
	1808,5
	2312,5
	2483,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	124,0
	248,6
	489,1
	717,9

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	666,8
	
	191,6
	805,1

































Приложение № 6.3
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования 
на 2026 – 2030 годы.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	      9

	
	Муниципальная программа
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	всего
	6896,6
	5973,6
	6069,8
	6069,8
	6,069,8

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	5615,8
	5973,6
	6069,8
	6069,8
	6069,8

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1280,8
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	всего
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района'
	всего
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета:
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, каменного боя.
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда ( остатки прошлых лет):
3.1.1. Услуги по очистке дорог от снега
3.1.2.Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.3.Приобретение щебня, песка
3.1.4. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.5.Транспортные услуги на подвозе песка и щебня
3.1.7. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.8. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:
4.1.1. Приобретение щебня, песка
4.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
4.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
4.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
4.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
4.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
4.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, каменного боя.
	всего
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на разработку схем водоснабжения
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	7
	Мероприятие 7
	Расходы на разработку схем теплоснабжения
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.8.
	Мероприятие 8
	Развитие систем уличного освещения:
8.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения
8.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Мероприятие 9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.2.0
	Мероприятие 10
	Ремонт памятников воинам, погибшим во время ВОВ с. Подгорное:
(приобретение строительных и хозяйственных товаров,разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников и прохождение её государственной экспертизы,)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 11
	Содержание и благоустройство кладбищ
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 12
	Содержание и благоустройство территорий
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Мероприятие 13
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Мероприятие 14
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание дорог).
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в Подгорненском сельсовете
	всего
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	всего
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2
	Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации всфере культуры
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	
	
	
	
	

	3.

	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	всего
	6076,5
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	5046,6

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	4795,7
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	4056,6

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1280,8
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	6076,5
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	5046,6

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	4795,7
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	5046,6

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1280,8
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	6076,5
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	5046,6

	
	
	
	в т. ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Подгорненского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	4795,7
	4973,6
	5046,6
	5046,6
	5046,6

	
	
	
	федеральные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1280,8
	
	
	
	










Приложение № 7.2
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы  Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2022-2025 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета

	N
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Подгорненского сельсовета,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3269,5
	3200,5
	4014,5
	5472,8

	1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	472,1
	374,0
	532,0
	977,3

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	472,1
	374,0
	532,0
	977,3

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	06
	01 1 02 61110
	244
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета:
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 02 46210
	244
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет):
3.1.1. Приобретение щебня, песка
3.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
3.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
3.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 02 46300
	244
	8,8
	
	74,0
	285,0

	1.14
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:
1.1.1. Приобретение щебня, песка
1.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
1.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
1.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
1.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
1.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
1.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	




01 1 02 46310


011029Д150

	244
	463,3
	374,0
	448,0
	





479,2

	1.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	
901
	005
	002
	0011 02 61220
	244
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на разработку схем водоснабжения
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	002
	0011 02 61310
	244
	
	
	
	

	1.1.7
	Мероприятие 7
	Расходы на разработку схем теплоснабжения
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	002
	0011 02 61320
	244
	
	
	
	

	1.1.8

	Мероприятие 8

	Развитие систем уличного освещения:
4.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения
4.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	0011 02 61160
	244
	
	
	
	

	
	
	
	
	9901
	005
	003
	0011 02 61160
	247
	74,3
	
	
	

	1.1.9
	Мероприятие 9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	0011 02 61170
	
244
	
	
	
	

	1.2.0
	Мероприятие10
	Ремонт памятников воинам землякам
(приобретение строительных и хозяйственных товаров, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников и прохождение её государственной экспертизы

	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	
0011 02 61180-011029523В     
	244
	6,7
	
	10,0
	
15,0
198,1

	1.2.1
	Мероприятие 11
	Содержание и благоустройство кладбищ
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	
0011 02 61190
	244
	3,4
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 12
	Содержание и благоустройство территории
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	0011 02 61340
	244
	
	
	
	

	1.2.3
	Мероприятие 13
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	003
	0011 02 95236
	244
	4,8
	
	
	

	1.2.4
	Мероприятие 14
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание дорог).
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	004
	009
	0011 02 95237
	244
	24,0
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Подгорненском сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1011,4
	769,4
	489,3
	489,3

	2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1011,4
	769,4
	489,3
	489,3

	2.1.1.
	Мероприятие 1
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 05020
	611
	
	
	
	

	
2.1.2.
	
Мероприятие 2
	
Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации всфере культуры
	
Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 05020
	612
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 71051
	611
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 Z1051
	611
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 23300
	244
	277,6
	35,5
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 95233
	244
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 95240
	244
	
	
	
	

	
2.1.3.
	
Мероприятие3
	
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 96950
	540
	733,8
	733,8
	489,3
	489,3

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 11130
	313
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1786,0
	2057,1
	


2993,2
	


4006,2

	3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1786,0
	2057,1
	

2993,2
	

4006,2

	3.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	121
	335,3
	518,8
	875,9
	655,9

	

	

	

	

	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	129
	30,2
	165,5
	254,0
	365,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95231
	129
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95232
	129
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95232
	121
	
	
	100,0
	622,4

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95233
	
	
	
	
	34,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523Т
	121
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	122
	39,4
	37,4
	74,9
	127,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	121
	300,6
	554,0
	535,3
	549,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	129
	68,3
	214,7
	204,0
	242,1

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 5549F
	121
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 5549F
	129
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	122
	
	160,6
	211,8
	211,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	244
	214,3
	150,4
	149,7
	324,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523Н
	247
	
	
	
	96,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	851
	5,6
	5,6
	5,3
	5,2

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	852
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 55490
	121
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 55490
	129
	
	11,7
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95231
	129
	231,9
	
	91,6
	51,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95240
	121
	73,4
	152,3
	337,4
	519,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95240
	129
	22,2
	46,0
	101,8
	156,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523П
	121
	21,8
	
	11,5
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523П
	129
	6,6
	
	3,5
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95235
	121
	355,0
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95235
	122
	65,4
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95238
	244
	14,5
	
	
	














Приложение № 7.3
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы  Подгорненского сельсовета «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации на 2026-2030 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Подгорненского сельсовета

	N
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Подгорненского сельсовета,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	6896,6
	5973,6
	6069,8
	6069,8
	6069,8

	1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	536,1
	716,0
	739,2
	739,2
	739,2

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	06
	01 1 02 61110
	244
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета:
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 02 46210
	244
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет):
3.1.1. Приобретение щебня, песка
3.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
3.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
3.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 02 46300
	244
	
	
	
	
	

	1.14
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:
1.1.1. Приобретение щебня, песка
1.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
1.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
1.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
1.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
1.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
1.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	04
	09
	




01 1 02 46310


011029Д150

	244
	






536,1
	






716,0
	






739,2
	






739,2
	






739,2

	1.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	
901
	005
	002
	0011 02 61220
	2244
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на разработку схем водоснабжения
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	002
	0011 02 61310
	2244
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Мероприятие 7
	Расходы на разработку схем теплоснабжения
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	9901
	005
	002
	0011 02 61320
	2244
	
	
	
	
	

	1.1.8

	Мероприятие 8

	Развитие систем уличного освещения:
4.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения
4.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	0011 02 61160
	244
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	005
	003
	0011 02 61160
	247
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Мероприятие 9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	0011 02 61170
	244
	
	
	
	
	

	1.2.0
	Мероприятие10
	Ремонт памятников воинам землякам
(приобретение строительных и хозяйственных товаров, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников и прохождение её государственной экспертизы

	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	0011 02 61180-011029523В     
	244
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 11
	Содержание и благоустройство кладбищ
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	
0011 02 61190
	244
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 12
	Содержание и благоустройство территории
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	0011 02 61340
	2244
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Мероприятие 13
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	005
	003
	0011 02 95236
	2244
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Мероприятие 14
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание дорог).
	Исполнитель – администрация Подгорненского сельсовета
	901
	004
	009
	0011 02 95237
	244
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Подгорненском сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	2.1.1.
	Мероприятие 1
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 05020
	611
	
	
	
	
	

	
2.1.2.
	
Мероприятие 2
	
Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации всфере культуры
	
Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 05020
	612
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 71051
	611
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 Z1051
	611
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 23300
	2244
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 95233
	2244
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 95240
	244
	
	
	
	
	

	
2.1.3.
	
Мероприятие3
	
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета

	901
	08
	01
	012 01 96950
	540
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	
	
	901
	08
	01
	012 01 11130
	313
	
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	6076,5
	4973,6
	


5046,6
	


5046,6
	


5046,6

	3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	6076,5
	4973,6
	

4056,6
	

5046,6
	

5046,6

	3.1.1.
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	121
	1749,9
	2716,6
	2752,4
	2752,4
	2752,4

	

	

	

	

	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	129
	857,7
	868,0
	878,9
	878,9
	878,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95231
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95232
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95232
	121
	1200,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95233
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523Т
	121
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	122
	157,9
	157,9
	157,9
	157,9
	157,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	121
	401,4
	695,9
	723,8
	723,8
	723,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	129
	275,1
	283,3
	291,7
	291,7
	291,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 5549F
	121
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 5549F
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	122
	242,0
	242,0
	242,0
	242,0
	242,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	244
	266,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	247
	834,7
	10,0
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	851
	7,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	852
	3,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523М
	244
	59,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523Ф
	244
	21,2
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95231
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95240
	121
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95240
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523П
	121
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 9523П
	129
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95235
	121
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95235
	122
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 95238
	244
	
	
	
	
	







































Приложение № 8.2
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Подгорненского сельсовета
«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы»
на 2022-2025 годы 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет Подгорненского сельсовета
	Федеральные средства
	Бюджет Пензенской области
	внебюджетные и иные средства (Бюджет Мокшанского района)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете
	

	Задача подпрограммы 1 «Содержание и ремонт систем водоснабжения»
	

	Задача подпрограммы 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета»
	

	Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Подгорненского сельсовета
	

	1.1.
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения 2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
3.1.1. Приобретение щебня, песка
3.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
3.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения 3.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	8,8
	8,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	74,0
	74,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	285,0
	285,0
	
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда 4.1.1. Приобретение щебня, песка
4.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
4.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
4.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
4.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
4.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения 4.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	463,3
	463,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	374,0
	374,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	  448,0
	448,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	 479,2
	479,2
	
	
	
	
	

	1.5.
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Расходы на разработку схем водоснабжения в Подгорненском сельсовете Мокшанского района
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Расходы на разработку схем теплоснабжения в Подгорненском сельсовете Мокшанского района
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Развитие систем уличного освещения: 8.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения 8.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	74,3
	74,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля населения включено в систему сбора и вывоза ТБО
	Приложение 1 Показатель 1.5.

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.0.
	Ремонт памятников воинам, погибшим во время ВОВ с. Подгорное (приобретение строительных и хозяйственных товаров)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.5.

	
	
	
	2022
	6,7
	6,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	213,1
	15,0
	
	
	198,1
	
	

	2.1.
	Содержание и благоустройство кладбищ
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	3,4
	3,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Содержание и благоустройство территории
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	4,8
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	
	
	
	
	
	
	

	     2.4
	
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание дорог).
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2022
	24,0
	24,0
	
	
	
	
	

	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Подгорненском сельсовете
	

	Задача подпрограммы 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	

	Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	

	2.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2022
	1011,4
	1011,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	769,4
	769,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.2.
	Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации в сфере культуры
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2022
	277,6
	277,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	769,3
	769,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2025
	489,3
	489,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.3.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2022
	733,8
	733,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2025
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Подгорненском сельсовете
	

	Задача 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	

	Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	

	1.1.
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1. комплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение 1 Показатель 3.1; Показатель 3.2 Показатель 3.3 Показатель 3.4

	
	
	
	2022
	1786,0
	995,2
	
	124,0
	666,8
	
	

	
	
	
	2023
	2057,1
	1808,5
	
	248,6
	
	
	

	
	
	
	2024
	2993,2
	2312,5
	
	489,1
	191,6
	
	

	
	
	
	2025
	4006,2
	                  2483,2
	
	717,9
	805,1
	
	



































Приложение № 8.3
к муниципальной программе
«Развитие Подгорненского сельсовета  Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Подгорненского сельсовета
«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы»
на 2026-2030 годы  
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет Подгорненского сельсовета
	Федеральные средства
	Бюджет Пензенской области
	внебюджетные и иные средства (Бюджет Мокшанского района)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете
	

	Задача подпрограммы 1 «Содержание и ремонт систем водоснабжения»
	

	Задача подпрограммы 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Подгорненского сельсовета»
	

	Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Подгорненского сельсовета
	

	1.1.
	Страхование опасного объекта (гидротехническое сооружение)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств Подгорненского сельсовета
2.1.1. Приобретение щебня, песка
2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
2.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
2.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
 2.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
3.1.1. Приобретение щебня, песка
3.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
3.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
3.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
3.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
3.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения 3.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда 
4.1.1. Приобретение щебня, песка
4.1.2. Услуги по грейдерованию дорог
4.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем
4.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог
4.1.5.Услуги по очистке дорог от снега
4.1.6. Разработка проектов и схем организации дорожного движения
 4.1.7 Услуги по перевозке щебня, песка, кирпичного боя
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	
Приложение 1 Показатель 1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	536,1
	536,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	716,0
	716,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	739,2
	739,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	739,2
	739,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	739,2
	739,2
	
	
	
	
	

	1.5.
	Расходы на по содержанию, обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Расходы на разработку схем водоснабжения в Подгорненском сельсовете Мокшанского района
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Расходы на разработку схем теплоснабжения в Подгорненском сельсовете Мокшанского района
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Развитие систем уличного освещения: 8.1.1. Развитие уличного освещения и обеспечения бесперебойного электроснабжения 8.1.2. Приобретение электрических ламп, светильников
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	доля населения включено в систему сбора и вывоза ТБО
	Приложение 1 Показатель 1.5.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.0.
	Ремонт памятников воинам, погибшим во время ВОВ с. Подгорное (приобретение строительных и хозяйственных товаров)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.5.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Содержание и благоустройство кладбищ
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Содержание и благоустройство территории
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на содержание и благоустройство кладбищ)
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение 1 Показатель 1.3.

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Подгорненском сельсовете
	

	Задача подпрограммы 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	

	Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	

	2.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2026
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	2.2.
	Обеспечение реализации мероприятий и создания условий для их реализации в сфере культуры
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2026
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	284,0
	284,0
	
	
	
	
	

	2.3.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Подгорненского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	Исполнитель - администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Приложение 1 Показатель 2.1 Показатель 2.2

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	      2030
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Подгорненском сельсовете
	

	Задача 3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	

	Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	

	1.1.
	Обеспечение деятельности администрации Подгорненского сельсовета
	администрация Подгорненского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	1. комплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение 1 Показатель 3.1; Показатель 3.2 Показатель 3.3 Показатель 3.4

	
	
	
	2026
	6076,5
	4795,7
	
	
	1280,8
	
	

	
	
	
	2027
	4973,6
	4973,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2028
	
5046,6
	
5046,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2029
	
5046,6
	
5046,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	     2030
	
5046,6
	
5046,6
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