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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2026 № 7
с. Подгорное
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.10.2013 № 74 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Подгорненский сельсовет муниципального района Мокшанского района Пензенской области,
администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести Подгорненского сельсовета» и разместить на официальной странице администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района в сети «Интернет» (далее – официальная страница) https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-podgornenskogo-selsoveta/..

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации [image: image2.emf]
Подгорненского сельсовета 
Мокшанского района
Пензенской области                                                                         О.Н.Левашова
Приложение 
к постановлению администрации 

Подгорненского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от 05.02.2026  № 7  
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Подгорненского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области за 2025 год
Постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	Постановление администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 14.02.2011 №11

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорненском сельсовете  Мокшанского района Пензенской области» на 2014 – 2027 годы
	Постановление администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.01.2014 №3

	3
	«Использование и охрана земель на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»  на 2020-2027 годы
	Постановление администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.11.2016 №82

	4
	«Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, установленных муниципальными правовыми  актами на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов»
	Постановление администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 № 86


* В течение 2014-2027 годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.10.2013 № 74 (с последующими изменениями).
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	1.С 2014 г. действует программа «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» и подпрограммы:    

1.1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»;
1.2. «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»;
1.3. «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»;
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорненском сельсовете Мокшанского района Пензенской области» на 2014 – 2027 годы»;
3. «Использование и охрана земель на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы»;     
4. «Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, установленных муниципальными правовыми  актами на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов»;

На исполнение программ утвержденны плановые назначения в                  сумме      5 472,8 тыс. руб.

Расходная часть программы «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027» исполнена на        5 205,4 тыс. руб. при плане 5 472,8  тыс.  руб. или на 95,1 %.

В том числе:

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете» исполнена на 710,0 тыс. руб. при плане 977,3 тыс.  руб. или на 72,7 %.

Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете» исполнена на 489,3 тыс. руб. при плане 489,3 тыс. руб. или на 100 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» исполнена на 4 006,1 тыс. руб. при плане 4 006,2 тыс. руб. или на 100 %. 
Расходная часть Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорненском сельсовете  Мокшанского района Пензенской области» на 2014 – 2027годы ». План 0 тыс. руб.  исполнение 0 - тыс. руб.
Расходная часть Программы «Использование и охрана земель на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»  на 2020-2027 годы ». План 0 тыс. руб.  исполнение 0 - тыс. руб.
Расходная часть Программы «Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных муниципальными правовыми  актами на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов ». План 0 тыс. руб.  исполнение 0 - тыс. руб.



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год

	№

п/п
	Наименование

целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклонение
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период (год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»

	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Подгорненского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	104,2
	4,2
	1,000
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	
	
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	160
	160
	0
	0
	Выполнение    плана

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3360
	3360
	0
	0
	Выполнение    плана

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	1
	1
	0
	0
	            -

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	-

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	-


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2025 год
	№ п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт


	
	

	1
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	5472,8
	5205,4
	95,1
	 -

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	977,3
	710,0
	72,7
	 -

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»


	489,3
	489,3
	100,0
	 -

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» 
	4006,2
	4006,1
	100,0
	-

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорненском сельсовете  Мокшанского района Пензенской области» на 2014 – 2027годы».
	0
	0
	0
	-

	3
	«Использование и охрана земель на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»  на 2020-2027 годы».
	0
	0
	0
	-

	4
	«Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, установленных муниципальными правовыми  актами на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов».
	0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2024 год
	№ п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

	1
	«Развитие Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	95,1
	1

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Подгорненском сельсовете»
	72,7
	1

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Подгорненском сельсовете»
	100,0
	1

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подгорненском сельсовете» 
	100,0
	1

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорненском сельсовете  Мокшанского района Пензенской области» на 2014 – 2027годы».
	0
	0

	3
	«Использование и охрана земель на территории Подгорненского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»  на 2020-2027 годы».
	0
	0

	4
	«Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, установленных муниципальными правовыми  актами на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов».
	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, значение оценки равно 1, глава администрации Подгорненского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Подгорненского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
1

