Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Рамзайского сельсовета

"Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

за 2023 год

(тыс. руб.)

| № пп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральные средства |  |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Рамзайского сельсовета |  | внебюджетные и иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. Изм. | План |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 38 319, 533 | 36 319, 533 |  |  |  | 1 850, 604 | 1 850, 604 | 3 763, 668 | 34 468, 929 |  |  | 36 319, 533 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 26 924, 359 | 25 163, 446 |  |  |  | 1 850, 604 | 1 850, 604 | 25 073, 755 | 23 312, 842 |  |  | 25 163, 446 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 «Создание условий для жилищного строительства» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 6,500 | 5,500 |  |  |  |  |  | 6,500 | 5,500 |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие по реализации проектов комплексого обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие по обязательным платежам и (или) взносам собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 23,614 | 22,164 |  |  |  |  |  | 23,614 | 22,164 |  |  | 22,164 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2 Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 130,000 | 130,000 |  |  |  |  |  | 130,000 | 130,000 |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Строительство внутрипоселковых газопроводных сетей в с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области по ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул.Овражная, ул. Садовая, ул. луговая | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3 «Содержание и ремонт системы водоснабжения» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 369,500 | 278,383 |  |  |  |  |  | 369,500 | 278,383 |  |  | 278,383 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и каптажа в с. Рамзай, ст. Рамзай, д. Пяша Мокшанского района Пензенской области | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в с. Рамзай | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.4. | Расходы на ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 209,500 | 178,388 |  |  |  |  |  | 209,500 | 178,388 |  |  | 178,388 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.5 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 217,100 | 217,100 |  |  |  |  |  | 217,100 | 217,100 |  |  | 217,100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4 Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Рамзайского сельсовета | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 16 119,211 | 15 043,743 |  |  |  | 1 200,000 | 1 200,000 | 14 919,211 | 13 843,743 |  |  | 15 043,743 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фрнда | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 6 52,796 | 5920,796 |  |  |  |  |  | 6 520,796 | 5 920,796 |  |  | 5 920,796 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | Развитие сетей уличного освещения | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 1 345,215 | 989,108 |  |  |  |  |  | 1 345,215 | 989,108 |  |  | 989,0108 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | Содержание площадки под временное размещение ТБО, аренда техники | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | Повышение уровня экологической культуры | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | Ремонт памятника погибшим воинам ВОВ | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | Содержание и благоустройство кладбищ | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 289,966 | 289,966 |  |  |  |  |  | 289,966 | 289,966 |  |  | 289,966 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.7 | Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 1 900,000 | 1 900,000 |  |  |  | 800,00 | 800,000 | 1 100,000 | 1 000,000 |  |  | 1 900,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.8 | Благоустройство территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 5 507,534 | 4 983,000 |  |  |  |  |  | 5 507,534 | 4 983,000 |  |  | 4 983,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.9. | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 Развитие культуры в Рамзайском сельсовете | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2 297, 826 | 2 047 196,160 |  |  |  |  |  | 2 997 826,92 | 2 047 196,16 |  |  | 2 047 196,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2 103,000 | 2 103,000 |  |  |  |  |  | 2 103,000 | 2 103,000 |  |  | 2 103,000 | х | х |  | х |  |  |
|  | в том числе: | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов) | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2 103,000 | 2 103,000 |  |  |  |  |  | 2 103,000 | 2 103,000 |  |  | 2 103,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Рамзайского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 9 565, 102 | 9 108,890 |  |  |  |  |  | 9 565,102 | 9 108,890 |  |  | 9 108,890 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Рамзайского сельсовета» | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 9 565, 102 | 9 108,890 |  |  |  |  |  | 9 565,102 | 9 108,890 |  |  | 9 108,890 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Рамзайского сельсовета | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 9 565 102,010 | 9 108,890 |  |  |  |  |  | 9 565,102 | 9 108,890 |  |  | 9 108,890 |  |  |  |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» утверждена постановлением администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 17.11.2013 №180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Общий объём финансирования программы на 2023 год составил 36 319 533,740 тыс.руб., за счет средств бюджета Пензенской области – 1 850 604,35 тыс.руб., за счет средств бюджета Рамзайского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области –34 468 929,39 тыс.руб.. В целом муниципальная программа выполнена на 94,9%.

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальной программы Рамзайского сельсовета по итогам 2023 года «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 82 | 82 |  | 0 | 100 |  |
| 2 | проведение мероприятий в сфере культуры | штуки | 410 | 410 |  | 0 | 100 |  |
| 3 | число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 100 | 0 |  | - 100 | 0 | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2023 год |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 70 | 70 |  | 0 | 100 | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | штука | 410 | 410 |  | 0 | 100 |  |
| 2.2. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | штука | 13574 | 13574 |  | 0 | 100 |  |
| 2.3. | Книговыдача | штука | - | - |  | - | - |  |
| 2.4. | Количество посещений библиотеки | штука | - | - |  | - | - |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | штука | 3 | 0 |  | -3 | 0 | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2023 год |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | штука | 3 | 3 |  | 0 | 100 |  |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | штука | 3 | 0 |  | -3 | 0 | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рамзайского сельсовета  по муниципальной программе

«Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Рамзайского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2«Развитие культуры в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий - Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Штука Штука | 410 13574 | 410 13574 | 2103,0 | 2103,0 | 1949,8 |

| О Ц Е Н К А применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Рамзайского сельсовета «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |

*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу Рамзайского сельсовета за 2023 год «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 19.01.2023 | 17 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 2 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 09.02.2023 | 40 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 3 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 16.03.2023 | 102 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 4 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 04.04.2023 | 118 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 5 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 15.05.2023 | 147 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 6 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 12.07.2023 | 191/1 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 7 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 07.09.2023 | 247 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |
| 8 |  | Постановление Администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 20.09.2023 | 265 | Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП | Суммарная планируемая результативность ПП | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП | Планируемый показатель результативности МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 82 | 82 | X | X | X | X | X | 100 | X |
| проведение мероприятий в сфере культуры | шт | 410 | 410 | X | X | X | X | X | 100 | X |
| число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 100 | X | X | X | X | X | 0 | X |
| Итоговое значение (по программе) | X | X | X | X | X | 38 319, 533 | X | X | X |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 17 | 17 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 26924,359 |  |  | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт | 410 | 410 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | шт | 13574 | 13574 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 2297,826 |  |  | X | X |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Рамзайском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | шт | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | шт | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | шт | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме |  | X | X | X | 100 | 9 565, 102 |  |  | X | X |