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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2026 № 25 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.10.2013 № 75 ( с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Юровский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

администрация Юровского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области постановляет:

1.  Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Юровского сельсовета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации 

Юровского сельсовета 

Мокшанского района

Пензенской области                                                                         А.В.Краснорепов

Приложение 1
к постановлению администрации 

Юровского сельсовета 

Мокшанского района

Пензенской области
от 04.03.2026 № 25 
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНых ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждены следующие муниципальные программы: 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	Постановление администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 23.01.2015  № 7

	2
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юровском сельсовете на 2014-2027 годы»
	Постановление администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.01.2014 №1

	3
	«Использование и охрана земель на территории Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы


	Постановление администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 27.07.2020 № 71


* В течение 2014-2020  годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 09.10.2013 № 75   .

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

администрации Юровского сельсовета Мокшанского района

Пензенской области за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  и подпрограммы:    

1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»

2. «Развитие культуры в Юровском сельсовете»

3. «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете»

4.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юровском сельсовете на 2014-2027 годы»

5. «Использование и охрана земель на территории Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» на 2020-2027 годы

На исполнение программы утверждены плановые назначения в                  сумме 6659,9  тыс.руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете» исполнена на 1364,0тыс. руб. при плане 1750,2 тыс.  руб. или на  77,9 %.

Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Юровском сельсовете»  исполнена на 1467,2 тыс. руб. при плане 1467,2 тыс. руб. или на 100 %. 

Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» исполнена на 3364,2 тыс.руб. при плане        3442,5 тыс.руб. или на 97,7 %. 




Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Юровского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	100
	0,00
	0,0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	602
	602
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	200
	200
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	4792
	4792
	0
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	0
	-2
	0
	Не предусмотрено

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	2
	0
	-2
	0
	

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	2
	0
	-2
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ

за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	6659,9
	6195,4
	93,0
	

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»
	1750,2
	1364,0
	77,9
	

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Юровском сельсовете»
	1467,2
	1467,2
	100
	-

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» 
	3442,5
	3364,2
	97,7
	-

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юровском сельсовете 
	0
	0
	0
	-

	3
	Использование и охрана земель на территории Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0,0
	0
	0
	-


Показатели оценки эффективности реализации 

муниципальных программ администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	93,0
	1,0

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»
	77,9
	1,0

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Юровском сельсовете»
	100
	1,0

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» 
	97,7
	1,0

	2
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юровском сельсовете 
	0
	0

	3
	Использование и охрана земель на территории Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	0
	0


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Юровского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  в очередном финансовом году
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