СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2023 год

___________________

подпись

Дата 20/02/2024 г

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы"

за 2023 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Плесского сельсовета |  | внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм. |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 1400,526 | 1330,245 |  |  |  |  | 1400,526 | 1330,245 |  |  | 1330,245 | х |  |  | х | х |  |  |  | 1330,245 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны :- Создание минерализованных полос - Опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не поступление запланированных доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 1400,526 | 1330,245 |  |  |  |  | 1400,526 | 1330,245 |  |  | 1330,245 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 95,0 | 1330,245 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега; - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге - составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 1180,000 | 1111,063 |  |  |  |  | 1180,000 | 1111,063 |  |  | 1111,063 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 94,2 | 1111,063 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3 Содержание и развитие сетей уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию); - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; -развитие сетей уличного освещения - устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов; -вывоз мусора. | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 90,526 | 89,182 |  |  |  |  | 90,526 | 89,182 |  |  | 89,182 |  | В течение года, % | 100 |  |  | 98,5 |  |  | 89,182 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски); -изготовление баннеров, аншлагов, вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Обкос территории Плесского сельсовета: - обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета. | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения; -установка мемориальных знаков на воинском захоронении; -нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения. 2. Строительный контроль (технический надзор) | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Содержание и благоустройство кладбищ: -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Плесского сельсовета -устройство спортивной площадки; -устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.0 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области: -оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»; - строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области; -дополнительные расходы (расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области ) - археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 241,671 | 241,671 |  |  |  |  | 241,671 | 241,671 |  |  | 241,671 |  | В течение года, % | 100 |  |  | 100 |  |  | 241,671 |  |
| 1.3.2 | Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования зоны отдыха - приобретение оборудования для детской игровой площадки - устройство детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 1400,526 | 1330,245 |  |  |  |  | 1400,526 | 1330,245 |  |  | 1330,245 |  | х |  | х |  |  | х |  | 1330,245 |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие культуры в Плесском сельсовете | Администрация Плесского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Плесский КДЦ» | 988,803 | 988,726 |  |  |  |  | 988,803 | 988,726 |  |  | 988,726 |  | х |  | х |  |  | х |  | 234,561 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  | 988,803 | 988,726 |  |  |  |  | 988,803 | 988,726 |  |  | 988,726 |  | х |  | х |  |  | х |  | 234,561 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК) | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Плесский КДЦ» | 988,803 | 988,726 |  |  |  |  | 988,803 | 988,726 |  |  | 988,726 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 234,561 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не использование топливно-энергитических ресурсов в плановом объеме(экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 988,803 | 988,726 |  |  |  |  | 988,803 | 988,726 |  |  | 988,726 |  | х |  | х |  |  |  | х | 234,561 |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 3153,228 | 3151,440 |  |  |  |  | 3153,228 | 3151,440 |  |  | 3151,440 |  | х |  | х |  |  |  | х | 279,883 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 3153,228 | 3151,440 |  |  |  |  | 3153,228 | 3151,440 |  |  | 3151,440 |  | х |  | х |  |  |  | х | 279,883 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 3153,228 | 3151,440 |  |  |  |  | 3153,228 | 3151,440 |  |  | 3151,440 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 99,9 | 279,883 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 3153,228 | 3151,440 |  |  |  |  | 3153,228 | 3151,440 |  |  | 3151,440 |  | х |  | х |  |  |  | х | 279,883 |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Плесского сельсовета по итогам 2023 года

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 75 | 75 |  | 0 | 100 | площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме |
| 2 | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Чел. |  |  |  |  |  | Аттестация не проводилась |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения» | % | 65 | 65 |  | 0 | 100 | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 70 | 70 |  | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 |  | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 45 | 45 |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Плесского сельсовета | шт. | 2 | 2 |  | 0 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 35 | 43 |  | 0 | 123 | изменения в правовые акты внесены в плановом объеме |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Плесского сельсовета по муниципальной программе

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

за 2023 год

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Плесского сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: | -Удовлетворение общественных потребностей жителей Плесского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов. - Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. |  |  |  |  |  |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 75 | 75 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведение мероприятий в сфере культуры | ед | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 5542,556 | 5470,411 | 98,7 | 1,0 |

где:

Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 75 | 75 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 70 | 70 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 45 | 45 | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров на территории Плесского сельсовета | шт | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 1400,526 | 1330,245 | 95,0 | 1 |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 Развитие культуры в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | ед | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Книговыдача | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество посещений библиотеки |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 988,803 | 988,726 | 100,0 | 1,0 |

где:

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пГПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы Дпгп | Фактические расходы Дфгп | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 14 | 14 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х | 100 | 3153,228 | 3151,440 | 99,9 | 1,0 |

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Плесского сельсовета за 2023 год

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | ... | ----- |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Плесского сельсовета за 2023 год

«Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 09.01.2023 | 2 | -Уточнение показателей программы в соответствие с решением Комитета местного самоуправления Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 22.12.2022 № 275-93/7 «О бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 19.01.2023 | 5 | -Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с уточнением бюджетных средств за 2022 год |
| 3 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 06.02.2023 | 15 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 4 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 07.04.2023 | 35 | - Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением бюджетных средств из бюджета Мокшанского на хозяйственные нужды в связи с недостаточностью средств в бюджете сельсовета -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 5 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 16.10.2023 | 89 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 6 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 03.11.2023 | 92 | - Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с перевыполнением плана по налоговым доходам -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 7 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 24.11.2023 | 103 | -Увеличение средств в связи с предоставленной дотацией на выплату поощрения за достижение (содействие достижению) значений (уровней)показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов |
| 8 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 05.02.2023 | 109 | - Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с перевыполнением плана по налоговым доходам -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова