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	АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

	  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

02.07.2025
№

542
р.п. Мокшан




Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и
(или) по подготовке проектной документации
В целях повышения качества разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета Мокшанского района Пензенской области, эффективности и результативности осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации на вышеуказанные объекты, руководствуясь Уставом муниципального района Мокшанский район Пензенской области,
Администрация Мокшанского района постановляет:
1. Муниципальным заказчикам при планировании и осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджета Мокшанского района Пензенской области (далее - закупки), обеспечить:
1.1. предоставление в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области" в срок до 20 числа последнего месяца каждого квартала информации об объектах капитального строительства, в отношении которых планируется закупка, с указанием наименования проектируемого объекта, сроков проведения процедуры закупки, метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), способа определения поставщика (подрядчиков, исполнителя);
1.2. составление графиков исполнения контракта с указанием промежуточных сроков завершения подготовки каждого раздела, подраздела проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87;
1.3. одновременное направление проектов задания на проектирование и графика исполнения контракта сразу после их составления в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области" для целей проверки их соответствия нормативным документам в сфере градостроительной деятельности;
1.4. определение НМЦК при осуществлении закупок проектно-сметным методом и направление смет, составленных для определения НМЦК, для проверки в государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пензенской области". В случае отсутствия соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания в федеральном реестре сметных нормативов возможно применение иных методов определения НМЦК;
1.5. включение в комиссию по осуществлению закупок муниципального заказчика представителей государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Пензенской области";
1.6. поэтапный прием каждого раздела проектной документации при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения проектно​изыскательских работ с обязательным уведомлением государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Пензенской области".
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» и разместить на официальном сайте администрации Мокшанского района: rmoksh.pnzreg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мокшанского района С.В. Кривенкова. 
Глава Мокшанского района                                                 А.В. Решетченко
