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АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от
	19.05.2023
	№
	[bookmark: _GoBack]399

	р.п. Мокшан






О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области,
 утвержденный постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 20.08.2013 № 1019

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Мокшанского района Пензенской области –
 
администрация Мокшанского района постановляет:

[bookmark: Par16][bookmark: sub_5]1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, утвержденный постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 20.08.2013 № 1019 (далее – Порядок):
1.1. пункт 6.2.  Порядка изложить в новой редакции:
«6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.»;
1.2. пункт 6.4. Порядка изложить в новой редакции:
 «6.4. Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.
Годовой доклад содержит:
а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;
б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);
г) приложения:
- отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Мокшанского района, оформляемый в соответствии с формой приложения № 12 к настоящему Порядку;
- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Мокшанского района по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения № 13 к настоящему Порядку;
- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мокшанского района по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения № 14 к настоящему Порядку;
- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Мокшанского района, оформляемую в соответствии с формой приложения № 15 к настоящему Порядку;
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Мокшанского района, оформляемые в соответствии с формой приложения № 16 к настоящему Порядку;
- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Мокшанского района;
- в случае если в рамках основных мероприятий, мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Мокшанского района, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам.
Финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики информацию о фактических расходах бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ за отчетный период.»;
1.3. пункт 6.6. Порядка изложить в новой редакции:
«6.6. Отдел экономики:
ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, представляет главе Мокшанского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств Мокшанского района, связанных с реализацией муниципальных программ;
показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;
при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.».
[bookmark: Par17]2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

 Глава  Мокшанского района        				      Н.Н. Тихомиров 
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