АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.03.2022 № 41

с. Плесс

О внесении изменений в постановление администрации  Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  от 14.02.2014 № 11 «Об утверждении муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 31.10.2013	№	48 (с изменениями), рассмотрев дополнительные и

обосновывающие материалы -

администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  постановляет:

- Внести  в муниципальную программу Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 14.02.2014 № 11,  следующие изменения;

# 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных            
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Плесского сельсовета составляет 136476,548 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 136476,548 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 4391,640 тыс. рублей, в 2015 году – 4496,881 тыс. рублей, в 2016 году – 4062,496 тыс. рублей, в 2017 году – 5537,134 тыс. рублей, в 2018 году – 17201,488 тыс. рублей, в 2019 году – 5286,667 тыс. рублей, в 2020 году – 5899,792 тыс. рублей, в 2021 году - 11472,567тыс. рублей, в 2022 году – 69125,580 тыс. рублей, в 2023 году - 4427,824 тыс. рублей, в 2024 году - 4574,479 тыс. рублей, |
| --- | --- |

# 1.2. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет – 95138,590 тыс. рублей, в т.ч.: - в расходах бюджета – 95138,590 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – 948,480 тыс. рублей, в 2015 году – 907,666 тыс. рублей, в 2016 году – 1125,281тыс. рублей, в 2017 году – 2561,264 тыс. рублей, в 2018 году – 10941,797 тыс. рублей, в 2019 году – 1548,281 тыс. рублей, в 2020 году – 2474,085 тыс. рублей, в 2021 году – 7505,805 тыс. рублей, в 2022 году – 65738,827 тыс. рублей, в 2023 году – 1224,552 тыс. рублей, в 2024 году – 162,552 тыс. рублей, |
| --- | --- |

# 1.3.  В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет – 15416,649 тыс. рублей, в т.ч.: - в расходах бюджета – 15416,649 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – 1329,820 тыс. рублей, в 2015 году – 1283,376 тыс. рублей, в 2016 году – 1171,195 тыс. рублей, в 2017 году – 1172,405 тыс. рублей, в 2018 году – 4474,715 тыс. рублей, в 2019 году – 1704,136 тыс. рублей, в 2020 году – 1070,985 тыс. рублей, в 2021 году – 1111,670 тыс. рублей, в 2022 году – 1119,951 тыс. рублей, в 2023 году - 489,198 тыс. рублей, в 2024 году - 489,198 тыс. рублей, |
| --- | --- |

# 1.4. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку «Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

# «

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 24821,309 тыс. рублей, - в расходах бюджета – 24821,309 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – 2113,340 тыс. рублей, в 2015 году – 2305,839 тыс. рублей, в 2016 году – 1766,020 тыс. рублей, в 2017 году – 1803,465 тыс. рублей, в 2018 году – 1784,976 тыс. рублей, в 2019 году – 2034,250 тыс. рублей, в 2020 году – 2354,722 тыс. рублей, в 2021 году - 2855,092 тыс. рублей, в 2022 году – 2266,802 тыс. рублей, в 2023 году – 2714,074 тыс. рублей, в 2024 году – 2822,729 тыс. рублей, |
| --- | --- |

- Приложения № 6.2, 7.2, 8.2, к муниципальной программе Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и действует в части, не противоречащей решению о бюджете Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

И.о главы администрации

Плесского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области 	Е.М.Чижикова

Приложение № 6.2

к муниципальной программе

«Развитие Плесского сельсовета  Мокшанского района

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| реализации муниципальной программы Плесского сельсовета «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» за счет всех источников финансирования на 2020 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Плесского сельсовета |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» | Всего | 5899,792 | 11472,567 | 69125,580 | 4427,824 | 4574,479 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 4756,157 | 5697,667 | 5306,485 | 4427,824 | 4574,479 |
|  |  |  | федеральные средства | 286,362 | 38,900 | 54164,211 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 857,273 | 5736,000 | 9654,884 |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) | - |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете | всего | 2474,085 | 7505,805 | 65738,827 | 1224,552 | 1262,552 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1361,750 | 1769,805 | 1919,732 | 1224,552 | 1262,552 |
|  |  |  | федеральные средства | 255,062 |  | 54164,211 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 857,273 | 5736,000 | 9654,884 |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны : - создание минерализованных полос - опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности -содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий (собственность Плесского сельсовета); -создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, в населенных пунктах и на прилегающих к ним террито-риях Плесского сельсовета; - осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Плесского сельсовета и объектов собственности сельсовета; - закупка и установка автономных пожарных извещателей в населенных пунктах; - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; -создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности. | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)» | Всего | 2474,085 | 7505,805 | 65738,827 | 1224,552 | 1262,552 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1361,750 | 1769,805 | 1919,732 | 1224,552 | 1262,552 |
|  |  |  | федеральные средства | 255,062 |  | 54164,211 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 857,273 | 5736,000 | 9654,884 |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега; - грейдерование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге - составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) за счет средств бюджета Пензенской области - технический надзор за ремонтом автомобильной дороги | всего | 952,000 | 4699,700 | 65657,275 | 1143,000 | 1181,000 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 952,000 | 1283,700 | 1838,180 | 1143,000 | 1181,000 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  | 54164,211 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 3416,000 | 9654,884 |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
|  |  | -строительный контроль за строительством автомобильной дороги, -изготовление технического плана на сооружение-автомобильная дорога -обеспечение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, в том числе изготовление проекта организации дорожного движения на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного бюджета - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р24 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р2-43 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного б юджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега(остатки прошлых лет); - грейдерование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 | Содержание и развитие сетей уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию); - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; -приобретение и установка прочих товаров, приборов и оборудования для функционирования уличного освещения; - установка уличных светильников (фонарей); -развитие сетей уличного освещения - устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов; -вывоз мусора. | Всего | 122,611 | 83,435 | 81,552 | 81,552 | 81,552 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 122,611 | 83,435 | 81,552 | 81,552 | 81,552 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 | Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски); -изготовление баннеров, аншлагов, вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета. | Всего | 60,835 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 60,835 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5 | Обкос территории Плесского сельсовета: - обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6 | 1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения; -установка мемориальных знаков на воинском захоронении; -нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения. 2. Строительный контроль (технический надзор) | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 7 | Содержание и благоустройство кладбищ: -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 8 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории -устройство спортивной площадки; -устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов; - устройство детской игровой площадки | Всего | 297,044 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 19,803 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 255,062 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 22,179 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 9 | Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1.3.0 | Мероприятие 10 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | Всего | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 11 | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области: -оказание услуг по составлению проектно- сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»; - строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области; -дополнительные расходы (расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области ) - археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области» - строительный контроль за строительством газовых сетей в с.Русская Муромка Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Всего | 991,594 | 2722,670 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 156,500 | 402,670 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 2320,000 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) | 835,094 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Плесском сельсовете | Всего | 1070,985 | 1103,968 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1070,985 | 1103,968 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | Всего | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК). Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Всего | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)–иные цели | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете | Всего | 2354,722 | 2855,092 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2323,422 | 2816,192 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | федеральные средства | 31,300 | 38,900 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | Всего | 2354,722 | 2855,092 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2323,422 | 2816,192 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | федеральные средства | 31,300 | 38,900 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | всего | 2354,722 | 2855,092 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Плесского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2323,422 | 2816,192 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
|  |  |  | федеральные средства | 31,300 | 38,900 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) | - |  |  |  |  |

Приложение № 7.2

к муниципальной программе

«Развитие Плесского сельсовета  Мокшанского района

Пензенской области на 2014-2024 годы»

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Плесского сельсовета «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» за счет всех источников финансирования на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Плесского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Плесского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего | X | X | X | X | X | 5899,792 | 11472,567 | 69125,580 | 4427,824 | 4574,479 |
|  |  |  | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете | всего | 901 | X | X | X | X | 2474,085 | 7505,805 | 65738,827 | 1224,552 | 1262,552 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 901 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны : - создание минерализованных полос - опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности -содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий (собственность Плесского сельсовета); -создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Плесского сельсовета; - осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Плесского сельсовета и объектов собственности сельсовета; - закупка и установка автономных пожарных извещателей в населенных пунктах; - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; -создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности. | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 03 | 10 | 01 1 01 05010 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)» | всего | 901 | X | X | X | X | 2474,085 | 7505,805 | 65738,827 | 1224,552 | 1262,552 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега; - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге - составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) за счет средств местного бюджета -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области за счет средств бюджета Пензенской области) -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) - технический надзор за ремонтом автомобильной дороги; -строительный контроль за строительством автомобильной дороги, -изготовление технического плана на сооружение-автомобильная дорога -обеспечение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, в том числе изготовление проекта организации дорожного движения на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской област - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного бюджета. | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 46310 | 244 | 952,000 | 998,500 | 442,730 | 1143,000 | 1181,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 М5679 | 410 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 L3720 | 410 |  |  | 55264,345 |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 S3721 | 410 |  | 3485,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 S3470 | 410 |  |  | 9494,131 |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 М3720 | 410 |  |  | 305,370 |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 М3721 | 410 |  | 71,000 | 150,700 |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 95236 | 410 |  | 144,500 |  |  |  |
|  |  | строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р24 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р24 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега(остатки прошлых лет); - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 01 1 02 46300 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 | Содержание и развитие сетей уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию); - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; -приобретение и установка прочих товаров, приборов и оборудования для функционирования уличного освещения; - установка уличных светильников (фонарей); -развитие сетей уличного освещения - устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов; -вывоз мусора. | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 02 61160 | 244 | 122,611 | 83,435 | 81,552 | 81,552 | 81,552 |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 | Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски); -изготовление баннеров, аншлагов, вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета. | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 02 61190 | 244 | 60,835 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 5 | Обкос территории Плесского сельсовета: - обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 02 61230 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 6 | 1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения; -установка мемориальных знаков на воинском захоронении; -нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения. | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 02 L299F | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 7 | Содержание и благоустройство кладбищ: -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 02 61190 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 8 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории -устройство спортивной площадки; -устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов; -устройство детской игровой площадки | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 02L5765 | 244 | 297,044 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Мероприятие 9 | Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 61310 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.3.0. | Мероприятие 10 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 61320 | 244 | 50,000 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области: -оказание услуг по составлению проектно- сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»; | Исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 S5764 | 414 |  | 2591,512 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 М5764 | 414 | 156,500 | 68,961 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 95230 | 414 | 835,094 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 01 1 02 95238 | 414 |  | 62,197 |  |  |  |
|  |  | - строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области; -дополнительные расходы (расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области ) - археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области» - строительный контроль за строительством газовых сетей в с.Русская Муромка Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Плесском сельсовете | Всего | 901 | X | X | X | X | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 901 | X | X | X | X | 1070,985 | 1111,670 | 1119,951 | 489,198 | 489,198 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)/ Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | исполнитель – администрация Плесского сельсовета, соисполнитель- МБУК «Плесский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 05020 | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 Z1051 | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 05020 | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 71051 | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 L4670 | 612 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 S1051 | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнитель – администрация Плесского сельсовета | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 23300 | 244 | 381,191 | 295,231 | 378,586 | 388,333 | 388,333 |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 23300 | 247 |  | 103,301 | 100,865 | 100,865 | 100,865 |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 0120496950 | 540 | 632,800 | 640,500 | 640,500 |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 01201955240 | 244 | 46,994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 0120195233 | 244 |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 08 | 01 | 0120195233 | 244 |  | 13,419 |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)–иные цели | исполнитель – администрация Плесского сельсовета, соисполнитель- МБУК «Плесский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 01 2 01 05020 | 612 | 10,000 | 48,818 |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | исполнитель – администрация Плесского сельсовета, соисполнитель- МБУК «Плесский КДЦ» | 901 | 10 | 03 | 01 2 01 11130 | 313 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 3 | Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете | всего | 901 | X | X | X | X | 2354,722 | 2855,092 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | всего | 901 | X | X | X | X | 2354,722 | 2855,092 | 2266,802 | 2714,074 | 2822,729 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | исполнитель – администрация Плесского сельсовета всего | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 121 | 797,975 | 904,571 | 940,874 | 950,302 | 988,401 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 122 | 99,442 | 110,577 | 119,235 | 119,235 | 123,795 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 129 | 267,397 | 103,288 | 91,381 | 323,000 | 335,883 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013 01 02200 | 244 | 232,566 | 403,584 | 164,223 | 199,137 | 218,379 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013 01 02200 | 247 |  | 22,782 | 30,509 | 30,509 | 30,509 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013 01 02200 | 851 | 29,728 | 19,417 | 23,970 | 63,868 | 63,868 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013 01 02200 | 852 | 20,383 | 20,117 | 24,480 | 24,480 | 24,480 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 121 | 521,095 | 532,751 | 554,100 | 559,651 | 582,052 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 122 | 98,213 | 111,269 | 115,726 | 116,726 | 120,0339 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 129 | 185,823 | 117,909 | 79,404 | 204,266 | 212,123 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 121 |  | 28,237 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 129 |  | 8,528 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 121 | 54,379 | 69,700 | 94,400 | 94,400 | 94,400 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 129 | 16,422 | 21,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 5549F | 121 | 24.040 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 5549F | 129 | 7,260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95232 | 129 |  | 263,175 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95237 | 129 |  | 16,696 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 9523П | 121 |  | 46,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 9523П | 129 |  | 13,917 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95235 | 851 |  | 38,451 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95237 | 852 |  | 3,040 |  |  |  |

<1> Включаются все средства (в т.ч. федеральные средства и средства бюджета Пензенской области), кроме внебюджетных средств

<2> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (постановление, распоряжение администрации Плесского сельсовета Мокшанского района) о выделении средств бюджета Плесского сельсовета Мокшанского района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 8.2

к муниципальной программе

«Развитие Плесского сельсовета  Мокшанского района

Пензенской области на 2014-2024 годы»

| ПЕРЕЧЕНЬ Основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Плесского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» на 2020 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители |  | Срок исполне-ния (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | Бюджет Плесского сельсовета |  | Федеральный бюджет | Бюджет Пензенской области |  | Иные ичточники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны : - создание минерализованных полос - опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности -содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий (собственность Плесского сельсовета); -создание условий для забора воды из источ-ников наружного водоснабжения и беспрепят-ственного проезда пожарной техники к месту пожара, в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Плесского сельсовета; - осуществление мероприятий по обеспечению |  |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пожаров на территории Плесского сельсовета |  | Прилож №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарной безопасности Плесского сельсовета и объектов собственности сельсовета; - закупка и установка автономных пожарных извещателей в населенных пунктах; - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; -создание условий для организации доброволь-ной пожарной охраны и участия граждан в обес-печении первичных мер пожарной безопасности; |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие: Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега; - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге - составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) -строительство автомобильной дороги подъезд к с.Марфино Мокшанского района Пензенской области) за счет средств бюджета Пензенской области - технический надзор за ремонтом автомобильной дороги; -строительный контроль за строительством автомобильной дороги, -изготовление технического плана на сооружение-автомобильная дорога -обеспечение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, в том числе изготовление проекта организации дорожного движения на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р23 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного бюджета. |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  |  | Итого | 73714,527 |  | 6479,432 | 54164,211 |  | 13070,884 |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 952,000 |  | 952,000 |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4699,700 |  | 1283,700 |  |  | 3416,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 65738,827 |  | 1919,732 | 54164,211 |  | 9654,884 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1143,000 |  | 1143,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1181,000 |  | 1181,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р24 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). - строительство объекта «Автомобильная подъездная дорога к площадке Р24 в районе с.Плесс Мокшанского района Пензенской области). За счет средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда(остатки прошлых лет) - очистка дорог от снега; - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 1.2.3 | Содержание и развитие сетей уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию); - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; -приобретение и установка прочих товаров, приборов и оборудования для функционирования уличного освещения; - установка уличных светильников (фонарей); -развитие сетей уличного освещения - устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов; -вывоз мусора |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого | 450,702 |  | 450,702 |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 122,611 |  | 122,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 83,435 |  | 83,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 81,552 |  | 81,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 81,552 |  | 81,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 81,552 |  | 81,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски); -изготовление баннеров, аншлагов, вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого | 60,835 |  | 60,835 |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 60,835 |  | 60,835 |  |  |  |  |  |  |  | 43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
| 1.2.5 | Обкос территории Плесского сельсовета: - обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета. |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 1.2.6. | 1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения; -установка мемориальных знаков на воинском захоронении; -нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения. 2. Строительный контроль (технический надзор) |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
| 1.2.7. | Содержание и благоустройство кладбищ: -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
| 1.2.8. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории -устройство спортивной площадки; -устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов; -устройство детской игровой площадки. |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого | 297,044 |  | 19,803 | 255,062 |  | 22,179 |  |  |  |  | реализация проектов по благоустройству территорий | Приложение 1 Показатель 4.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 297,044 |  | 19,803 | 255,062 |  | 22,179 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
| 1.3.0. | Расходы на разработку схемы теплоснабжения |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  | Итого | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 43% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
| 1.3.1. | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области: -оказание услуг по составлению проектно- сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»; - строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области; -дополнительные расходы (расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области ) - археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области» - строительный контроль за строительством газовых сетей в с.Русская Муромка Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  |  |  | 3714,264 |  | 559,170 |  |  | 2320,000 |  | 835,094 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 991,594 |  | 156,500 |  |  |  |  | 835,094 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2722,670 |  | 402,670 |  |  | 2320,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК), Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета Соисполнитель-МБУК «Плесский КДЦ» |  | Итого | 4292,073 | 4292,073 |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество про-веденных куль-турно-досуговых мероприятий, 2.Количество посе-щений культурно-досуговых учреждений |  | Прилож №1 Показатель 2.1 Показатель 2.2 |
| 2.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)–иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1070,985 | 1070,985 |  |  |  |  |  |  |  | 735-19675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1111,670 | 1111,670 |  |  |  |  |  |  |  | 735-19675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1131,022 | 1131,022 |  |  |  |  |  |  |  | 730-19675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 489,198 | 489,198 |  |  |  |  |  |  |  | 730-19675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 489,198 | 489,198 |  |  |  |  |  |  |  | 730-19675 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Плесском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета -проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур -проведение диспансеризации муниципальных служащих Присвоение классных чинов муниципальным служащим -дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих -внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении |  |  |  | Исполнитель-администрация Плесского сельсовета |  | Итого | 13013,419 | 12943,219 |  | 70,200 |  |  |  |  |  | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы 2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профес-сиональное образование |  | Прилож №1 Показатель 3.1 Показатель 3.2 Показатель 3.3 Показатель 3.4 Показатель 3.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2354,722 | 2323,422 |  | 31,300 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2855,092 | 2816,192 |  | 38,900 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2266,802 | 2266,802 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2714,074 | 2714,074 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2822,729 | 2822,729 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |

--------------------------------

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района.