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АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
21.01.2022
	№
	7

	с.Успенское


Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 10.10.2013 № 74  (с изменениями), руководствуясь Уставом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
администрация Успенского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы» за 2021 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации Успенского сельсовета

 Мокшанского района Пензенской области                                                 Е.А.Козлова
Приложение 1
к постановлению администрации 

Успенского сельсовета 

Мокшанского района
Пензенской области
от  21.01.2022 № 7
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области утверждена следующая муниципальная программа: 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта*

	1
	«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» 


	Постановление администрации Успенского сельсовета Мокшанского района от  10.10.2013  № 79


* В течение 2014-2021  годов в постановление администрации были внесены изменения.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», утверждённым постановлением администрации  Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от  10.10.2013 № 79  (с изменениями).

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов. 

Коэффициент эффективности реализации программы рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию. Расчет коэффициента эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы
администрации Успенского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области за 2021 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Информация об исполнении

	1
	
	С 2014 г. действует программа «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»  и подпрограммы:    
1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

2. «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

3. «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

На исполнение программы утверждены плановые назначения в                  сумме 3533,2  тыс.руб.

Расходная часть подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете» исполнена на 410,0 тыс. руб. при плане 413,7 тыс.  руб. или на  98 %.
Расходная часть подпрограммы «Развитие культуры в Успенском сельсовете»  исполнена на 1011,4 тыс. руб. при плане 1011,4 тыс. руб. или на 100 %. 
Расходная часть подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете» исполнена на 2035,0 тыс.руб. при плане        2035,0 тыс.руб. или на  100%. 



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год

	№  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклоне-ние
	Относительное

отклонение,

в %
	Обоснование

отклонений

значений

целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
 Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»


	1   
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Успенского сельсовета Мокшанского района
	%
	100
	100
	0,02
	2,0
	Выполнение    плана 

	2   
	Доля   занятого населения
	%
	
	
	0
	0
	

	3
	Количество ЛПХ и других форм хозяйствования
	шт
	
	
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	11
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	268
	268
	0
	0
	-

	22
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2798
	2798
	0
	0
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Не предусмотрено

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	

	4.
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	0
	-3
	0
	Не предусмотрено


Сведения о выполнении расходных обязательств администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальной программы, 
за 2021 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Выполнение, % 
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	3533,2
	3453,7
	99
	 Недостаточное финансирование

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»
	413,7

	410

	98
	 Недостаточное финансирование

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Успенском сельсовете»
	1011,4

	1011,4

	100
	-

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете» 
	2035,0

	2035,0

	100
	-


Показатели оценки эффективности реализации 
муниципальной программы администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Полнота использования средств

%
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы 



	1
	«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	99
	1,00

	1.1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»
	98
	1,00

	1.2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Успенском сельсовете»
	100
	1,00

	1.3
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете» 
	100
	1,00


На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, глава администрации Успенского сельсовета Мокшанского района принимает решение сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Успенского сельсовета Мокшанского района Мокшанского района в очередном финансовом году.
