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	АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	27.12.2013
	№
	90

	с.Богородское


Об утверждении муниципальной программы 
Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Богородского сельсовета от 08.10.2013 № 57 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», руководствуясь Уставом Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области -

администрация Богородского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
	И.о. главы администрации

Богородского сельсовета 

Мокшанского района

Пензенской области                                                                       В.М.Корезин                                                                                          
	
	


                           Приложение

                           УТВЕРЖДЕНА
                                постановлением администрации 

                   Богородского сельсовета 
             Мокшанского района

           Пензенской области
               от 27.12.2013  № 90
Муниципальная программа 

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района 
Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

с.Богородское

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы 
	Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель   
муниципальной программы 
	Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – Администрация Богородского сельсовета)

	Подпрограммы 
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» 
«Развитие культуры в Богородском сельсовете» 

«Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» 

	Цели муниципальной        
программы 
	Создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – Богородского сельсовета)

	Задачи муниципальной      
программы 
	1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете; 

2) выполнение работ по плановому ремонту дорог;
3) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете;

4) обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете.

	Целевые показатели          
муниципальной Программы 


	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,  

2) проведение  мероприятий в сфере культуры,
3) число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

	Этапы и сроки реализации    
муниципальной программы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных            
ассигнований муниципальной программы 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 27261,441 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета –27261,441 тыс. руб., в т.ч.

в 2014 году – 4787,818 тыс. рублей, 

в 2015 году – 3683,968  тыс. рублей, 

в 2016 году – 3757,931  тыс. рублей,

в 2017 году – 3757,931  тыс. рублей,

в 2018 году – 3757,931  тыс. рублей,

в 2019 году – 3757,931  тыс. рублей,

в 2020 году – 3757,931  тыс. рублей;




Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

1. Общая характеристика Богородского сельсовета.
Богородский сельсовет Мокшанского района Пензенской области образован в 1918 году. Центр располагается в с.Богородское. Включает 3 населенных пункта: с.Богородское, с.Симбухово, п.Плодовый.
Общая площадь территории Богородского сельсовета составляет 9414,29 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 8591,33 га.

Численность населения Богородского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила 1525 человек, в том числе трудоспособного населения 827 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

· сельскохозяйственное производство - 30 человек ( 1,97 %);

· организации бюджетной сферы - 140 человек ( 9,18  %);

· организации несельскохозяйственной сферы – 623 человека (40,86 %);

·  личное подсобное хозяйство - 807 человек ( 52,92 %);

·  работает за пределами территории Богородского сельсовета - 39 человек 
( 2,6 %);

·  не обеспечено работой - 34 человека ( 2,2 %).
Дефицит кадров в сфере АПК Богородского сельсовета составляет __-___ человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - _-_ человек.

  Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Богородского сельсовета  является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Богородского сельсовета осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств и 604 личных подсобных хозяйства.
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Богородского сельсовета функционируют:

- 1 общеобразовательная школа на 320 ученических мест;

- 1 детский сад на 40 мест; 

- 2 фельдшерско-акушерских пункта;

- 1 учреждение культурно-досугового типа на 200 мест;
- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1000 кв.м.

2. Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете
На 01.01.2013 года на территории Богородского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 98,7 % жилищного фонда населенных пунктов Богородского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета включает в себя 
3 водозабора (3 артезианских скважины), 3 водопроводных башни, 11,0 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, составляет на территории Богородского сельсовета более 40 %. 

На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только 88 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Богородского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 10 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % населения Богородского сельсовета получают воду из колодцев.
В период 2014-2020 годов требуется осуществить мероприятия по:
- строительству локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в населенных пунктах: с.Богородское, с.Симбухово.

 - реконструкции локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в населенных пунктах: с.Богородское, с.Симбухово.
- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в населенных пунктах: с.Богородское. 

- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в населенных пунктах: с.Симбухово.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован во всех населенных пунктах поселения.
Вывоз ТБО на утилизацию производится силами и средствами ООО «Радикс».
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.
Сложившаяся в Богородском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 65 % населения  Богородского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы  сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

По состоянию на 01.01.2012 года  на территории Богородского сельсовета эксплуатируется  13,0 км автодорог, в том числе,  6,0 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы. Состояние автомобильных дорог Богородского сельсовета в целом может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог  нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

За 9 месяцев 2013 года на территории Богородского сельсовета произошло 2 пожара, за аналогичный период прошлого года произошел 1 пожар. Число пожаров увеличилось на 1 случай. Материальный ущерб составил 200,0  тыс. руб. 
Основными местами возникновения пожаров являются

- жилой сектор – 2 случая.
Причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнём. 
На сегодняшний день на территории Богородского сельсовета имеется подразделение добровольной пожарной дружины сельских администрации, имеющее технику, приспособленную для тушения пожаров. 

Сложившееся положение с пожарами в районе обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной дружины. 
Сложная обстановка сложилась и с противопожарным водоснабжением. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения в большинстве своём находятся в исправном состоянии. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей в части наружного противопожарного водоснабжения (водозаборы). 

Низкая пожарная защищённость присутствует и в муниципальных объектах здравоохранения, образования и культуры. Создаётся необходимость в проведении мероприятий по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности данных учреждений.

         Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.
3. Культура в Богородском сельсовете
В сфере культуры в Богородском сельсовете действует МБУК «Богородский поселенческий библиотечно – досуговый центр», который включает: СДК и библиотеку в с.Богородское.
В учреждении культуры работает 11 человек, из них технический персонал составляет 4 чел.

Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

- внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.
4. Муниципальная служба в Богородском сельсовете
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.

В Богородском сельсовете сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы Богородского сельсовета (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления Богородского сельсовета (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных  служащих Богородского сельсовета  (далее – муниципальные  служащие). 
После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в Богородском сельсовете была начата работа по повышению эффективности муниципальной  службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной  службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в Богородском сельсовете принято 37 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:

Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Богородского сельсовета по состоянию на  01.10.2013 года  составляла 3 человека, в том числе:

В  распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

до 30 лет: 0 человек или 0 процентов;  

от 31 до 50 лет: 2 человека или 66,7 процента;  

от 51 до 60 лет: 1 человек или 33,3 процента;

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

до 1 года: 0 человек, или  0 процентов;

от 1 года до 5  лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

от 5 лет до 10 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

от 10 лет до 15 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

свыше 15 лет: 0 человек, или  0 процентов.
Образовательный уровень  муниципальных служащих: 

1 человек или 33,3 процента имеют высшее профессиональное образование, 2 человека среднее профессиональное образование.

В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям. 

Администрация Богородского сельсовета проводит обучение муниципальных служащих. За период с 2010 года дополнительное профессиональное образование получили 2 чел.
Муниципальные служащие администрации Богородского сельсовета повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:

- платные обучающие курсы за 2 года посетили - человек;

- бесплатные обучающие семинары посетили  2 человека. 
В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.

Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального образования кадров для местного самоуправления. 
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы. 

Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект  настоящей программы.

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Богородского сельсовета направлены мероприятия настоящей программы.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете;

2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете;

3) обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете.

В соответствии с поставленными задачами, муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете», 
2) «Развитие культуры в Богородском сельсовете»,
3) «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете».
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы. Реализация муниципальной программы будет проводиться без разбивки на этапы.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные 

на достижение целевых показателей муниципальной программы
Правовое регулирование обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Мокшанского района.

Для достижения цели и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Богородского сельсовета  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Богородского сельсовета. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Богородского сельсовета (кроме межбюджетных трансфертов) приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы на 2014 год приводится в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры управления рисками
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями;

- риски, связанные с природными и техногенными факторами.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- проведение мониторинга законодательства, муниципальных нормативных правовых актов;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами.
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности

муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Богородского сельсовета от 08.10.2013 № 57.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях № 7 -7.6 и 8 к муниципальной программе.

Раздел 8. Характеристика подпрограмм

муниципальной программы
8.1. ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»
ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Богородского сельсовета 

	Цели подпрограммы
	повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1) создание условий для жилищного строительства,  

2) организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; 

3) содержание и ремонт систем водоснабжения;
4) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета;

5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности


	Целевые показатели подпрограммы 
	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, 40,0 %

2) уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, 98,7 %; 

3) уровень износа коммунальной инфраструктуры, 60,0 %;

4) доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, 20,0 %;

5) количество пожаров на территории Богородского сельсовета, 1 шт.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники  финансирования подпрограммы

 (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 3269,655 тыс. рублей, в т.ч.:

- в расходах бюджета – 3269,655  тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году – 795,655 тыс. рублей,
в 2015 году – 369,000 тыс. рублей,
в 2016 году – 421,000 тыс. рублей,

в 2017 году – 421,000 тыс. рублей,

в 2018 году – 421,000 тыс. рублей,

в 2019 году – 421,000 тыс. рублей,

в 2020 году – 421,000  тыс. рублей.


8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

На 01.01.2013 года на территории Богородского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 98,7 % жилищного фонда населенных пунктов Богородского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета включает в себя 3 водозаборов (3 артезианских скважины), 3 водопроводных башни, 11,0 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Богородского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет на территории Богородского сельсовета более 40%. 

На текущий момент более 30% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только 88 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Богородского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 10% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2% населения Богородского сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить мероприятия по:
- строительству локальных водопроводов протяженностью 1,0 км в населенных пунктах: с.Богородское, с.Симбухово.

 - реконструкции локальных водопроводов протяженностью 0,5 км в населенных пунктах: с.Богородское, с.Симбухово.

- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в населенных пунктах: с.Богородское. 

- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 2,0 км в населенных пунктах: с.Симбухово.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован во всех населенных пунктах поселения.

Вывоз ТБО на утилизацию производится силами и средствами ООО «Радикс».
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.
Сложившаяся в Богородском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 65% населения  Богородского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы  сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения.  Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

По состоянию на 01.01.2012 года  на территории Богородского сельсовета эксплуатируется  13,0 км автодорог, в том числе,  6,0 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы. Состояние автомобильных дорог Мокшанского района в целом может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог  нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

За 9 месяцев 2013 года на территории Богородского сельсовета произошло 2 пожара, за аналогичный период прошлого года произошел 1 пожар. Число пожаров увеличилось на 1 случай. Материальный ущерб составил 200,0 тыс. руб. 
Основными местами возникновения пожаров являются

- жилой сектор – 2 случая.
Причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.

На сегодняшний день на территории Богородского сельсовета имеется подразделение добровольной пожарной дружины сельских администрации, имеющее технику, приспособленную для тушения пожаров. 

Сложившееся положение с пожарами в районе обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. 
Сложная обстановка сложилась и с противопожарным водоснабжением. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения в большинстве своём находятся в исправном состоянии. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей в части наружного противопожарного водоснабжения (водозаборы). 

Низкая пожарная защищённость присутствует и в муниципальных объектах здравоохранения, образования и культуры. Создаётся необходимость в проведении мероприятий по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности данных учреждений.

         Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.
8.1.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для жилищного строительства;
2) содержание и ремонт систем водоснабжения;
3) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе
Муниципальные бюджетные учреждения Богородского сельсовета не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость
в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богородского сельсовета по подпрограмме отсутствует.
8.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают. 

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Богородского сельсовета в сумме 3269,655 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 795,655 тыс. рублей, в 2015 году – 369,000 тыс. рублей,
в 2016 году – 421,000 тыс. рублей, в 2017 году – 421,000  тыс. рублей, в 2018 году – 421,000  тыс. рублей, в 2019 году –421,000  тыс. рублей, в 2020 году - 421,000  тыс. рублей.
8.2. ПОДПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Богородском сельсовете»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры в Богородском сельсовете» муниципальной программы Богородского сельсовета 
«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	«Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Богородского сельсовета

	Цели подпрограммы
	Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1)  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;

2) Организация библиотечного обслуживания населения



	Целевые показатели подпрограммы 
	1) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

2) количество посещений культурно-досуговых учреждений;

3) книговыдача;

4) количество посещений библиотеки;



	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники  финансирования подпрограммы

 (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 10161,328 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год –1828,268 тыс. рублей,

2015 год – 1403,805 тыс. рублей,

2016 год – 1385,851 тыс. рублей,

2017 год –  1385,851  тыс. рублей,

2018 год –  1385,851  тыс. рублей,

2019 год –  1385,851  тыс. рублей,

2020 год – 1385,851 тыс. рублей.


8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
В сфере культуры в Богородском сельсовете действует МБУК «Богородский БДЦ», который включает: СДК и  библиотеку в с.Богородское.

В учреждении культуры работает 11 человек, из них технический персонал составляет 4 чел.

Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.
8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы  является качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1)  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;

2) Организация библиотечного обслуживания населения.
8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по подпрограмме «Развитие культуры в Богородском сельсовете»
	
	Администрация Богородского сельсовета

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)

	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	 
	Подпрограмма «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	 Наименование  учредителя – Администрация Богородского сельсовета

	
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
	
	

	1
	Посещаемость взрослыми и детьми СДК
	Число посетителей
	Ед..
	11800
	11810
	11820
	11825
	11825
	11825
	11825
	1141,530
	879,333
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379

	 2
	Мероприятия культурно-досугового характера, проводимые в СДК
	Число мероприятий
	Ед.
	266
	267
	268
	268
	268
	268
	268
	1141,530
	879,333
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379

	 
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	3
	Книговыдача


	Книговыдача
	 Ед.
	11500
	11502
	11505
	11507
	11507
	11507
	11507
	309,280
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740

	4
	Количество  посещений 


	Количество посещений 
	 Ед.
	13220
	13220
	13220
	13220
	13220
	13220
	13220
	309,280
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740

	5
	Количество экземпляров библиотечного фонда 
	Количество экземпляров библиотечного  фонда 
	 Экз.
	4604
	4610 
	4615 
	4620
	4620
	4620 
	4620
	309,280
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740


8.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет  10161,328 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 1828,268  тыс. рублей, 2015 год – 1403,805  тыс. рублей, 2016 год –1385,851 тыс. рублей, 2017 год - 1385,851 тыс. рублей, 2018 год - 1385,851 тыс. рублей, 2019 год - 1385,851 тыс. рублей, 2020 год - 1385,851 тыс. рублей.

8.3. ПОДПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

муниципальной программы Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Администрация Богородского сельсовета

	Цели подпрограммы 


	Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете

	Задачи подпрограммы


	1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы


	Целевые показатели  подпрограммы 
	- Укомплектованность должностей муниципальной службы

- Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
- Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование

- Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности

	Сроки и этапы реализации подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11273,045 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 1750,547  тыс. рублей,

2015 год – 1587,083  тыс. рублей,

2016 год – 1587,083  тыс. рублей,

2017 год – 1587,083  тыс. рублей,

2018 год – 1587,083  тыс. рублей,

2019 год – 1587,083   тыс. рублей,

2020 год – 1587,083  тыс. рублей.


8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.

В Богородском сельсовете сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы Богородского сельсовета (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления Богородского сельсовета (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных  служащих Богородского сельсовета  (далее – муниципальные  служащие). 
После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в Богородском сельсовете была начата работа по повышению эффективности муниципальной  службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной  службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в Богородском сельсовете принято 37 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:

Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Богородского сельсовета по состоянию на  01.10.2013 года  составляла 3 человека, в том числе:

В  распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 31 до 50 лет: 2 человек или 66,6 процентов;  

от 51 до 60 лет: 1человек или _33,3 процентов;

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 1 года до 5  лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

от 5 лет до 10 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

от 10 лет до 15 лет: 1 человек, или  33,3 процентов.
Образовательный уровень  муниципальных служащих: 

1 человек или 33,3процентов имеют высшее профессиональное образование, 2 человека -  среднее профессиональное образование.

В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям. 

Администрация Богородского сельсовета проводит обучение муниципальных служащих. За период с 2010 года дополнительное профессиональное образование получили 2 чел.

Муниципальные служащие администрации Богородского сельсовета повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:

- платные обучающие курсы за 2 года посетили  - человек

- бесплатные обучающие семинары посетили  2 человека.
В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.

Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального образования кадров для местного самоуправления. 
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы. 

Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект  настоящей подпрограммы.

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района направлены мероприятия настоящей подпрограммы.

8.3.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете. Задачами подпрограммы являются: 
1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы.
8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по подпрограмме

Муниципальные бюджетные учреждения Богородского сельсовета не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Богородского сельсовета по подпрограмме отсутствует.

8.3.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Богородского сельсовета в сумме 11273,045  тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1750,547  тыс. рублей, в 2015 году – 1587,083  тыс. рублей, в 2016 году – 1587,083  тыс. рублей, в 2017 году - 1587,083  тыс. рублей, в 2018 году - 1587,083  тыс. рублей, в 2019 году - 1587,083 тыс. рублей, в 2020 году - 1587,083 тыс. рублей. 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Богородского сельсовета в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Богородского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Богородского сельсовета от 08.10.2013 № 57.
Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	Ответственный  исполнитель
	Администрации Богородского сельсовета

	№п/п
	Наименование

целевого показателя
	Единица

измере-ния
	Значения

целевых показателей

	
	
	
	2014  г.
	2015  г.
	2016  г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Муниципальная программа «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1. 
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40,0
	40,0
	45,0
	45,0
	50,0
	55,0
	60,0

	2. 
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	263
	265
	266
	268
	271
	273
	275

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	нет
	2
	нет
	нет
	2

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Богородском сельсовете»

	1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40,0
	40,0
	45,0
	45,0
	50,0
	55,0
	60,0

	2.
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	98,7
	98,8
	99,0
	99,2
	99,5
	99,8
	100,0

	3.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	40
	45
	45
	50
	55
	60
	60

	4.
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	35
	40
	40
	45
	50
	55

	5.
	Количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	Шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	1.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	263
	265
	266
	268
	271
	273
	275

	2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	11720
	11735
	11769
	11786
	11800
	11820
	11830

	3.
	Книговыдача
	Ед.
	13230
	13250
	13280
	13310
	13335
	13370
	13400

	4.
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	6270
	6285
	6287
	6290
	6290
	6295
	6295

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	нет
	2
	нет
	нет
	2

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	2
	нет
	нет
	2
	нет
	нет
	2

	4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	нет
	1
	1
	нет
	1
	1

	5.
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15


Приложение № 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
на 2014 - 2020 годы»

	№ п/п
	Вид 
нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового  акта
	Наименование ответственного  за подготовку муниципального правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	1.1. 
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении  Правил благоустройства и уборки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.2.
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении Положения об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.3
	Постановление администрации 
	О создании комиссии  по чрезвычайным ситуациям и обеспечению    пожарной безопасности  в Богородском сельсовете
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.4
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.5
	Решение  Комитета местного самоуправления
	О совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.6
	Постановление администрации


	Об утверждении Порядка сбора в контейнеры и баки населением и организациями, находящимися на территории Богородского сельсовета отходов производства и потребления, предусматривающий их на фракции.
	Администрация Богородского  сельсовета
	2014-2020 годы

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	2.1. 
	Постановление администрации
	О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	2.2.
	Постановление администрации
	О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	2.3
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Положение  об организации библиотечного обслуживания жителей Богородского сельсовета
	Администрация Богородского  сельсовета
	2014-2020 годы

	2.4
	Постановление администрации
	Об утверждении  муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения   культуры Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	Администрация Богородского  сельсовета
	2014-2020 годы

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	3.1. 
	Решение  Комитета местного самоуправления
	О некоторых вопросах, связанных с реализацией статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.2.
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении Положения о муниципальной службе в Богородском сельсовете Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.3
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об  утверждении  Положения о проведении  аттестации  муниципальных служащих в Богородском сельсовете
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.4
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении  Положения о кадровом резерве  муниципальной службы  в Богородском сельсовете
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.5
	Решение  Комитета местного самоуправления
	Об утверждении Порядка применения поощрений к муниципальным служащим Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.6
	Решение  КМС 
	Об утверждении Положения о профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы

	3.7
	Решение  КМС 
	Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Богородского сельсовета
	2014-2020 годы


	                                                                                    Приложение № 3 
к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          « Развитие Богородского сельсовета                                                                                                                                                                                   
  Мокшанского района Пензенской области   
                                                                                                                                                                                               на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

	реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Богородского сельсовета

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муници-пальная программа
	«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	всего
	4732,938 
	3683,088
	3757,051 
	3757,051  
	3757,051 
	3757,051 
	3757,051 
	 

	
	
	
	бюджет Богородского сельсовета   
	4389,206
	3314,968 
	3336,931
	3757,931 
	3757,931 
	3757,931 
	3757,931 
	 

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	321,0
	369,0 
	421,0 
	 -
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	-

	1
	Под-программа 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете
	всего
	795,655 
	369,0 
	421,0
	421,0
	421,0
	421,0
	421,0

	
	
	
	бюджет Богородского сельсовета   
	757,655 
	369,0
	421,0
	421,0
	421,0
	421,0
	421,0

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	- 
	- 
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 -
	- 
	- 
	 -
	 -
	 -
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	38,0 
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	 -

	2
	Под-программа 2
	Развитие культуры в Богородском

 сельсовете
	всего
	1846,268
	1421,805
	1403,851
	1403,851
	1403,851
	1403,851
	1403,851

	
	
	
	бюджет Богородского сельсовета   
	1540,536
	1116,073
	1098,119
	1098,119
	1098,119
	1098,119
	1098,119

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	- 
	- 
	 -
	- 
	 -
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	305,732 
	305,732 
	305,732 
	305,732
	305,732
	305,732 
	305,732 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	- 
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	 -

	3
	Под-программа 3 
	Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете
	всего
	1750,547 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 

	
	
	
	бюджет Богородского  сельсовета   
	1750,547 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 
	1587,083 

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	- 
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	-
	- 
	 -
	- 
	- 
	- 
	 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	 -
	 -
	- 
	- 
	 -
	- 
	- 
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	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы  Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета ( кроме межбюджетных трансфертов)


	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	администрация Богородского сельсовета

	№ п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
	Код бюджетной классификации 
	Расходы бюджета Богородского сельсовета, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Муници-пальная программа 
	Развитие Богородского

сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
	Всего

	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	4606,938
	3683,

968 
	 3757,931
	 3757,931
	3757,

931
	 3757,

931
	 3757,

931

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Богородского сельсовета
	901
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Под-программа 1 
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете
	всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	757,655
	484,0
	507,

717
	507,

717
	507,717
	507,717
	507,

717

	
	
	
	
	901
	04
	09
	7904014
	 243
	366,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	901
	04
	09
	7904014
	 244
	391,655
	369,0
	421,0
	421,0  
	421,0
	  421,0
	 421,0

	
	
	
	
	901
	05
	03
	 6000100 
	244 
	182,568
	115,0
	86,717
	86,717
	86,717
	86,717
	86,717

	2
	Под-программа 2 
	Развитие культуры в Богородском сельсовете
	всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	1846,154
	1421,

805
	1403,

851
	1403,851
	1403,851
	1403,851
	1403,851

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	901
	08 
	01 
	 4409900
	611 
	1195,557
	879,333
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379
	861,379

	
	
	
	
	901
	 08
	01 
	 4429900
	611 
	326,865
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740
	218,740

	
	
	
	
	901
	08 
	01 
	7951200 
	 612
	305,732 
	305,732 
	 305,732
	305,732
	305,732
	305,732
	305,732

	
	
	
	
	901
	 10
	 03
	5140141 
	 313
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	
	
	
	
	901
	 10
	 03
	5140142 
	 313
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	3
	Под-программа 3 
	Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете
	всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	1750,

547
	1587,

083
	1587,

083
	1587,
083
	1587,
083
	1587,
083
	1587,
083

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Богородского сельсовета
	901
	01
	04
	0020400
	121
	643,906 
	589,883 
	589,883 
	589,883 
	589,883 
	589,883 
	589,883 

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	122
	96,994 
	96,994 
	96,994 
	96,994 
	96,994 
	96,994 
	96,994 

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	242
	114,031
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	244
	268,364
	212,6
	212,6
	212,6
	212,6
	212,6
	212,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	851
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	852
	11,866
	10,0
	10,0 
	10,0
	10,0 
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020800
	121
	497,329 
	473,549
	473,549
	473,549
	473,549
	473,549
	473,549

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020800
	122
	88,057 
	88,057 
	88,057
	88,057 
	88,057
	88,057 
	88,057 


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 5

к муниципальной программе

 « Развитие Богородского сельсовета                                                                                                                                                                                    
  Мокшанского района Пензенской области                                                                                                                                                                                                
 на 2014-2020 годы»
	МЕРОПРИЯТИЯ

	муниципальной программы «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Исполнители
	Срок исполне-ния (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели   результата  мероприятия по годам

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет (софинанси-рование)
	Бюджет Пензенской области (софинанси-рование)
	Бюджет Мокшанского района (софинанси-рование)
	Бюджет поселения 
	внебюджетные средства (софинанси-рование)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа "Развитие Богородского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области  на 2014-2020 годы"


	Цель программы - создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 


	Задача 1. Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете

	1.1
	Реализация подпрограммы "Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете"
	администрация Богородского сельсовета
	Итого
	5566,7
	
	
	38,0
	5528,7
	 
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	
	
	
	2014
	622,7
	
	
	38,0
	584,7
	 
	45 %

	
	
	
	2015
	739,0
	
	
	
	739,0
	 
	45 %

	
	
	
	2016
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	45 %

	
	
	
	2017
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	50 %

	
	
	
	2018
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	50 %

	
	
	
	2019
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	50 %

	
	
	
	2020
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	55 %

	Задача 2. Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете

	2.1
	Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Богородском сельсовете»
	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	Итого
	9886,5
	 
	 
	1146,6 
	8739,9
	 
	проведение  мероприятий в сфере культуры

	
	
	
	2014
	1547,6
	 
	 
	 382,2
	1165,4
	 
	725

	
	
	
	2015
	1361,4
	 
	 
	382,2
	979,2
	 
	725

	
	
	
	2016
	1395,5
	 
	 
	382,2
	1013,3
	 
	730

	
	
	
	2017
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	730

	
	
	
	2018
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	735

	
	
	
	2019
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	735

	
	
	
	2020
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	740

	Задача 3. Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете

	3.1
	Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»
	администрация Богородского сельсовета
	Итого
	11346,3
	
	
	
	11346,3
	 
	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

	
	
	
	2014
	1723,1
	
	
	
	1723,1
	 
	-

	
	
	
	2015
	1686,2
	
	
	
	1686,2
	 
	-

	
	
	
	2016
	1587,4
	
	
	
	1587,4
	 
	2

	
	
	
	2017
	1587,4
	
	
	
	1587,4
	 
	-

	
	
	
	2018
	1587,4
	
	
	
	1587,4
	 
	-

	
	
	
	2019
	1587,4
	
	
	
	1587,4
	 
	2

	
	
	
	2020
	1587,4
	
	
	
	1587,4
	 
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по муниципальной программе
	Итого
	26799,5
	 
	 
	1184,6
	25614,9
	 
	 

	
	2014
	 3893,4
	 
	 
	420,2
	3473,2
	 
	 

	
	2015
	 3786,6
	 
	 
	 382,2
	 3404,4
	 
	 

	
	2016
	 3823,9
	 
	 
	 382,2
	3441,7
	 
	 

	
	2017
	3823,9
	 
	 
	 
	3823,9
	 
	 

	
	2018
	3823,9
	 
	 
	 
	3823,9
	 
	 

	
	2019
	3823,9
	 
	 
	 
	3823,9
	 
	 

	
	2020
	3823,9
	 
	 
	 
	3823,9
	 
	 

	 

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете

	Задача 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета» 

	1.1.
	Оформление муниципальной собственности бесхозяйных участков внутрипоселковых дорог Богородского сельсовета 


	администрация Богородского сельсовета
	Итого 
	38,0
	
	
	38,0
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог

	
	
	
	2014
	38,0
	
	
	38,0
	
	
	30%

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	30%

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	35%

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	35%

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	35%

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	35%

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	30%

	1.2.
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог;

- очистка дорог от снега;
- грейдерование дорог;
- обкос обочин дорог;

- приобретение щебня;

- транспортные услуги

	администрация Богородского сельсовета
	Итого 
	5477,0
	
	
	
	5477,0
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог

	
	
	
	2014
	533,0
	
	
	
	533,0
	
	30%

	
	
	
	2015
	739,0
	
	
	
	739,0
	
	30%

	
	
	
	2016
	841,0
	
	
	
	841,0
	
	30%

	
	
	
	2017
	841,0
	
	
	
	841,0
	
	35%

	
	
	
	2018
	841,0
	
	
	
	841,0
	
	35%

	
	
	
	2019
	841,0
	
	
	
	841,0
	
	35%

	
	
	
	2020
	841,0
	
	
	
	841,0
	
	35%

	1.3.
	 Благоустройство в части:
-  содержание  сетей  уличного освещения
-развитие сетей  уличного освещения
- устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов

	администрация Богородского сельсовета
	Итого 
	481,717
	
	
	
	481,717
	 
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог

	
	
	
	2014
	90,0
	
	
	
	90,0
	 
	30%

	
	
	
	2015
	61,717
	
	
	
	61,717
	 
	30%

	
	
	
	2016
	60,0
	
	
	
	60,0
	 
	35%

	
	
	
	2017
	60,0
	
	
	
	60,0
	 
	35%

	
	
	
	2018
	60,0
	
	
	
	60,0
	 
	35%

	
	
	
	2019
	60,0
	
	
	
	60,0
	 
	35%

	
	
	
	2020
	60,0
	
	
	
	60,0
	 
	30%

	Итого по подпрограмме
	Итого
	5566,7
	 
	 
	38,0
	5528,7
	 
	 

	
	2014
	622,7
	 
	 
	38,0
	584,7
	 
	 

	
	2015
	739,0
	 
	 
	 
	739,0
	 
	 

	
	2016
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	 

	
	2017
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	 

	
	2018
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	 

	
	2019
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	 

	
	2020
	841,0
	 
	 
	 
	841,0
	 
	 

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК), библиотеки
	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	
	
	
	
	
	
	
	1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2. Количество посещений культурно-досуговых учреждений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Пензенского региона, Мокшанского района.; проведение мероприятий с подростками и молодежью, участие в районных  культурно-массовых мероприятиях.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Переподготовка работников учреждений культуры
	
	Итого
	5327,758
	
	
	687,9
	7015,658
	
	

	
	
	
	2014
	1141,530
	 
	 
	229,3 
	1370,83
	 
	266- 11800

	
	
	
	2015
	879,333
	 
	 
	229,3
	1108,633
	 
	267-11810

	
	
	
	2016
	 861,379
	 
	 
	229,3
	1090,679
	 
	268-11820

	
	
	
	2017
	 861,379
	 
	 
	 
	 861,379
	 
	268-11825

	
	
	
	2018
	 861,379
	 
	 
	 
	 861,379
	 
	268-11825

	
	
	
	2019
	 861,379
	 
	 
	 
	 861,379
	 
	268-11825

	
	
	
	2020
	 861,379
	 
	 
	 
	 861,379
	 
	268-11825

	Задача 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» 

	2.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (библиотеки)
	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	Итого
	5384,5
	 
	 
	 229,296
	4696,6
	 
	1. Книговыдача, 2.Количество посещений библиотеки

	2.2.
	Организация книгообмена для распространения библиотечных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Участие в районных акциях, конкурсах, фестивалях, выставках художественного творчества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Комплектование библиотечных фондов библиотек
	
	2014
	594,5
	 
	 
	 76,432
	365,2
	 
	27830-13220

	
	
	
	2015
	775,5
	 
	 
	 76,432
	546,2
	 
	27830-13220

	
	
	
	2016
	802,9
	 
	 
	76,432
	573,6
	 
	27830-13220

	
	
	
	2017
	802,9
	 
	 
	 
	802,9
	 
	27830-13220

	
	
	
	2018
	802,9
	 
	 
	 
	802,9
	 
	27830-13220

	
	
	
	2019
	802,9
	 
	 
	 
	802,9
	 
	27830-13220

	
	
	
	2020
	802,9
	 
	 
	 
	802,9
	 
	27830-13220

	Итого по подпрограмме
	Итого
	9886,5
	 
	 
	1146,6 
	8739,9
	 
	 

	
	2014
	1547,6
	 
	 
	 382,2
	1165,4
	 
	 

	
	2015
	1361,4
	 
	 
	382,2
	979,2
	 
	 

	
	2016
	1395,5
	 
	 
	382,2
	1013,3
	 
	 

	
	2017
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	 

	
	2018
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	 

	
	2019
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	 

	
	2020
	1395,5
	 
	 
	 
	1395,5
	 
	 

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

	1.1.
	Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета
	администрация Богородского сельсовета
	Итого
	11175,715
	 
	 
	 
	11175,715
	 
	1. Укомплектованность должностей муниципальной службы
2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование

	1.2.
	Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Присвоение классных чинов муниципальным служащим
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении
	
	2014
	1653,217
	 
	 
	 
	1653,217
	 
	100%

	
	
	
	2015
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	
	
	
	2016
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	
	
	
	2017
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	
	
	
	2018
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	
	
	
	2019
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	
	
	
	2020
	1587,083
	 
	 
	 
	1587,083
	 
	100%

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы


	1.1.
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Богородского сельсовета
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «________  _______________________» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности

	1.2.
	Повышение эффективности работы с обращениями граждан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	
	
	
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	
	
	
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	
	
	
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	Итого по подпрограмме
	Итого
	11346,3
	 
	 
	 
	11346,3
	 
	 

	
	2014
	1723,1
	
	
	
	1723,1
	 
	 

	
	2015
	1686,2
	 
	 
	 
	1686,2
	 
	 

	
	2016
	1587,4
	 
	 
	 
	1587,4
	 
	 

	
	2017
	1587,4
	 
	 
	 
	1587,4
	 
	 

	
	2018
	1587,4
	 
	 
	 
	1587,4
	 
	 

	
	2019
	1587,4
	 
	 
	 
	1587,4
	 
	 

	
	2020
	1587,4
	 
	 
	 
	1587,4
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	                                              Приложение № 6 
к муниципальной программе

 « Развитие Богородского сельсовета                                                                                                                                                                                     Мокшанского района Пензенской области                                                                                                                                                                                                 на 2014-2020 годы»


	реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 на 2014 - 2020 годы» на 2014 год 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация Богородского  сельсовета

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятий
	Ответствен-ный исполни-тель  
	Срок начала реали-зации
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый результат
	Источник финанси-рования
	Код бюджетной  классификации (бюджет Плесского сельсовета)
	Финанси-рование, тыс.  рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»
	администрация Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	    X    
	бюджет Богород-ского сельсовета
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	622,7

	1.2.
	Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных участков внутрипоселковых дорог  Богородского сельсовета
	администрация Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	
	бюджет Богород-ского сельсовета
	901
	 04
	09 
	7954100
	244 
	38,0 

	1.3.
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог;

- очистка дорог от снега;

- грейдерование дорог;

- обкос обочин дорог;

- приобретение щебня;

- транспортные услуги. 
	бюджет Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	30%
	бюджет Богород-ского сельсовета
	901
	04
	09
	7904014
	244
	533,0

	1.4.
	 Благоустройство в части:
-  содержание  сетей  уличного освещения

-развитие сетей  уличного освещения

- устройство контейнерных площадок и мест 
санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов
	бюджет Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	
	бюджет Богород-ского сельсовета
	901
	05
	03
	6000100
	244
	51,7

	2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Богородском сельсовете»


	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	01.01.2014
	31.12.2014
	    X    
	бюджет Богород-ского сельсовета
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	1547,6

	 
	Переподготовка работников учреждений культуры
	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	01.01.2014
	31.12.2014
	725-19575
	бюджет Богород-ского сельсовета
	 901
	08 
	01 
	4409900 
	611 
	789,3

	
	
	
	
	
	
	
	901
	08
	01
	7951200
	612
	152,9

	
	
	
	
	
	
	
	901
	10
	03
	5140141
	313
	10,8

	 
	Комплектование библиотечных фондов библиотек
	администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский БДЦ»
	01.01.2014
	31.12.2014
	27830-13220
	бюджет Богород-ского сельсовета
	 901
	 08
	01 
	4429900 
	611 
	358,0

	
	
	
	
	
	
	
	901
	08
	01
	7951200
	612
	229,3

	
	
	
	
	
	
	
	901
	10
	03
	5140142
	313
	7,2

	3
	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»
	администрация Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	    X    
	бюджет Богород-ского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1723,1

	3.1.
	Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении
	администрация Богородского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	100%
	бюджет Богород-ского сельсовета
	901
	01
	04
	0020400
	121
	904,5

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	122
	77,1

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	242
	61,0

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	244
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	851
	30,0

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	0020400
	852
	27,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901
	01
	04
	0020800
	121
	473,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901
	01
	04
	0020800
	121
	88,1

	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	3893,4


Приложение № 7 

к муниципальной программе 
« Развитие Богородского  сельсовета Мокшанского 
                                                                                                                                                                               района Пензенской области                                                                                                                                                                                            на 2014-2020 годы»
Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной программы 

«Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2014 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП


[image: image4.wmf]j

q


[image: image5.wmf]Х

Ф

=


	Суммарная планируемая результативность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	725
	725
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	нет
	нет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	нет
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3893,4
	Х
	Х
	Х
	100,0

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	63
	63
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	40
	41
	102,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	30
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Плесского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,5
	622,7
	0,2
	20,1
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	725
	725
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17280
	17280
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27820
	27830
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13220
	13220
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100
	1547,6
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	нет
	Нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «______» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	11
	11
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100
	1723,1
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 2015  год
	
	
	
	

	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	725
	725
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	нет
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3786,6
	Х
	Х
	Х
	100,0

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	45
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	63
	64
	101,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	41
	42
	102,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	30
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,8
	739,0
	0,2
	20,2
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	725
	730
	100,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17280
	17280
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27830
	27830
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13220
	13220
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,2
	1361,4
	0,4
	40,1
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	нет
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «________  _______________________» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	11
	12
	109,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	104,6
	1686,2
	0,4
	41,8
	Х
	Х


                               на 2016 год

	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	60
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	109,1
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	730
	730
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	2
	нет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3823,9
	Х
	Х
	Х
	104,6

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	50
	111,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	64
	65
	101,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	42
	43
	102,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	35
	116,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	106,4
	841,0
	0,2
	21,3
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	730
	730
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17280
	17280
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27840
	27850
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13220
	13240
	100,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,1
	1395,5
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	нет
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «________  _______________________» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	12
	13
	108,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	104,0
	1587,4
	0,4
	41,6
	Х
	Х


                       на 2017 год
	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	60
	60
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	730
	735
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,1
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	нет
	нет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3823,9
	Х
	Х
	Х
	100,1

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	50
	50
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	65
	67
	103,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	43
	43
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,8
	841,0
	0,2
	20,2
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	730
	735
	100,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17280
	17300
	100,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27850
	27860
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13240
	13240
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,2
	1395,5
	0,4
	40,1
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	нет
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	2
	1
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	нет
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «________  _______________________» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	13
	14
	107,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	103,9
	1587,4
	0,4
	41,6
	Х
	Х


 на 2018 год
	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	60
	60
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	735
	735
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	нет
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3823,9
	Х
	Х
	Х
	100,0

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	50
	50
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	67
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	43
	45
	104,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,9
	841,0
	0,2
	20,2
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	735
	735
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17300
	17300
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27860
	27870
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13240
	13240
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,0
	1395,5
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	нет
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене « Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	12
	13
	108,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	104,0
	1587,4
	0,4
	41,6
	Х
	Х


на 2019 год
	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	60
	65
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	108,3
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	735
	740
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,7
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	2
	нет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3823,9
	Х
	Х
	Х
	104,5

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	50
	55
	110,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	67
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,0
	841,0
	0,2
	20,4
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	730
	730
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17280
	17280
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27840
	27850
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13220
	13240
	100,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,1
	1395,5
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	нет
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «________  _______________________» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	14
	14
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,0
	1587,4
	0,4
	40,0
	Х
	Х


на 2020 год
	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	65
	65
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	740
	740
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,0
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	нет
	нет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3823,9
	Х
	Х
	Х
	100,0

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	67
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Богородского сельсовета
	шт.
	3
	3
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,0
	841,0
	0,2
	20,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	740
	740
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	17300
	17300
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	27880
	27880
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	13250
	13250
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,0
	1395,5
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	нет
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	нет
	2
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	нет
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести  Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	14
	14
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,0
	1587,4
	0,4
	40,0
	Х
	Х

	

	 Приложение № 8 
к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          « Развитие Богородского сельсовета                                                                                                                                                                                    
Мокшанского района Пензенской области                                                                                                                                                                                                 
 на 2014-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Муниципальной программы

	 «Развитие Богородского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования 

	Наименование показателя
	Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации

	
	1 год
	2 год
	3 год
	4 год
	5 год
	6 год
	7 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Планируемый показатель результативности МП (Эгп)                                 
	100,0
	100,0
	104,6
	100,1
	100,0
	104,5
	100,0

	Суммарная планируемая результативность  (Эпп)                                    
	100,0
	101,9
	101,9
	101,8
	101,9
	100,0
	100,0

	Отклонение                               
	0,0
	-1,9
	2,65
	-1,7
	-1,9
	4,5
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете»                      

	Планируемый показатель результативности  (Эпп1)                                   
	100,5
	100,8
	106,4
	100,8
	100,9
	102,0
	100,0

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете»              

	Планируемый показатель результативности  (Эпп2)                                   
	100,0
	100,2
	100,1
	100,2
	100,0
	100,1
	100,0

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете»      

	Планируемый показатель результативности  (Эпп3)                                   
	100,0
	104,6


	104,0
	103,9
	104,0
	100,0
	100,0


PAGE  

_1386489408.unknown

_1389179956.unknown

_1396099229.unknown

_1389179950.unknown

_1386500284.unknown

_1386489404.unknown

_1386489406.unknown

_1386489403.unknown

