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АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2024 №  19
с. Широкоис
О внесении изменений в муниципальную программу Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 83

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, -

администрация Широкоисского сельсовета постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027годы», утвержденную постановлением администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 83 следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 89126,07рублей, в том числе:

в расходах бюджета Пензенской области (софинансирование)– 40767,9 тыс. рублей;

в расходах бюджета Мокшанского района (софинансирование)– 306,19 тыс. рублей;

в расходах бюджета Широкоисского сельсовета составляет 38094,74 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5446,41 тыс. рублей,

в 2015 году – 4618,36 тыс. рублей,

в 2016 году – 4213,15 тыс. рублей,

в 2017 году – 4790,55 тыс. рублей,

в 2018 году – 45194,77 тыс. рублей,

в 2019 году – 3696,06 тыс. рублей,

в 2020 году – 5255,16 тыс. рублей,

в 2021 году-4068,89 тыс. рублей,

в 2022 году-3198,75 тыс. рублей,

в 2023 году – 3775,45тыс. рублей,

в 2024 году –4596,36 тыс. рублей

в 2025 году –3825,45 тыс. рублей

в 2026 году –3825,45 тыс. рублей

в 2027 году - 3825,45 тыс. рублей


 »;

1.2. в  паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 54925,20 тыс. рублей, в том числе:

в расходах бюджета Пензенской области (софинансирование)– 40760,0 тыс. рублей;

в расходах бюджета Широкоисского сельсовета – 13836,56 тыс. рублей, в т.ч.:

в 2014 году –1410,00 тыс. рублей,

в 2015 году – 916,00тыс. рублей,

в 2016 году – 1711,00 тыс. рублей,

в 2017 году – 1896,85 тыс. рублей,

в 2018 году – 42366,40. рублей,

в 2019 году – 706,00 тыс. рублей,

в 2020 году – 1627,31тыс. рублей,

в 2021 году – 1377,64тыс. рублей,

в 2022 году – 976,00тыс. рублей,

в 2023 году – 1020,00тыс. рублей,

в 2024 году –1168,00 тыс. рублей,

в 2025 году –1020,00 тыс. рублей,

в 2026 году – 1020,00 тыс. рублей,

в 2027 году -1020,00 тыс. рублей


»;

1.3. в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие культуры в Широкоисском сельсовете» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« 
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11838,24 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 1490,71 тыс. рублей,

2015 год – 1136,46 тыс. рублей,

2016 год – 942,65 тыс. рублей,

2017 год – 1331,32тыс. рублей,

2018 год – 1315,14 тыс. рублей,

2019 год – 1631,15тыс. рублей,

2020 год – 1639,9 тыс. рублей,

2021 год –691,51 тыс. рублей,

2022год – 358,9 тыс. рублей,

2023 год –709,4 тыс. рублей,

2024 год – 591,1тыс. рублей,

2025 год –709,4тыс. рублей,

2026 год –709,4тыс. рублей,

2027 год -709,4тыс. рублей


»; 


1.4. в паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« 

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 22362,63 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 2545,7 тыс. рублей,

2015 год – 2565,90 тыс. рублей,

2016 год – 1541,00 тыс. рублей,

2017 год – 1733,45 тыс. рублей,

2018 год – 1486,87 тыс. рублей,

2019 год – 1586,55тыс. рублей,

2020 год – 1987,90 тыс. рублей,

2021 год – 2025,5 тыс. рублей,

2022 год – 1890,60 тыс. рублей,

2023 год – 2061,90тыс. рублей,

2024 год – 2837,26 тыс. рублей

2025 год – 2111,90тыс. рублей

2026 год – 2111,90тыс. рублей

2027 год -2111,90тыс. рублей


»
1.5. Приложения № 3.2, № 4.2, № 5.2 и № 6.2 изложить в новой редакции (прилагаются). 


2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района.
Глава администрации

Широкоисского сельсовета

Мокшанского района                                                                    С.А. Симаков

Приложение №3.2

к муниципальной программе Широкоисского сельсовета

«Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

 

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 
	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Администрация Широкоисского сельсовета

	
	
	
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.рублей

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Подпрограмма «Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»

	Администрация Широкоисского сельсовета

	Основное мероприятие: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)»

	1
	Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	550
	575
	600
	 
	 
	 
	358,9
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	2.
	Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
	Количество посещение культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	16200
	16300
	16300
	 
	 
	 
	358,9
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4


 

Приложение №4.2

к муниципальной программе Широкоисского сельсовета

«Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за счет всех источников финансирования
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Муниципальная программа
	Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы
	всего
	3760,25
	3775,45
	4596,36
	3825,45
	3825,45
	3825,45

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	3760,25
	3775,45
	4596,36
	3825,45
	3825,45
	3825,45

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете
	всего
	1025,31
	1020,00
	1168,00
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1025,31
	1020,00
	1168,00
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Страхование опасного объекта (Гидротехнического сооружения)
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Мероприятия 2
	Расходы связанные с разработкой схемы водоснабжения и водоотведения администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Расходы связанные с разработкой схемы теплоснабжения администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	всего
	1025,31
	1020,00
	1168,00
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1025,31
	1020,00
	1168,00
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Мероприятия по строительству, ремонту и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:

2.1.1. Приобретение щебня, песка

2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог

2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем

2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог

2.1.5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период

2.1.6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта

2.1.7. Работы по отсыпке дороги грунтом

2.1.8. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».)

софинансирование за счет средств местных бюджетов

2.1.9 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».) за счет средств местных бюджетов

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».) за счет средств местных бюджетов
	всего
	810,00
	850,00
	1053,00
	850,00
	850,00
	850,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	810,00
	850,00
	1053,00
	850,00
	850,00
	850,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Развитие систем уличного освещения:

2.2.1 Установка светильников

2.2.2. Приобретение ламп уличного освещения

2.2.3 Оплата за уличное освещение
	всего
	110,0
	105,0
	115,00
	105,00
	105,00
	105,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	110,0
	105,0
	115,00
	105,00
	105,00
	105,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Мероприятие 3
	Ремонт памятника воинам – землякам

(приобретение строительных и хозяйственных материалов)
	всего
	0,00
	25,00
	0,00
	25,00
	25,00
	25,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	25,00
	0,00
	25,00
	25,00
	25,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Мероприятие 4
	Прочие расходы в области благоустройства Широкоисского сельсовета Мокшанского района(приобретение строительных товаров, запасных частей к косилке, трактору, содержание и благоустройство на территории администрации)
	всего
	105,31
	30,00
	0,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	105,31
	30,00
	0,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Мероприятие 5
	Благоустройство в части: - Содержание и благоустройство кладбищ

5.1 Ремонт забора
	всего
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Мероприятие 6
	Благоустройство в части:

- Устройство площадки

накопления твердых

коммунальных отходов
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в Широкоисском сельсовете
	всего
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	в т.ч. бюджет Широкиисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	всего
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Мероприятие 2
	Осуществление полномочий закрепленных законодательством
	всего
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Широкоисского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	всего
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники: бюджет Мокшанского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете
	всего
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	всего
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	всего
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Широкоисского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	
	
	
	федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники (расшифровать)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Приложение №5.2

к муниципальной программе Широкоисского сельсовета

«Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» за счет всех источников финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета Широкоисского сельсовета, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР <1>
	ВР
	2022 г 
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Муниципальная программа
	Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3760,25
	3775,45
	4596,36
	3825,45
	3825,45
	3825,45

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1025,31
	1020,00
	1168,0
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт систем водоснабжения
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Мероприятие 2
	Страхование опасного объекта (Гидротехнического сооружения)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	04
	06
	01 1 01 61110
	244
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1025,31
	1020,00
	1168,0
	1020,00
	1020,00
	1020,00

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Мероприятия по ремонту и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:

3.1.1. Приобретение щебня, песка

3.1.2. Услуги по грейдерованию дорог

3.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем

3.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог

3.1.5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период

3.1.6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта

3.1.7. Работы по отсыпке дороги грунтом
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 02 46310
	244
	810,00
	850,00
	1053,00
	850,00
	850,00
	850,00

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Развитие систем уличного освещения:

3.2.1 Установка светильников

3.2.2. Приобретение ламп уличного освещения

3.2.3 Оплата за уличное освещение
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 02 61160
	244
	110,0
	105,0
	115,00
	105,00
	105,00
	105,00

	1.2.3
	Мероприятие 3
	Ремонт памятника воинам – землякам

(приобретение строительных и хозяйственных материалов)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 02 61180
	244
	0,00
	25,00
	0
	25,00
	25,00
	25,00

	1.2.4
	Мероприятие 4
	Прочие расходы в области благоустройства Широкоисского сельсовета Мокшанского района
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 02 61340
	244
	105,31
	30,00
	0
	30,00
	30,00
	30,00

	1.2.5
	Мероприятие 5
	Благоустройство в части: - Содержание и благоустройство кладбищ

5.1 Ремонт забора
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 02 61190
	244
	0,0
	10,0
	0
	10,0
	10,0
	10,0

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в Широкоисском сельсовете
	всего
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	2.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета соисполнитель – МБУК «Широкоисский КДЦ»
	901
	08
	01
	01 2 01 05020
	611
	702,04
	709,4
	591,1
	709,4
	709,4
	709,4

	2.1.2
	Мероприятие 2
	Осуществление полномочий закрепленных законодательством
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета соисполнитель – МБУК «Широкоисский КДЦ»
	901
	08
	01
	01 2 01 95220
	612
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Широкоисского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета соисполнитель – МБУК «Широкоисский КДЦ
	901
	10
	03
	01 2 01 11130
	313
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2032,9
	2061,9
	2837,26
	2111,9
	2111,9
	2111,9

	3.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	121
	563,7
	563,7
	799,5
	563,7
	563,7
	563,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	129
	170,3
	170,3
	241,4
	170,3
	170,3
	170,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	122
	101,7
	101,7
	189,9
	101,7
	101,7
	101,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02100
	129
	30,7
	30,7
	57,3
	30,7
	30,7
	30,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	121
	479,6
	479,6
	585,8
	479,6
	479,6
	479,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	129
	144,8
	144,8
	176,9
	144,8
	144,8
	144,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	122
	102,9
	102,9
	212,8
	102,9
	102,9
	102,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02110
	129
	31,1
	31,1
	64,3
	31,1
	31,1
	31,1

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 55940
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 55940
	129
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	244
	187,3
	187,3
	196,1
	237,3
	237,3
	237,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	851
	19,9
	19,9
	24,9
	19,9
	19,9
	19,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	852
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 01 02200
	853
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


 

Приложение № 6.2

к муниципальной программе Широкоисского сельсовета

«Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 -2027 годы» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполне

ния (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам

(ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	бюджет Широкоисского сельсовета
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	внебюджетные и иные средства (расшифровать)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»
	 

	Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете
	 

	Задача подпрограммы 1) содержание и ремонт систем водоснабжения
	 

	Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	 

	1.1.
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение №1

Показатель 1.3

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.
	Страхование опасного объекта (Гидротехнического сооружения)
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение №1

Показатель 1.3

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Расходы, связанные с разработкой схемы водоснабжения и водоотведения администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района
	 
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение №1

Показатель 1.3

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Расходы, связанные с разработкой схемы теплоснабжения администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района
	 
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение №1

Показатель 1.3

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Задача подпрограммы 2) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Широкоисского сельсовета
	 

	2.1.
	Мероприятия по строительству, ремонту и содержанию внутрипоселенческих дорог:за счет средств дорожного фонда

2.1.1. Приобретение щебня, песка

2.1.2. Услуги по грейдерованию дорог

2.1.3. Услуги по отсыпке дорог песком, щебнем, грунтом

2.1.4. Услуги по обкосу обочин у дорог

2.1.5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период

2.1.6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта

2.1.7. Работы по отсыпке дороги грунтом

2.1.8. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».) софинансирование за счет средств местных бюджетов

2.1.9. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».)

за счет средств местных бюджетов

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Строительство «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги».)

за счет средств местных бюджетов
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	810,0
	810,0
	0
	0
	0
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение №1

Показатель 1.4.

	
	
	
	2023
	850,0
	850,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2024
	1053,0
	1053,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	850,0
	850,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	850,0
	850,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	850,0
	850,0
	 
	 
	 
	
	

	2.2.2
	Развитие систем уличного освещения:

2.2.1 Установка светильников

2.2.2. Приобретение ламп уличного освещения

2.2.3 Оплата за уличное освещение
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	110,0
	110,0
	0
	0
	0
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение №1

Показатель 1.4.

	
	
	
	2023
	105,0
	105,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2024
	115,0
	115,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	105,0
	105,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	105,0
	105,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	105,0
	105,0
	 
	 
	 
	
	

	2.3
	Ремонт памятника воинам – землякам

(приобретение строительных и хозяйственных материалов)
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение №1

Показатель 1.3

	
	
	
	2023
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	25,0
	25,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	25,0
	25,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	25,0
	25,0
	 
	 
	 
	
	

	2.4.
	Прочие расходы в области благоустройства Широкоисского сельсовета Мокшанского района(приобретение строительных товаров, запасных частей к косилке, трактору, содержание и благоустройство на территории администрации)
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	105,31
	105,31
	0
	0
	0
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение №1

Показатель 1.4.

	
	
	
	2023
	30,0
	30,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	30,0
	30,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	30,0
	30,0
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	30,0
	30,0
	 
	 
	 
	
	

	2.5
	Благоустройство в части: - Содержание и благоустройство кладбищ
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение №1

Показатель 1.4.

	
	
	
	2023
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	
	

	2.6
	Благоустройство в части:

-Устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение №1

Показатель 1.4.

	
	
	
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»
	 

	Цель подпрограммы: Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Широкоисском сельсовете
	 

	Задача подпрограммы 1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	 

	Основное мероприятие Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	 

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета; соисполнитель-МБУК «Широкоисский КДЦ»
	2022
	702,04
	702,04
	0
	0
	0
	1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение№1

Показатель 2.1

Показатель 2.2

	
	
	
	2023
	709,9
	709,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	591,1
	591,1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	709,9
	709,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	709,9
	709,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	709,9
	709,9
	0
	0
	0
	
	

	1.2.
	Осуществление полномочий закрепленных законодательством
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета; соисполнитель-

МБУК «Широкоисский КДЦ»
	2022
	0
	0
	 
	 
	 
	1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение №1

Показатель 2.1

Показатель 2.2

	
	
	
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Широкоисского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	исполнитель – администрация Широкоисского сельсовета; соисполнитель-

МБУК «Широкоисский КДЦ»
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений
	Приложение №1

Показатель 2.1

Показатель 2.2

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 3 Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете
	 

	Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного муниципального управления в Широкоисском сельсовете
	 

	Задача подпрограммы 1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	 

	Основное мероприятие Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	 

	1.1
	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета:

1.1.1.Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур

1.1.2.Проведение диспансеризации муниципальных служащих

1.1.3.Присвоение классных чинов муниципальным служащим

1.1.4.Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих

1.1.5.Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	2032,9
	2032,9
	0
	0
	0
	1.Укомплектованность должностей муниципальной службы,

2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию,

3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, 4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение №1

Показатель 3.1

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Показатель 3.4

	
	
	
	2023
	2061,9
	2061,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	2837,26
	2837,26
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	2111,9
	2111,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	2111,9
	2111,9
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	2111,9
	2111,9
	0
	0
	0
	
	

	Задача подпрограммы 2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы
	 

	2.1.
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета» по основным вопросам местного значения Широкоисского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Приложение №1

Показатель 3.5

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.2.
	2.2.1.Повышение эффективности работы с обращениями граждан

2.2.2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	администрация Широкоисского сельсовета
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
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