ГОДОВОЙ ДОКДАД о выполнении муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 гг
О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2019год

 «  Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг.» 

                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет Мокшанского района
	
бюджеты поселений
	внебюджетные источники

	
	
	Ед.   изм.
	план

на 2019

	факт

за 2019

	%

(*)
	план на 2019

	Кас-совые рас-ходы

За 2019

	%

(*)
	план на 2019
	Кас-совые рас-ходы

За2019

	%

(*)
	план на2019

	Кас-совые рас-ходы

За 2019

	%

(*)
	план на 2019

	Кас-совые рас-ходы

За2019

	%

(*)
	план на 2019

	Кас-совые рас-ходы

За 2019

	%

(*)
	план на 2019

	Кас-совые рас-ходы

За2019

	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Подпрограмма 1 (Развитие дорожного и  жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»)

	1.1.
	Мероприятия по ремонту систем водоснабжения в с. Широкоис и с. Потьма
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2


	Строительство, ремонт  и содержание внутрипоселковых дорог:                      - очистка дорог от снега ;                            - окос обочин дорог                                    …..
	
	
	
	
	972.8
	770.6
	79.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	972.8
	770.8
	79.2
	
	
	

	1.3


	Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов систем водоснабжения и систем газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4


	Благоустройство в части:                                     - развитие уличного освещения
	
	
	
	
	81,5
	81,5
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,5
	81,5
	100
	
	
	

	1.5


	Благоустройство в  части:                                     - устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	1.6


	Благоустройство в  части:                                     - Ремонт памятников воинам погибшим во время ВОВ

с.Широкоис, с.Потьма
	
	
	
	
	35,0
	21.8
	62.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35.0
	21.8
	62.2
	
	
	

	1.7.


	Благоустройство в части:                                     - Содержание и благоустройство кладбищ
	
	
	
	
	87.1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.1
	0
	0
	
	
	

	1.8


	Благоустройство в части —благоустройство территории Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	171.8
	104.2
	60.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.8
	104.2
	60.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2  (Развитие культуры в Широкоисском сельсовете)

	2.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)


	
	
	
	
	1262.4
	1262.4
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1262.4
	1262.4
	100
	
	
	

	                                                                    3. Подпрограмма 3  (Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете»)



	3.1


	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	1586.6
	1438.4
	90.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1586.6
	1438.4
	90.7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  2019года

                                                  «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 гг                                                                                                              »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Широкоиссского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)


	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	муниципальная программа Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1
	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	 
	 36
	 36
	 0
	 100
	 

	2
	проведение  мероприятий в сфере культуры 
	 Ед.
	 550
	 550
	 0
	 100
	 

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	 Ед.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Подпрограмма  1 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете» 

	1.1
	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	 
	 36
	 36
	 0
	 100
	 

	1.2
	 уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	 
	 60
	 60
	 0
	 100
	 

	…
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 62
	 62
	 0
	 100
	 

	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	
	24
	25
	1
	104
	

	
	количество пожаров на территории Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	
	

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	
	2. Подпрограмма  2«Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»)
	

	2.1.
	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 
	545 
	550 
	5 
	100,9 
	 

	2.2.
	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	 
	16100 
	16200 
	100 
	100,6 
	 

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	3. «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
	100
	100
	
	100
	

	
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
	
	
	
	
	

	
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	
	0
	0
	0
	100
	

	
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета » по основным вопросам местного значения Широкоисского сельсовета и антикоррупционной направленности

	
	62

	62

	         0
	100

	

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	


_________________

	
	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мокшанского района  по муниципальной программе

 ««Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 гг                                                                                                                                                                                                                                                  » 

   (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2  Развитие культуры в Широкоисском сельсовете

	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области

	Мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	штука
	545
	550
	1262.4                            
	1262.4
	1262.4

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений…
	штука
	16100
	16200
	
	
	

	2. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2  (Развитие культуры в Широкоисском сельсовете

	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области


_________________

	
	


	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы

««Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 гг                                                                                                                                                                                                                                                  
(указать наименование муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации  Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2017 г
	2018 г
	2019
	год завершения действия программы
	

	1
	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»)

	1.1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	…
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	2
	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»))

	2.1
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	                            «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу  за 2019год

 «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                      »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Широкоисского сельсовета Мокшанского района

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области 
	 25.02.2019
	10
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	2
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	 23.04.2019
	16
	  Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	3
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	26.07.2019
	37
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	4
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	20.09.2019
	52
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	5
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	25.10.2019
	58
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	6
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	 18.12.2019
	87
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования 


_____________

	
	


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг ________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг

	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	
	36
	36
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры 
	штуки
	550
	550
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию …
	
	100
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)

	Х
	Х
	х


	Х


	87
	4197.2
	3678.9
	87
	1,0

	Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг
1.Подпрограмма  1 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	
	36
	36
	100
	
	
	
	
	

	 уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	
	60
	60
	100
	
	
	
	
	

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
	62
	62
	100
	
	
	
	
	

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	
	24
	24
	100
	
	
	
	
	

	количество пожаров на территории Широкоисского сельсовета
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)

	
	
	
	
	72.5
	1348.2
	978.1
	72.5
	1,0

	Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

                                                                Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг
                                                                                               2. Подпрограмма  2«Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»)


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	
	545
	550
	100,9
	
	
	
	
	

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
	16100
	16200
	100,6
	
	
	
	
	

	книговыдача
	
	11000
	11200
	101,8
	
	
	
	
	

	количество посещений библиотеки
	
	5500
	5600
	101,8
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)

	
	
	
	
	100
	1262.4
	1262.4
	100
	1,0

	                                                                                                                                    Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

                                                                 Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг
                                                                    «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
	100
	100
	100
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	
	2
	2
	100
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета »по основным вопросам местного значения Широкоисского сельсовета и антикоррупционной направленности

	
	75
	80
	106,6
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	61
	1586.6
	1438.4
	90.6
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


где:

Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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