ГОДОВОЙ ДОКЛАД
 о выполнении муниципальной программы Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
 «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг»
О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2022год

 «  Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг. » 

                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет Мокшанского района
	
бюджеты поселений
	внебюджетные источники

	
	
	Ед.   изм.
	план

на 2022

	факт

за 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022
	Кас-совые рас-ходы

За2022

	%

(*)
	план на2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За2022

	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Подпрограмма 1 (Развитие дорожного и  и жилищно-коммунального хохяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовета»)

	1.1.
	Мероприятия по ремонту систем водоснабжения в с. Широкоис и с. Потьма
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	1.2


	Строительство,ремонт  и содержание внутрипоселковых дорог:                      - очистка дорог от снега ;                            - окос обочин дорог                                    …..
	
	
	
	
	810,0
	672,4
	83,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810,0
	672,4
	83,0
	
	
	

	1.3


	Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов систем водоснабжения и систем газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4


	Благоустройство в части:                                     - развитие уличного освещения
	
	
	
	
	110,0
	110,0
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,0
	110,0
	100
	
	
	

	1.5


	Благоустройство в  части:                                     - устройство контейнерных площадок и мест санкционирования временного размещения твердых бытовых отходов
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	1.6


	Благоустройство в  части:                                     - Ремонт памятников воинам погибшим во время ВОВ

с.Широкоис, с.Потьма
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	1.7.


	Благоустройство в части:                                     - Содержание и благоустройство кладбищ
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	1.8


	Благоустройство в части—благоустройство территории Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	105,3
	66,6
	63,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,3
	66,6
	63,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2  (Развитие культуры в Широкоисском сельсовете)

	2.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)


	
	
	
	
	678,0
	388,8
	57,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,0
	388,8
	57,3
	
	
	

	3. Подпрограмма 3  (Развитие муниципальной службы в Широкоисском сельсовете»)



	3.1


	Обеспечение деятельности администрации Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	2032,9
	2105,7
	103,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2032,9
	2105,7
	103,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  2022года

                                                  «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Широкоиссского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	муниципальная программа Широкоисского сельсовета «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1
	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	 
	 36
	 36
	 0
	 100
	 

	2
	проведение  мероприятий в сфере культуры 
	 Ед.
	 550
	 550
	 0
	 100
	 

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	 Ед.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Подпрограмма  1 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете» 

	1.1
	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	 
	 36
	 36
	 0
	 100
	 

	1.2
	 уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	 
	 60
	 60
	 0
	 100
	 

	…
	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 62
	 62
	 0
	 100
	 

	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	
	25
	25
	0
	100
	

	
	количество пожаров на территории Широкоисского сельсовета
	
	
	
	
	
	

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	
	2. Подпрограмма  2«Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»)
	

	2.1.
	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 
	550 
	550 
	0
	100 
	 

	2.2.
	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	 
	16200 
	16200 
	0
	100 
	 

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	3. «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
	100
	100
	
	100
	

	
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
	
	
	
	
	

	
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	
	2
	2
	0
	100
	


	
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета »по основным вопросам местного значения Широкоисского сельсовета и антикоррупционной направленности

	
	80

	80

	0
	100

	

	
	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	
	

	


_________________

	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мокшанского района  по муниципальной программе

 ««Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг                                                                                                                                                                                                                                             » 

   (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муници-пальной услуги
	Расходы бюджета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2  Развитие культуры в Широкоисском сельсовете

	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области

	Мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	штука
	550
	550
	678,0                            
	678,0
	388,8

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений…
	штука
	16200
	16200
	
	
	

	2. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2  (Развитие культуры в Широкоисском сельсовете

	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области


_________________

	
	


	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы

««Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг                                                                                                                                                                                                                                                  
(указать наименование муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Широкоисского сельсовета мокшанского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации  Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г
	2021 г
	2022 г.
	год завершения действия программы
	

	1
	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»)

	1.1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	…
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	2
	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»))

	2.1
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х
	 х

	                            «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	
	


	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу  за 2022год

 «Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027гг                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                      »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Широкоисского сельсовета Мокшанского района

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области 
	10.02.2022
	18
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	2
	постановление Администрации Широкоисского сельсовета Мокшанского района   Пензенской области
	29.07.2022
	62
	  Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования


_____________
	
	


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг ________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2020 гг

	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	
	36
	36
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры 
	штуки
	550
	550
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию …
	
	100
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)

	Х
	Х
	х


	Х


	81
	3736,2
	3343,5
	89
	1,0

	Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг
1.Подпрограмма  1 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Широкоисском сельсовете»


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	 доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	
	36
	36
	100
	
	
	
	
	

	 уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	
	60
	60
	100
	
	
	
	
	

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
	62
	62
	100
	
	
	
	
	

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	
	25
	25
	100
	
	
	
	
	

	количество пожаров на территории Широкоисского сельсовета
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)

	
	
	
	
	60.5
	1025,3
	849,0
	82,8
	1,0

	Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

                                                                Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг
                                                                                               2. Подпрограмма  2«Развитие культуры в Широкоисском сельсовете»)


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %


[image: image11.wmf]%

100

×

=

П

ГПi

ф

ГПi

Ц

Ц

i

R



[image: image12.wmf](

)

%

100

×

=

Ф

ГПi

П

ГПi

i

Ц

Ц

R


	Степень достижения целевых показателей


[image: image13.wmf]100

1

´

=

å

=

n

ГП

n

i

i

R

R


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	
	550
	550
	100
	
	
	
	
	

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
	16200
	16200
	100
	
	
	
	
	

	книговыдача
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество посещений библиотеки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)

	
	
	
	
	87.1
	678,0
	388,8
	57,3
	1,0

	                                                                                                                                    Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

                                                                 Развитие Широкоисского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг
                                                                    «Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Широкоисском  сельсовете»


	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	
	100
	100
	100
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	
	2
	2
	100
	
	
	
	
	

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Широкоисского сельсовета »по основным вопросам местного значения Широкоисского сельсовета и антикоррупционной направленности

	
	80
	80
	100
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	
	
	
	61
	2032,9
	2105,7
	103,5
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


где:

Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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