АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.01.2020 №  6

с. Богородское

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

Руководствуясь ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,-

администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1.	Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план   территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

2.	Утвердить Порядок проведения работ и сроки мероприятий по подготовке проекта и внесения изменений в   Генеральный план  территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Богородского се6льсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2009 № 68-33/5 (с последующими изменениями), Правила землепользования и застройки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области приложение 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области	Ю.Н.Зоткина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богородского  сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от  25.01.2020  №  6

ПОРЯДОК

проведения работ и сроки мероприятий по подготовке проекта и внесения изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Богородского се6льсовета Мокшанского района Пензенской области от 21.12.2009 № 68-33/5 (с последующими изменениями), правила землепользования и застройки  Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

| № п/п | Мероприятия | исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Богородского сельсовета | 25.01.2020 |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Богородского сельсовета | 15.03.2020 |
| 3. | Назначение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Глава Богородского сельсовета | 16.03.2020 |
| 4 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план в ФГИС ТП | Администрация Богородского сельсовета | 16.03.2020 ( период размещения с 16.03.2020 по 16.06.2020) |
| 5 | Согласование проекта изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  | 16.06.2020 |
| 6 | Проведение публичных слушаний и подготовка заключения по проекту внесения изменений в генеральный план территории, опубликование результатов публичных слушаний | Комиссия по проведению публичных слушаний | 20.05.2020 |
| 7 | Утверждение изменений в Генеральный план территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета | 20.06.2020 ( при получении положительного заключения по проекту генерального плана) |
| 8 | Размещение утвержденных изменений в генеральный план территории изменений в ФГИС ТП на официальном сайте администрации | Администрация Богородского сельсовета | 21.06.2020 |
| 9 | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Богородского сельсовета | 20.06.2020 |
| 10 | Подготовка изменений в изменений в правила землепользования и застройки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Богородского сельсовета | 30.06.2020 |
| 11 | Назначение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Глава Богородского сельсовета | 01.07.2020 |
| 12 | Проведение публичных слушаний и подготовка заключения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории, опубликование результатов публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке | 01.09.2020 |
| 13 | Утверждение изменений в правила землепользования и застройки территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета | 05.09.2020 |
| 14 | Размещение утвержденных изменений в правила землепользования и застройки территории изменений в ФГИС ТП на официальном сайте администрации | Администрация Богородского сельсовета | 06.09.2020 |
| 15 | Подготовка карт- планов для постановки территориальной зоны на кадастровый учет | Администрация Богородского сельсовета | до 05.09.2020 |
| 16 | Направление документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Пензенской области для постановки на кадастровый учет | Администрация Богородского сельсовета | 05.09.2020 |
| 17 | Постановка территориальной зоны на кадастровый учет | Администрация Богородского сельсовета Управление Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Пензенской области | 05.11.2020 |