[bookmark: _GoBack]Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы» за 2021 год
	
	




ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Юровского сельсовета
"Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы"
за 2021 год                                                       (тыс. руб.)
	№
пп/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Юровского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (расшифровать)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Подпрограмма 1
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»
	
	1728,5
	1041,5
	
	
	
	
	1728,5
	1041,5
	
	
	1041,5
	
	
	
	

	1.
	реконструкция и ремонт системы водоснабженияв Юровском сельсовете Мокшанского района
	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	171,8
	171,8
	
	
	
	
	171,8
	171,8
	
	
	171,8
	х
	х
	х
	

	1.1.
	Основное мероприятие
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Юровского сельсовета»
	
	1432,9
	745,9
	
	
	
	
	1432,9
	745,9
	
	
	745,9
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	  Ремонт и содержание внутри поселковых дорог  
 -услуги по очистки дорог от снега в зимний период
- услуги по обкосу обочин дорог
- услуги по грейдерованию дорог  
- приобретение щебня и песка
-услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом
- услуги по доставке щебня, песка. грунта
	
	1327,0
	655,4
	
	
	
	
	1327,0
	655,4
	
	
	655,4
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
 -услуги по очистки дорог от снега в зимний период
- услуги по обкосу обочин дорог
- услуги по грейдерованию дорог  
- приобретение щебня и песка
-услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом
- услуги по доставке щебня, песка. грунта
	
	105,9
	90,5
	
	
	
	
	105,9
	90,5
	
	
	90,5
	
	
	
	

	1.1.3
	Строительство автодороги Поъезд к п.Мирный Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Развития сетей  уличного освещения
- оплата за уличное освещение
- приобретение ламп уличного освещения
-установка светильников 
	
	90,8
	90,8
	
	
	
	
	90,8
	90,8
	
	
	90,8
	
	
	
	

	1.1.5
	Прочие расходы в области благоустройства Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- вырубка сухостойных деревье;
- ремонт колодцев - транспортные услуги по ликвидации свалок обрезка деревьев
-уборка мусора
-ремонт забора
-побелка столбов
	
	33,0
	33,0
	
	
	
	
	33,0
	33,0
	
	
	33,0
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1728,5
	1041,5
	
	
	
	
	1728,5
	1041,5
	
	
	1041,5
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете»

	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	758,2
	758,2
	
	
	160,2
	160,2
	598,0
	598,0
	
	
	758,2
	х
	х
	х
	

	2.1.
	Основное мероприятие
«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	
	758,2
	758,2
	
	
	160,2
	160,2
	598,0
	598,0
	
	
	758,2
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	758,2
	758,2
	
	
	160,2
	160,2
	598,0
	598,0
	
	
	758,2
	
	
	
	

	2.1.2
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Юровского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	758,2
	758,2
	
	
	160,2
	160,2
	598,0
	598,0
	
	
	758,2
	х
	х
	х
	

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» 
	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2209,0
	1833,4
	
	
	
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	1833,4
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности администрации Юровского сельсовета»
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	1833,4
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение деятельности администрации Юровского сельсовета
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	1833,4
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	
	
	2209,0
	1833,4
	
	
	1833,4
	х
	х
	х
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	4695,7
	4233,3
	
	
	160,2
	160,2
	4535,5
	3472,9
	
	
	4233,3
	х
	х
	х
	






Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы» за 2021 год

   Муниципальная программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского районе Пензенской области на 2014 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления. 
  Общий объём финансирования программы на 2021 год составил 4233,3 т.р. за счет средств бюджета Юровского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.  В целом муниципальная программа выполнена на 87,5%.

	
	



	О Т Ч Е Т 
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Юровского сельсовета по итогам  2021 года
«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы » 


	
	
	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы » 


	1
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	          %
	82
	82
	           0
	100
	 

	2
	 проведение  мероприятий в сфере культуры
	      штуки
	744
	744
	0
	100
	

	3
	 число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	           %
	                 100
	               0
	          - 100
	              0
	

	 
	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»


	1.1
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	           %
	                  17
	             17
	             0
	               100
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 

	2. Подпрограмма 2 «Развитие  культуры в Юровском сельсовете»


	2.1.
	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	 штука
	744
	744
	0
	100
	

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	 штука
	12300
	12300
	0
	100
	 

	2.3.
	Книговыдача
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	 штука
	-
	-
	-
	-
	

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете»


	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2021 год 

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Диспансеризация муниципальных служащих будет проведена в 2021 году 

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	штука
	3
	0
	-3
	0
	Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 





	
	



О Т Ч Е Т 
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Юровского сельсовета  по муниципальной программе
«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы » 


	
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Юровского сельсовета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 
исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2«Развитие культуры в Юровском сельсовете»


	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области


	Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»


	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:

	

	
- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

- Количество посещений культурно-досуговых учреждений 

	
Штука

Штука 
	
744

12300
	
744

12300

	

800,7
	

800,7


	

718,0





	

	О Ц Е Н К А 
применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы Юровского сельсовета
«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы »


	
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 
применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	

	
Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»

	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

Х

	
Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Юровском сельсовете»


	2.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	



Х

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете»

	3.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	



Х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов
	



	






                                                                                                                                                                                                                                                                      
	

С В Е Д Е Н И Я 
о внесенных изменениях в муниципальную программу Юровского сельсовета за 2021  год
«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы »


	

	
	
	
	
	

	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	

	
	
	Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















	







Р А С Ч Е Т  
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы »

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года
	Планируемый показатель
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




	Планируемый показатель результативности подпрограммы


	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


	Суммарная планируемая результативность ПП


	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


	Планируемый показатель результативности МП



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы »

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	82
	82
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	шт
	744
	744
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	X

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	0
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	0
	X

	Итоговое значение
(по программе)
	X
	X
	X
	X
	X
	4233,3
	X
	X
	X
	

	Подпрограмма 1  «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете»

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	1041,5
	
	
	X
	X

	Подпрограмма 2  «Развитие культуры в Юровском сельсовете»

	 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	шт
	744
	744
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	шт
	12300
	12300
	102
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	758,2
	
	
	X
	X

	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	шт
	0
	3
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	шт
	0
	3
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	шт
	0
	3
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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