Годовой доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Юровского сельсовета

"Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

за 2023 год                                                       (тыс. руб.)

| № пп/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральные средства |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Юровского сельсовета |  | внебюджетные и иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете» |  | 2981,5 |  | 2808,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2981,5 | 2808,3 |  |  | 2808,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | реконструкция и ремонт системы водоснабженияв Юровском сельсовете Мокшанского района | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | х | х |  | х |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Юровского сельсовета» |  | 1892,7 |  | 1777,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1892,7 | 1777,1 |  |  | 1777,1 | х | х |  | х |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт и содержание внутри поселковых дорог -услуги по очистки дорог от снега в зимний период - услуги по обкосу обочин дорог - услуги по грейдерованию дорог - приобретение щебня и песка -услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом - услуги по доставке щебня, песка. грунта |  | 1592,5 |  | 1478,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1592,5 | 1478,1 |  |  | 1478,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет) -услуги по очистки дорог от снега в зимний период - услуги по обкосу обочин дорог - услуги по грейдерованию дорог - приобретение щебня и песка -услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом - услуги по доставке щебня, песка. грунта |  | 300,2 |  | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,2 | 299,0 |  |  | 299,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство автодороги Поъезд к п.Мирный Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Развития сетей уличного освещения - оплата за уличное освещение - приобретение ламп уличного освещения -установка светильников |  | 100,0 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 53,0 |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие расходы в области благоустройства Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области - вырубка сухостойных деревье; - ремонт колодцев - транспортные услуги по ликвидации свалок обрезка деревьев -уборка мусора -ремонт забора -побелка столбов |  | 988,7 |  | 978,2 |  |  |  |  |  |  |  | 988,7 | 978,2 |  |  | 978,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 2981,5 | 2808,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2981,5 | 2808,3 |  |  | 2808,3 | х | х | х |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете» | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 632,9 | 589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,9 | 589,2 |  |  | 589,2 | х | х | х |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  | 632,9 | 589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,9 | 589,2 |  |  | 589,2 | х | х | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  | 632,9 | 589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,9 | 589,2 |  |  | 589,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Юровского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 632,9 | 589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,9 | 589,2 |  |  | 589,2 | х | х | х |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2992,2 | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юровского сельсовета» |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Юровского сельсовета |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 2992,2 |  | 2770,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2992,2 | 2770,8 |  |  | 2770,8 | х | х | х |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 6606,6 |  | 6168,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6606,6 | 6168,3 |  |  | 6168,3 | х | х | х |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы» утверждена постановлением администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 05.10.2022 № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы». Основная цель реализации программы – совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Общий объём финансирования программы на 2023 год составил 6168,3 т.р. за счет средств бюджета Юровского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.  В целом муниципальная программа выполнена на 93,3%.

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальной программы Юровского сельсовета по итогам 2023 года «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 82 | 82 | 0 | 100 |  |
| 2 | проведение мероприятий в сфере культуры | штуки | 744 | 744 | 0 | 100 |  |
| 3 | число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 100 | 0 | - 100 | 0 |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 17 | 17 | 0 | 100 | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | штука | 744 | 744 | 0 | 100 |  |
| 2.2. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | штука | 12300 | 12300 | 0 | 100 |  |
| 2.3. | Книговыдача | штука | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Количество посещений библиотеки | штука | - | - | - | - |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | штука | 2 | 0 | -2 | 0 | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2024 год |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | штука | 2 | 0 | -2 | 0 | Диспансеризация муниципальных служащих будет проведена в 2024 году |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | штука | 2 | 0 | -2 | 0 | Сокращение объемов финансирования муниципальной программы |

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Юровского сельсовета  по муниципальной программе

«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Юровского сельсовета Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2«Развитие культуры в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий - Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Штука Штука | 744 12300 | 744 12300 |  |  |  |

| О Ц Е Н К А применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Юровского сельсовета «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |

*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу Юровского сельсовета за 2023 год «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы »

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП | Суммарная планируемая результативность ПП | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП | Планируемый показатель результативности МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 82 | 82 | X | X | X | X | X | 100 | X |
| проведение мероприятий в сфере культуры | шт | 744 | 744 | X | X | X | X | X | 100 | X |
| число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 0 | 100 | X | X | X | X | X | 0 | X |
| Итоговое значение (по программе) | X | X | X | X | X | 6168,3 | X | X | X |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 17 | 17 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 2808,3 |  |  | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт | 744 | 744 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | шт | 12300 | 12300 | 102 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 589,2 |  |  | X | X |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Юровском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | шт | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | шт | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | шт | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме |  | X | X | X | 100 | 2770,8 |  |  | X | X |

Глава администрации Юровского сельсовета                                                                                       А.В.Краснорепов

«29» февраля 2024  год