СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

за 2021 год

___________________

подпись

Дата 25/05/2022 г

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет Плесского сельсовета |  | внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм. |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 7505,806 | 7496,272 | 0,000 | 0,000 | 5736,000 | 5729,039 | 1769,805 | 1767,233 |  |  | 7496,272 | х |  |  | х | х |  |  |  | 7389,415 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны :- Создание минерализованных полос - Опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не поступление запланированных доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 7505,806 | 7496,272 | 0,000 | 0,000 | 5736,000 | 5729,039 | 1769,805 | 1767,233 |  |  | 7496,272 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 99,9 | 7389,415 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда: - очистка дорог от снега; - грейдирование дорог; - обкос высокой травы на обочинах дорог; - приобретение щебня; - транспортные услуги; - разравнивание щебня по дороге; - погрузка песка; - разравнивание песка по дороге - составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 4699,701 | 4692,449 |  |  | 3416,000 | 3409,040 | 1283,701 | 1283,409 |  |  | 4692,449 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 99,8 | 4583,311 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не поступление запланированных доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3 Содержание и развитие сетей уличного освещения: - содержание сетей уличного освещения; - обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию); - приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке; -развитие сетей уличного освещения - устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов; -вывоз мусора. | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 83,435 | 81,153 |  |  |  |  | 83,435 | 81,153 |  |  | 81,153 |  | В течение года, % | 100 |  |  | 97,3 |  |  | 83,435 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски); -изготовление баннеров, аншлагов, вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Обкос территории Плесского сельсовета: - обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета. | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения; -установка мемориальных знаков на воинском захоронении; -нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения. 2. Строительный контроль (технический надзор) | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Содержание и благоустройство кладбищ: -приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров, - ремонт ограждений | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Плесского сельсовета -устройство спортивной площадки; -устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.0 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области: -оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»; - строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области; -дополнительные расходы (расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области ) - археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области» | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 2722,670 | 2722,670 |  |  | 2320,000 | 2320,000 | 402,670 | 402,670 |  |  | 2722,670 |  | В течение года, % | 100 |  |  | 100 |  |  | 2722,670 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | не выполнение запланированных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 7505,806 | 7496,242 |  |  | 5736,000 | 5729,039 | 1769,805 | 1767,233 |  |  | 7496,272 |  | х |  | х |  |  | х |  | 7389,415 |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие культуры в Плесском сельсовете | Администрация Плесского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Плесский КДЦ» | 1111,670 | 1111,670 |  |  |  |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  | 1111,670 |  | х |  | х |  |  | х |  | 359,597 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  |  |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  | 1111,670 |  | х |  | х |  |  | х |  | 359,597 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК) | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Плесский КДЦ» | 1111,670 | 1111,670 |  |  |  |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  | 1111,670 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 359,597 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Не использование топливно-энергитических ресурсов в плановом объеме(экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  |  |  | 1111,670 | 1111,670 |  |  | 1111,670 |  | х |  | х |  |  |  | х | 359,597 |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 2855,092 | 2855,090 | 38,900 | 38,900 |  |  | 2816,192 | 2816,190 |  |  | 2855,090 |  | х |  | х |  |  |  | х | 228,131 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 2855,092 | 2855,090 | 38,900 | 38,900 |  |  | 2816,192 | 2816,190 |  |  | 2855,090 |  | х |  | х |  |  |  | х | 228,131 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района | 2855,092 | 2855,090 | 38,900 | 38,900 |  |  | 2816,192 | 2816,190 |  |  | 2855,090 |  | В течение года, % |  | 100 |  |  |  | 100 | 228,131 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 2855,092 | 2855,090 |  |  |  |  | 2816,192 | 2816,190 |  |  | 2855,090 |  | х |  | х |  |  |  | х | 237,744 |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Плесского сельсовета по итогам 2021 года

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 65 | 65 |  | 0 | 100 | площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме |
| 2 | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Чел. |  |  |  |  |  | Аттестация не проводилась |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения» | % | 55 | 55 |  | 0 | 100 | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 67 | 67 |  | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 |  | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Доляпротяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 35 | 35 |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Плесского сельсовета | шт. | 2 | 2 |  | 0 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. |  |  |  |  |  | Учреждение культуры передано в другое ведомство |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене « Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 25 | 14 |  | 0 | 100 | изменения в правовые акты внесены в плановом объеме |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Плесского сельсовета по муниципальной программе

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "

за 2021 год

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Плесского сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Плесского сельсоветаМокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: | -Удовлетворение общественных потребностей жителей Плесского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов. - Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  |  |  |  |  |
| Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. |  |  |  |  |  |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП | Суммарная планируемая результативность ПП | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП | Планируемый показатель результативности МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 65 | 65 | X | X | X | X | X | 100,0 | X |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X |
| число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | ед. | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | X | X | X | X | 11472,568 | X | X | X | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 55 | 55 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 67 | 67 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 35 | 35 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| количество пожаров на территории Плесского сельсовета | шт. | 2 | 2 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 7505,806 | 0,65 | 65 | X | X |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 1111,670 | 0,10 | 10,0 | X | X |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 25 | 14 | 100 | X | X | X | X | X | X |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | X | X | X | 100 | 2588,092 | 0,25 | 25,0 | X | X |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Плесского сельсовета за 2021 год

"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | ... | ----- |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Плесского сельсовета за 2021 год

«Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 25.01.2021 | 5 | -Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с уточнением бюджетных средств за 2020 год |
| 2 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 25.03.2021 | 14 | -Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением бюджетных средств из бюджета Мокшанского района в целях строительства газопровода в с.Русская Муромка |
| 3 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 30.04.2021 | 27 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 4 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 24.05.2021 | 34 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 5 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 03.06.2021 | 40 | -Уменьшение средств в связи с уменьшеием размера финансирования -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 6 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 28.06.2021 | 51 | - Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением бюджетных средств из бюджета Мокшанского на хозяйственные нужды в связи с недостаточьностью средств в бюджете сельсовета -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 7 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 08.07.2021 | 55 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 8 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 15.07.2021 | 58 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 9 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 12.08.2021 | 70 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 10 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 20.09.2021 | 79 | -Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 11 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 28.10.2021 | 97 | -Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением бюджетных средств из бюджета Мокшанского на хозяйственные нужды(софинансирование на строительство газопровода, на выплату поощрения работникам) в связи с недостаточьностью средств в бюджете сельсовета |
| 12 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 03.12.2020 | 111 | Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 13 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 21.12.2020 | 116 | Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации) |
| 14 | постановление Администрации Плесского сельсовета | 28.12.2020 | 121 | Уменьшение в связи уменьшением доходной части бюджета |

И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова